## ปฏิทิน
ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/62 (ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
ลำดับ | กิจกรรม | วัน เดือน ปี | กลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่ได้
1 | จัดทำ (ร่าง) กำหนดการตรวจราชการและ Timeline | พฤ.17 ม.ค.62 | กลุ่มงาน/กลุ่มพยส. | พยส. | หน่วยงานทุกระดับทราบกำหนดการตรวจฯ เตรียมความพร้อม ทราบบทบาทและหน้าที่
2 | แจ้งกำหนดการตรวจราชการและ Timeline ในที่ประชุม ซักซ้อมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง | 17 ม.ค.62 | หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องในสสจ. | พยส.
3 | กลุ่มงานเจ้าของตัวชี้วัดจัดทำแบบ ตก.1 และ Powerpoint | จ.28 ม.ค.-พฤ.8 ก.พ.62 | กลุ่มงานเจ้าของตัวชี้วัด/ กลุ่มงานเลขาคณะ | คณะ1 ลอองจันทร์/(เลขา) คณะ2 เสกสรรค์/ ปิติพัฒน์ ทองเลิศ(เลขา) คณะ3 จามจุรี(เลขา) อรพิน/กชพรรณ (ผช.เลขา) | แบบตก.1 และ Powerpoint ภาพรวม รายคณะ
4 | กลุ่มงานเลขาคณะ รวบรวม แบบ ตก.1/ มาตรการตามข้อสั่งการ/สรุปภาพรวมรายคณะ และ Powerpoint รายคณะ ส่งให้ พยส. | จ.11 ก.พ.62
5 | พยส.จัดทำร่างเล่มผู้ตรวจ/Powerpoint | จ.11 - อ.13 ก.พ.62 | ทุกกลุ่มงาน | พยส. | ร่างเล่มผู้ตรวจและ Powerpoint
6 | ซักซ้อมการนำเสนอ/Audit เล่มและ Powerpoint | จ.15ก.พ.62 | รองอรรัตน์/ทุกกลุ่มงาน | พยส. | ร่างเล่มผู้ตรวจและ Powerpoint
7 | จัดทำเล่มผู้ตรวจฉบับสมบูรณ์นำเข้า website สสจ. | จ.18 ก.พ.62 |  | พยส. | เล่มรับผู้ตรวจรอบ
8 | ส่งไฟล์เล่มผู้ตรวจรอบ 1/62 ให้เขตสุขภาพที่ 6 | จ.18 ก.พ.62 |  | พยส. | ไฟล์เล่มผู้ตรวจ
10 | รับผู้ตรวจและคณะฯ | จ.25-พ.27 ก.พ.62 | คณะผู้ตรวจ/สสจ./รพ./สสอ. | ทุกกลุ่มงาน | สรุปผลตรวจราชการ