## ปฏิทิน
ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/62 (ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562)
ลำดับ | กิจกรรม | วัน เดือน ปี | กลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่ได้
1 | แจ้งกำหนดการตรวจราชการและ Timeline ในที่ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 3/2562 | 1962-06-18 | หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องในสสจ. | พยส. | ทุกกลุ่มงานทราบ Timeline รับตรวจราชการ
2 | กลุ่มงานเจ้าของตัวชี้วัดจัดทำแบบ ตก.1 และ Powerpoint | 26 มิ.ย.- 7 ก.ค.62 | กลุ่มงานเจ้าของตัวชี้วัด/ กลุ่มงานเลขาคณะ | คณะ1 ลอองจันทร์/(เลขา) คณะ2 เสกสรรค์/ ปิติพัฒน์ ทองเลิศ(เลขา) คณะ3 จามจุรี(เลขา) อรพิน/กชพรรณ (ผช.เลขา) | แบบตก.1 และ Powerpoint ภาพรวม รายคณะ
3 | กลุ่มงานเลขาคณะ รวบรวม แบบ ตก.1/มาตรการตาม ข้อสั่งการ/สรุปภาพรวมรายคณะ และ Powerpoint รายคณะส่งให้ พยส. | 1962-07-08
4 | พยส.จัดทำร่างเล่มผู้ตรวจ/Powerpoint | 9 - 11 ก.ค.62 | ทุกกลุ่มงาน | พยส. | ร่างเล่มผู้ตรวจและ Powerpoint
5 | ซักซ้อมการนำเสนอ/Audit เล่มและ Powerpoint | 1962-07-12 | รองอรรัตน์/ทุกกลุ่มงาน | พยส. | ร่างเล่มผู้ตรวจและ Powerpoint
6 | จัดทำเล่มผู้ตรวจฉบับสมบูรณ์นำเข้า website สสจ. | 1962-07-15 |  | พยส. | เล่มรับผู้ตรวจรอบ
7 | ส่งไฟล์เล่มผู้ตรวจรอบ 2/2562 ให้เขตสุขภาพที่ 6 | 1962-07-15 |  | พยส. | ไฟล์เล่มผู้ตรวจ
8 | รับผู้ตรวจและคณะฯ | 22 - 24 ก.ค.62 | คณะผู้ตรวจ/สสจ./รพ./สสอ. | ทุกกลุ่มงาน | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ