## โครงการรวม
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว/ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว...
ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | งบลงทุน (บาท) | งบดำเนินงาน (บาท) | รวม (บาท) | ก่อหนี้ผูกพัน (ระบุ วัน เดือน ปี) |  |  | เบิกจ่าย (บาท) | คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือน) | สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข) | แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนเงิน) | [9 empty] | ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
[5 empty] | TOR/คุณลักษณะ/ราคากลาง | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ลงนามในสัญญา |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 | 4042000 | 733800 | 4775800 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 3158600 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | (แผนพัฒนาจังหวัด)
| : งบดำเนินงาน |  | 733800 | 733800 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 696800 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0
| 1. ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สมุนไพรและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร |  | 78000 | [7 empty] | 2018-03-01: 78000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 2. จัดตั้งแกนนำเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร |  | 18800 | [7 empty] | 2018-03-01: 18800 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร |  | 500000 | [7 empty] | 2018-03-01: 480000; 2018-06-01: 20000 | ดำเนินการไตรมาส 2-3
| 4. การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพร |  | 17000 | [7 empty] | 2018-06-01: 17000 | ดำเนินการไตรมาส 3
| 5. การอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร |  | 120000 | [7 empty] | 2018-03-01: 120000
| : งบลงทุน | 4042000 |  | 4042000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | อาคารแปรรูปสมุนไพร | 1485000 |  |  | 2018-01-09 |  |  |  | กพ 61 | [11 empty] | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
1.2 | โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 792000 |  |  | 2018-01-09 |  |  |  | กพ 61 | [11 empty] | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
1.3 | เครื่องหั่นย่อยสมุนไพร | 105000 |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-03 |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 105000 | อยุ่ระหว่างประกาศ กำหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่ 11 มค 61 คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายใน เดือน มค 61
1.4 | ตู้อบสมุนไพร | 480000 |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-03 |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 480000
1.5 | เครื่องบดร่อนสมุนไพร | 480000 |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-03 |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 480000
1.6 | เครื่องกรั่นน้ำมันหอมระเหย | 700000 |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-03 |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 700000
2 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 | 394000 | 1664000 | 2058000 | [5 empty] | 2 | 87200 | 0 | 0 | 3202800 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | (แผนพัฒนาจังหวัด)
| : งบดำเนินงาน |  | 1664000 | 1664000 | [6 empty] | 2017-12-01: 43600; 2018-03-01: 1404400; 2018-06-01: 216000
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและตอบโต้โรคและภัยสุขภาพ |  | 150000 | [7 empty] | 2018-03-01: 150000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 2. จัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ภาพถ่ายใบหน้า และระบบพิสูจน์ด้านบุคคล |  | 318000 | [7 empty] | 2018-03-01: 318000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 3. การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 250000 | [7 empty] | 2018-03-01: 250000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 4. การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพประชาชน |  | 216000 | [7 empty] | 2018-06-01: 216000 | ดำเนินการไตรมาส 3
| 5. พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน |  | 150000 | [7 empty] | 2018-03-01: 150000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 6. พัฒนาระบบข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม |  | 100000 | [7 empty] | 2017-12-01: 43600; 2018-03-01: 56400 | ดำเนินการไตรมาส 1-2
| 7. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ |  | 130000 | [7 empty] | 2018-03-01: 130000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 8. พัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรต่างด้าว |  | 350000 | [7 empty] | 2018-03-01: 350000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| : งบลงทุน | 394000 |  | 394000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | 80000 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-22 |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 80000 | ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ต้องทำแผน
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 130000 | [6 empty] | กพ 61 |  | 2018-03-01: 130000 | รออนุมัติเปลี่ยนแปลง
| เครื่องตรวจการได้ยิน | 50000 |  |  | 2017-12-28 |  |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 50000 | อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่างจะลงนามก่อหนี้ ภายใน มค 61
| เครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย | 44000 | [6 empty] | กพ 61 |  | 2018-03-01: 44000 | ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคากลาง ประมาณ 2-3 แสนบาท จึงไม่สามารถจัดซื้อได้
| เครื่องตรวจมรรถภาพปอด | 40000 |  |  | 2018-12-28 |  |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 40000 | อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่างจะลงนามก่อหนี้ ภายใน มค 61
| เครื่องวัดแสงสว่าง | 50000 |  |  | 2018-12-28 |  |  |  | มค 61 |  | 2018-03-01: 50000 | อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่างจะลงนามก่อหนี้ ภายใน มค 61
รวมทั้งสิ้น |  | 4436000 | 2397800 | 6833800 | [6 empty] | 87200 | 0 | 0 | 6361400 | 0 | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0
3 | โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี) | 5040000 | 10117000 | 15157000 | [5 empty] | 2 | 458000 | 177000 | 0 | 13857600 | 0 | 0 | 164400 | 0 | 500000 | 0 | (แผนพัฒนาภาคกลาง)
| : งบดำเนินงาน |  | 10117000 | 10117000 | [6 empty] | 458000 | 177000 | 0 | 8817600 | 0 | 0 | 164400 | 0 | 500000 | 0
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ |  | 458000 |  |  |  |  | 457160 |  | 4 | 2017-12-01: 458000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 457,160 บาท คงเหลือ 840 บาท
| 2. จัดอบรมพนักงานจุลทัศกร เพื่อตรวจคัดกรองพยาธิ |  | 177000 | [7 empty] | 2018-01-01: 177000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 3. ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิ |  | 2950000 | [7 empty] | 2018-03-01: 2950000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 4. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในการรักษาโรคพยาธิ |  | 314600 | [7 empty] | 2018-03-01: 314600 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 5. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในระดับจังหวัด |  | 243000 | [7 empty] | 2018-03-01: 243000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 6. จัดเวทีประชาคมเพื่อออกข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูล |  | 590000 | [7 empty] | 2018-03-01: 590000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 7. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินปลาดิบ ทุกตำบล |  | 4720000 | [7 empty] | 2018-03-01: 4720000 | ดำเนินการไตรมาส 2
| 8. การบันทึกข้อมูลและการตรวจอัลตร้าซาวด์ |  | 500000 | [7 empty] | 2018-08-01: 500000 | ดำเนินการไตรมาส 2-4
| 9. การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ โดยระดับจังหวัด |  | 14400 | [7 empty] | 2018-06-01: 14400 | ดำเนินการไตรมาส 3
| 10. จัดมหกรรมการประกวดตำบลต้นแบบด้านการดำเนินงานป้องกันโรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี |  | 150000 | [7 empty] | 2018-06-01: 150000 | ดำเนินการไตรมาส 3
| : งบลงทุน | 5040000 |  | 5040000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | กล้องจุลทรรศน์ | 2250000 | [6 empty] | 1961-02-01 |  | 2018-03-01: 2250000 | เนื่องจากได้ประกาศครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นเอกสาร 3 ราย ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามได้ภายใน เดือน กพ 61
1.2 | เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตร้าซาวด์) | 2790000 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-14 |  |  | 1961-01-01 |  | 2018-03-01: 2790000 | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจาณา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน เดือน มค 61
4 | โครงการเมืองสมุนไพร | 23661000 | 5500000 | 29161000 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | (แผนพัฒนาภาคกลาง)
| 1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Technology | 21483000 | 3000000 | 24483000
| : งบดำเนินงาน |  | 3000000 | 3000000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0
| พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไพล |  | 1000000 | [7 empty] | 2018-06-01: 1000000 | ดำเนินการไตรมาส 2-4
| พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรางจืด |  | 1000000 | [7 empty] | 2018-06-01: 1000000 | ดำเนินการไตรมาส 2-4
| ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากผักพื้นบ้าน |  | 1000000 | [7 empty] | 2018-06-01: 1000000 | ดำเนินการไตรมาส 2-4
| : งบลงทุน | 21483000 |  | 21483000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0
| อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์แบบแผนไทย์ (แบบเลขที่ 9637) | 12276000 | [6 empty] | กพ 61 | 2 | [10 empty] | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
| อาคารพักผู้เข้ารับการอบรมแบบ กสธ เลขที่ 9555 | 9207000 | [6 empty] | กพ 61 | 2 | [10 empty] | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
| 2. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด | 2178000 | 2500000 | 4678000
| : งบดำเนินงาน |  | 2500000 | 2500000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0
| พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ |  | 1500000 | [7 empty] | 2018-06-01: 1500000 | ดำเนินการไตรมาส 2-4
| สร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร |  | 1000000 | [7 empty] | 2018-06-01: 1000000 | ดำเนินการไตรมาส 2-4
| : งบลงทุน | 2178000 |  | 2178000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0
| อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ | 2178000 |  |  | 2017-11-28 | 2018-01-03 |  |  | 1961-01-01 | 3 | [10 empty] | อยู่ระหว่างนัดทำสัญญา ลงนามภายใน มค 61
รวมทั้งสิ้น |  | 28701000 | 15617000 | 44318000 | [6 empty] | 458000 | 177000 | 0 | 13857600 | 0 | 0 | 10664400 | 0 | 500000 | 0
คำอธิบายเพิ่มเติม
1. การระบุสถานะของโครงการ ดังนี้
1 คือ ระหว่างรอการอนุมัติโครงการ
2 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ระหว่างรอการลงนามสัญญา
4 ก่อหนี้ (งบลงทุน)/ ดำเนินการแล้ว (งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น)
2. กรอกข้อมูลในไฟล์เอกสาร Excel
3. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : sakaeo16-2@hotmail.com ภายในวันที่ 5 ของเดือน
4. ถ่ายภาพความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

## งบลงทุน
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน ... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ...
ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | วงเงินงบประมาณ (บาท) | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผน) | [7 empty] | หมายเหตุ
ระบุวันที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 | [9 empty] | (แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว)
| อาคารแปรรูปสมุนไพร | 1485000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-14; ระบุวันที่ 2: 2017-11-08; ระบุวันที่ 3: 9 มค 61 | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
| โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 792000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-14; ระบุวันที่ 2: 2017-11-08; ระบุวันที่ 3: 9 มค 61 | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
| เครื่องหั่นย่อยสมุนไพร | 105000 | 2017-11-14 | 27 ธค 60 | 28 ธค 60 | 29 ธค 60 | 3 มค 61 |  |  |  | อยุ่ระหว่างประกาศ กำหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่ 11 มค 61 คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายใน เดือน มค 61
| ตู้อบสมุนไพร | 480000 | 2017-11-14 | 27 ธค 60 | 28 ธค 60 | 29 ธค 60 | 3 มค 61
| เครื่องบดร่อนสมุนไพร | 480000 | 2017-11-14 | 27 ธค 60 | 28 ธค 60 | 29 ธค 60 | 3 มค 61
| เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย | 700000 | 2017-11-14 | 27 ธค 60 | 28 ธค 60 | 29 ธค 60 | 3 มค 61
2 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 | [9 empty] | (แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว)
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | 80000 | 2017-11-14 | - | 2017-12-07 | 21 ธค 61 | 22 ธค 60 | 25 ธค 60 | 28 ธค 60 | 28 ธค 60 | ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ต้องทำแผน
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 130000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-14; ระบุวันที่ 2: - | รออนุมัติเปลี่ยนแปลง
| เครื่องตรวจการได้ยิน | 50000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-14; ระบุวันที่ 2: -; ระบุวันที่ 3: 28 ธค 60; ระบุวันที่ 4: 8 มค 61 | อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่างจะลงนามก่อหนี้ ภายใน มค 61
| เครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย | 44000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-14; ระบุวันที่ 2: - | ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคากลาง ประมาณ 2-3 แสนบาท จึงไม่สามารถจัดซื้อได้
| เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด | 40000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-14; ระบุวันที่ 2: -; ระบุวันที่ 3: 28 ธค 60; ระบุวันที่ 4: 8 มค 61 | อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่างจะลงนามก่อหนี้ ภายใน มค 61
| เครื่องวัดแสงสว่าง | 50000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-14; ระบุวันที่ 2: -; ระบุวันที่ 3: 28 ธค 60; ระบุวันที่ 4: 8 มค 61 | อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่างจะลงนามก่อหนี้ ภายใน มค 61
3 | โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี) | [9 empty] | (แผนพัฒนาภาคกลาง)
| กล้องจุลทรรศน์ | 2250000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-16 | เนื่องจากได้ประกาศครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นเอกสาร 3 ราย ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามได้ภายใน เดือน กพ 61
| เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตร้าซาวด์) | 2790000 | 2017-11-16 | 9 พย 60 | 8 ธค 60 | 12 ธค 60 | 14 ธค 60 |  |  |  | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจาณา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน เดือน มค 61
4 | โครงการเมืองสมุนไพร | [9 empty] | (แผนพัฒนาภาคกลาง)
4.1 | ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Technology
| อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์แบบแผนไทย์ (แบบเลขที่ 9637) รพ.วัฒนานคร | 12276000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-16; ระบุวันที่ 2: 9 พย 60 | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
| อาคารพักผู้เข้ารับการอบรมแบบ กสธ เลขที่ 9555 รพ.วัฒนานคร | 9207000 | ระบุวันที่ 1: 2017-11-16; ระบุวันที่ 2: 9 พย 60 | กำลังเสนอร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กพ 61
4.2 | พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด
| อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ รพ.วังน้ำเย็น | 2178000 | 2017-11-16 | 9 พย 60 | 28 พย 61 | 9 ธค 61 | 12 ธค 60 | 3 มค 61 | 29 ธค 60 |  | อยู่ระหว่างนัดทำสัญญา ลงนามภายใน มค 61
คำอธิบายเพิ่มเติม
1. เฉพาะโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นงบลงทุน |  |  | ระบุวันที่ 8: ลงชื่อ ........................................ ผู้รายงาน
2. การระบุสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ |  |  | ระบุวันที่ 8: ( ............................................ )
1 คือ ขออนุมัติโครงการ |  |  | ระบุวันที่ 2: 5 คือ ดำเนินการจัดหาพัสุด (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง); ระบุวันที่ 8: ตำแหน่ง ..........................................
2 คือ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | ระบุวันที่ 2: 6 คือ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 คือ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะหรือราคากลางสำหรับจัดหาพัสดุ |  |  | ระบุวันที่ 2: 7 คือ ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง; ระบุวันที่ 8: วันที่ ..............................................
4 คือ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายงานขอซื้อขอจ้าง) |  |  | ระบุวันที่ 2: 8 คือ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง