## Slide 1
ประเด็น/ข้อสั่งการ | ผู้รับผิดชอบ
1. สรุปรายงานโรค COVID-19 สระแก้วระลอกใหม่ ให้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป | กลุ่ม Operation Public Health/กลุ่ม SAT
2. ให้ค้นหากลุ่มเสี่ยง COVID-19 เชิงรุก โดยเปิดจุดคัดกรองประจำอำเภอ และวางแผน Active Case Finding โดยให้ IT ออกแบบการเก็บข้อมูลผ่าน Google Form | CUP / IT
3. จัดทำ Flowchart แนวทางการ Quarantine ของกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่ม ผู้เดินทางเข้าจังหวัดสระแก้วจากจังหวัดเสี่ยงแยกจากกัน และให้รายงานการ Quarantine ทุกวัน | กลุ่ม Operation Quarantine
4. จัดเตรียมความพร้อมระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ และรายงานข้อมูล Cohort ward และการสำรองวัสดุอุปกรณ์ของจังหวัดสระแก้วในการประชุม EOC | กลุ่ม Logistics
5. ให้ทุกอำเภอเร่งรัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงาน COVID-19 ภายในวันที่ 19 เม.ย. 64 และจัดทำประมาณค่าใช้จ่ายฯเดือนเม.ย.-มิ.ย.64 | สสจ.สก / CUP
6. ประสาน อบจ. สระแก้ว เร่งรัดเปิดโรงพยาบาลสนามของ อบจ. ภายใน 48 ชั่วโมง | กลุ่ม Operation Medical / กลุ่มLogistics
7. ขออนุมัติในหลักการในวาระการประชุมโรคติดต่อ กรณีการขอรับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนามจาก อบจ.สระแก้ว ให้ครอบคลุมทั้ง 3 แห่ง | กลุ่ม Liaison
8. ทบทวนขั้นตอนและแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจถึง Lab รพร.สระแก้ว ให้ครบถ้วนและรวดเร็ว | Lab รพ.ทุกแห่ง
9. จัดระบบการบริหารจัดการการส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรพ.กับรพ.สนาม โดยให้ รพร.สระแก้วเป็นศูนย์ระบบการส่งต่อ | รพ.ทุกแห่ง
EOC SAKAEO
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สระแก้ว
11
เม.ย. 64
EOC SAKAEO
สรุปประชุม EOC สสจ.สระแก้ว ครั้งที่ 18/2564