## รายงานแผนก่อสร้าง60
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล / หน่วยงาน......................................................................................................................................... จังหวัด............................................................................................
ดำเนินการโดยวิธี..................................................................................................................................................... เลขที่โครงการ............................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ ......................................................................
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | 50 ล้านบาทขึ้นไป | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 240951 | 240951 | 240951 | 240951 |  |  |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |  | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-1 พ.ย.59)
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารประกวดราคาฯ -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 |  |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
|  | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการ ตามวงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 11 ต.ค.- 1 พ.ย.59 |  |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20 ต.ค-11พ.ย.59) | (เริ่ม 2 พ.ย.-1 ธ.ค.59)
|  | ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20 | 1959-11-02
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 3-4 พ.ย.59
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59 | 7-8 พ.ย.59
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประกวดราคา หมายเหตุ กรณีงบผูกพัน จังหวัดจะต้องเสนอสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28 | 1959-11-09
|  | งบผูกพัน ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม.(แล้วแต่กรณี/ถ้ามี) | - | - | 31 ต.ค-11 พ.ย.59 | 10 -23 พ.ย.59 |  |  |  |  | ระยะเวลาดังกล่าว กรณีขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ
|  | กรณีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มคลังและพัสดุ/กลุ่มกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | - | - | - | 24 พ.ย.-1 ธ.ค.59
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |  | 25-26 ต.ค.59 | 27-28 ต.ค.59 | ปีเดียว 14-18 พ.ย.59 ผูกพัน 14-22 พ.ย.59 | 2-14 ธ.ค.59
งบปีเดียว - เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งจ้าง งบผูกพัน - กรณีวงเงินไม่เกิน 50ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของจังหวัด เสนอปลัดฯ ลงนามแจ้งจังหวัด - กรณีวงเงินตั้งแต่ 50ล้านบาทขึ้นไป - 100ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของปลัดฯ - กรณีวงเงินตั้งแต่ 100ล้านบาทขึ้นไป อำนาจสั่งจ้างเป็นรัฐมนตรี - แจ้งผลการอนุมัติสั่งจ้างให้จังหวัด
| 2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา |  | 27 ต.ค-3 พ.ย.59 | 31 ต.ค-7 พ.ย.59 | ปีเดียว 21-28 พ.ย.59 ผูกพัน 23-30 พ.ย.59 | 15-22 ธ.ค.59
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข

## รายงานแผนครุภัณฑ์60
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล / หน่วยงาน......................................................................................................................................... จังหวัด............................................................................................
ดำเนินการโดยวิธี..................................................................................................................................................... เลขที่โครงการ............................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ ......................................................................
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 240951 | 240951 | 240951 |  |  |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |  | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59)
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารประกวดราคาฯ -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 |  |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
|  | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 3 - 15 วันทำการ 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 |  |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20-28 ต.ค.59)
|  | ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประกวดราคา | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจ สั่งซื่อสั่งจ้าง | 26 ต.ค.-4 พ.ย.59 | 31 ต.ค.-8 พ.ย.59 | 2-10 พ.ย.58
2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข

## แบบรายงาน ง.700 (hidden)
สรุปสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ
1. โรงพยาบาล อำเภอ จังหวัด
2. ก่อสร้างอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ตารางเมตร
3. ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ผู้รับจ้าง :
4. วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น บาท
- จ่ายจากเงินงบประมาณ ปี …. ตั้งงบประมาณ บาท
ปี ….. ผูกพันงบประมาณ บาท
- ได้รับจัดสรร ...... บาท
-จ่ายจากเงินบำรุง/บริจาค ...... บาท
5. กรณีงบประมาณ ปี สถานภาพปัจจุบัน
6. สัญญา เลขที่ ลงวันที่
7. ระยะเวลาก่อสร้าง วัน เดือน งวด
8. วันที่เริ่มก่อสร้าง วันที่สิ้นสุด
9. เงินล่วงหน้า เป็นเงิน บาท
งวดที่ | คิดเป็น % | จำนวนเงิน | กำหนดแล้วเสร็จ | ส่งมอบงานจริง | ยอดสะสม
|  |  | (วัน) | (ว.ด.ป.)
รวม | 100