กิจกรรม : การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการข้อมูลงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถดำเนินการ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ( NCD Clinic plus) ได้ในระดับดีมากขึ้นไป อย่างน้อย 5 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| นายศรากูล อมรรัตนชัย | วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลในการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ | -มีการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลย้อนหลัง อย่างน้อย 5 ปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบงาน -นำข้อมูลตัวชี้วัดที่เกิดปัญหา ไม่ผ่าน อันเนื่องมาจากการจัดการข้อมูลที่ ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขตัวชี้วัด | ต.ค.64 |
| นายศรากูล อมรรัตนชัย | กำหนดเป้าหมาย/ออกแบบงาน และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ | -มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครอบคลุมในการสนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านข้อมูลโรคไม่ติดต่อของพื้นที่ | ต.ค. 64 |
| นายศรากูล อมรรัตนชัย | ไม่เห็นชอบ เสนอ นพ.สสจ. พิจารณา เห็นชอบ | -เสนอโครงการให้ทันระยะเวลา ก่อนจัดกิจกรรมครั้งแรก | พ.ย.64 |
| นายศรากูล อมรรัตนชัย | จัดทำโครงการ และดำเนินการติดตาม และจัดการข้อมูล ตามแผนงานที่กำหนดไว้ | -วิเคราะห์ข้อมูล จาก ระบบ Health Data Center โดยตรวจสอบข้อมูล ส่วน Data Exchage และนำเสนอ พื้นที่ ในส่วนที่ผิดพลาด พร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 1 | ธ.ค. 64 |
| นายศรากูล อมรรัตนชัย | คืนข้อมูล การดำเนินงาน ในส่วนที่เกิดความผิดพลาด จากการลงบันทึก ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 | - วิเคราะห์ข้อมูล จาก ระบบ Health Data Center โดยตรวจสอบข้อมูล ส่วน Data Exchage และนำเสนอ พื้นที่ ในส่วนที่ผิดพลาด พร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2 | ก.พ. 65 |
| กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 | -สุ่มตรวจหลักฐานข้อมูลการดำเนินงาน เช่น ผลการคัดกรอง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ | มี.ค. 6๕ |
| นายศรากูล อมรรัตนชัย | คืนข้อมูล การดำเนินงาน ในส่วนที่เกิดความผิดพลาด จากการลงบันทึก ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3-4 | -วิเคราะห์ข้อมูล จาก ระบบ Health Data Center โดยตรวจสอบข้อมูล ส่วน Data Exchage และนำเสนอ พื้นที่ ในส่วนที่ผิดพลาด พร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 3-4 | เม.ย.- ก.ค.๖๕ |
| กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และ 4 | -กำหนดลงวันลงเยี่ยมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และเตรียมนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | ก.ค.6๕ |
| นายศรากูล อมรรัตนชัย | คืนข้อมูลจากการดำเนินงานให้ สถานพยาบาลและประสาน งานสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณถัดไป | - คืนข้อมูลให้สถานพยาบาลเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล และดำเนินการส่งกลับมา สสจ.เพื่อ จัดทำ DATA CURRENT สำหรับใช้ข้อมูลดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 | ก.ย.6๕ |