กิจกรรม : การดำเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพจังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ

อย่างน้อย ร้อยละ 50

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| นายณัฐกริช โกมลศรี | วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา/นโยบายการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | -มีการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลย้อนหลัง อย่างน้อย 3 ปี เนื่องจากระดับคุณภาพมีอายุรับรอง 2 ปี -มีการนำนโยบายในปีปัจจุบัน มาวิเคราะห์ร่วมด้วย | ต.ค.64 |
| นายณัฐกริช โกมลศรี | กำหนดเป้าหมาย/ออกแบบงาน และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ | -มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครอบคลุมในการสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ | ต.ค. 64 |
| นายณัฐกริช โกมลศรี | ไม่เห็นชอบ เสนอ นพ.สสจ. พิจารณา เห็นชอบ | -เสนอโครงการให้ทันระยะเวลา ก่อนจัดกิจกรรมครั้งแรก | พ.ย.64 |
| นายณัฐกริช โกมลศรี | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน สบส. | -แต่งตั้งให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน -คำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน | ธ.ค. 64 |
| นายณัฐกริช โกมลศรี | พัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมประเมินระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ | -มีการรวบรวมเอกสาร/วิดีโอกรณี ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ | ม.ค. 65 |
| นายณัฐกริช โกมลศรี | ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน สบส. | -จัดทำเป็นวาระการประชุม/QR code เอกสารต่างๆ -แจ้งเวียนแนวทางเป็นทางการ | ก.พ. 6๕ |
| นายณัฐกริช โกมลศรี/ โรงพยาบาลทุกแห่ง | ประสาน รพ.ทุกแห่ง ให้ประเมินตนเอง | -จัดส่งคู่มือการประเมินตนเอง -มีทีมที่ปรึกษาระดับจังหวัด/เขต | ก.พ.-พ.ค.๖๕ |
| คณะกรรมการ ผู้เยี่ยมประเมินระดับจังหวัด | ลงเยี่ยมประเมินและรับรองผลผ่านโปรแกรม HS4 (หมวด 1 และ5) ของ CUP | -กำหนดลงวันลงเยี่ยมล่วงหน้าอย่างชัดเจน | มิ.ย. -ก.ค. 6๕ |
| คณะกรรมการ ผู้เยี่ยมประเมิน ระดับจังหวัด/เขต | สรุปผลการประเมินรับรอง มาตรฐาน สบส. (พื้นฐาน พัฒนา คุณภาพ) | -สรุปผลการประเมินรับรอง มาตรฐาน สบส.ระดับจังหวัดให้เรียบร้อย ก่อนเขตรับรองซ้ำ | ส.ค.6๕ |
| นายณัฐกริช โกมลศรี/ โรงพยาบาลทุกแห่ง | คืนข้อมูลให้ รพ. และจัดทำแผนพัฒนา ในรอบต่อไป | - คืนข้อมูลให้ทันระยะเวลา ก่อนการจัดทำแผนพัฒนาในรอบปี 66 | ก.ย.6๕ |