กิจกรรม : การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณพ์รพ.สต.ติดดาว

ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว | วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของรพ.สต. ตามเกณฑ์การพัฒนารพ.สต.ติดดาว วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของรพ.สต. ตามเกณฑ์การพัฒนารพ.สต.ติดดาว | -มีการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลย้อนหลัง อย่างน้อย 3 ปี เนื่องจากระดับคุณภาพมีอายุรับรอง 2 ปี -มีการนำนโยบายในปีปัจจุบัน มาวิเคราะห์ร่วมด้วย | ต.ค.64 |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว | กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ | -มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครอบคลุมในการสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ | ต.ค. 64 |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว | ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ เสนอ นพ.สสจ. พิจารณา เสนอ นพ.สสจ. พิจารณา เห็นชอบ เห็นชอบ | -เสนอโครงการให้ทันระยะเวลา ก่อนจัดกิจกรรมครั้งแรก | พ.ย.64 |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพรพ.สต.ติดดาว จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพรพ.สต.ติดดาว | -แต่งตั้งให้ครอบคลุมทุกหมวดตามเกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดดาว -จัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน มีการทบทวนทุกปี | ธ.ค. 64 |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว | ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรพ.สต.ติดดาว ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรพ.สต.ติดดาว | -จัดทำวาระและเอกสารประกอบการประชุม -แจ้งเวียนแนวทางเป็นทางการ | ม.ค. 65 |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว รพ. สสอ. รพ.สต. ทุกแห่ง | ประสาน รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินตนเอง ประสาน สสอ.ทุกอำเภอ ประเมินรับรองผล ประสาน รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินตนเอง ประสาน สสอ.ทุกอำเภอ ประเมินรับรองผล | - จัดส่งคู่มือแนวทางการพัฒนารพ.สต.ติดดาว - มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ/จังหวัด | ม.ค.-ก.พ. 6๕ |
| คณะกรรมการ ผู้เยี่ยมประเมินระดับจังหวัด | เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับคปสอ. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับคปสอ. | -กำหนดลงวันลงเยี่ยมล่วงหน้าอย่างชัดเจน | ก.พ.-พ.ค๖๕ |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว คณะกรรมการผู้เยี่ยมประเมินระดับจังหวัด | คณะกรรมการระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินรพ.สต.ติดดาว เป้าหมาย (หมวด 1 และ5) ของ CUP คณะกรรมการระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินรพ.สต.ติดดาว เป้าหมาย (หมวด 1 และ5) ของ CUP | -กำหนดลงวันลงเยี่ยมล่วงหน้าอย่างชัดเจน | มิ.ย.6๕ |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว | คืนข้อมูลให้รพ.สต. เพื่อทำแผนพัฒนาตามประเด็นส่วนขาด คืนข้อมูลให้รพ.สต. เพื่อทำแผนพัฒนาตามประเด็นส่วนขาด | - แผนพัฒนาของรพ.สต./Cup | ก.ค.6๕ |
| นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว | คืนข้อมูลให้กับผู้บริหาร และจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดในปีต่อไป คืนข้อมูลให้กับผู้บริหาร และจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดในปีต่อไป | - แผนพัฒนาของจังหวัดในปีงบประมาณ 2566 | ส.ค.-ก.ย. 6๕ |