แผนผังกระบวนงาน (Flow chart) การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดระดับกระทรวง

1.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (เกณฑ์ร้อยละ 70)

ตัวชี้วัดระดับเขต

2. ร้อยละของการผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการติดตามครบจน 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 มี BI ดีขึ้น (เกณฑ์ร้อยละ 70)

| ลำดับ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ขั้นเตรียมการ | วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา/นโยบาย การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care จังหวัดสระแก้ว ปี 2565 | ต.ค.64 | สรุปผลการวิเคราะห์และการดำเนินงาน รายงานตรวจราชการ ปี 2564 |
|  | กำหนดเป้าหมาย/ออกแบบงาน และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ | ต.ค.65 | ร่างแผนงาน/โครงการฯ |
|  | ไม่เห็นชอบ เสนอ นพ.สสจ. พิจารณา เห็นชอบ | พ.ย.64 | แผนงาน/โครงการ |
| ๒. ขั้นดำเนินการ |  |  |  |
|  | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) | ต.ค. 64 | คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) |
|  | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) | ม.ค. 65 | หนังสือเชิญประชุม สก.0032.007/ว229 ลงวันที่ 26 ม.ค.65 |
|  | สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) (IMC) | ก.พ. 6๕ | สรุปการประชุม IMC สก.0032.007/ว444 ลงวันที่ 17 ก.พ.65 |
|  | เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน (IMC Round) | ก.ค.65 | - แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ถอดบทเรียน |
| ๓. ขั้นติดตามประเมินผล | กำกับติดตามโดยคืนข้อมูลผลงานให้ผู้บริหาร ในที่ประชุม คปสจ.ทุกเดือน | ต.ค.64- ก.ย.65 | รายงานตัวชี้วัด |
|  | สรุปผลงานรายปีและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป | ก.ย.65 | ผลการดำเนินงาน IMC ปี 2565 |