กิจกรรม : การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดนัดจังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ตลาดนัดผ่านการรับรองมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อระดับพื้นฐาน

อย่างน้อย จังหวัดละ 5 แห่ง ตามเกณฑ์การประเมินจังหวัดอาหารปลอดภัย

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี | สำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา/จัดทำฐานข้อมูล | -มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง | ต.ค.64 |
| นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี | กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ | -มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ | ต.ค. 64 |
| นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี | ดำเนินการชี้แจงผู้ประกอบการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย/ให้ประเมินตนเอง | -ชีแจงรายละเอียดทุกขั้นตอน -ส่งแบบประเมินตนเอง | ธ.ค. 64 |
| นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี | ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รพ./สสอ.รพ.สต เข้าร่วมตรวจประเมินรับรอง | -ชี้แจงซักซ้อมการประเมินไปในรูปแบบเดียวกัน | พ.ค. 6๕ |
| นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี/คณะกรรมการตรวจประเมิน | ลงประเมินและรับรองผล (หมวด 1 และ5) ของ CUP | -กำหนดวันและแจ้งล่วงหน้านัดหมายชัดเจน | พ.ค-มิ.ย. 6๕ |
| นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี/คณะกรรมการตรวจประเมิน | สรุปผลการประเมินรับรองและรับรอง มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ (พื้นฐาน ดี ดีมาก) | -สรุปผลการประเมินรับรอง มาตรฐานให้เรียบร้อยก่อนลงระบบโปรแกรม | มิ.ย.6๕ |
| นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี | รายงานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ รพ./สสอ. เพื่อจัดทำแผนพัฒนายกระดับต่อไป ในรอบต่อไป | - คืนข้อมูลภายใน 1 เดือนเพื่อให้ท้องถิ่นใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป | ก.ค.6๕ |