## จัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม
Flow Chart
ชื่อ งานจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ
ลำดับ | ผังกระบวนงาน | รายละเอียดงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 |  | 1.มีหนังสือสรุปการประชุมจัดซื้อ เขต 6 แจ้งรายชื่อวัสดุที่จะจัดซื้อระดับเขต และวัสดุที่จัดซื้อระดับจังหวัด | 1 วัน | ทันตะ เขต 6
2 |  | 1. จัดทำเอกสาร แจ้งเวียนพื้นที่ส่งสรุปการประชุมระดับเขต 2. แจ้งกำหนดการจัดซื้อ ปีงบประมาณ2565 -มอบหมายรพ.รับผิดชอบเตรียมนำเสนอวัสดุและราคาในวันประชุม | 3 วัน | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
3 |  | 1 .สสจ.ทำหนังสือกำหนดคุณสมบัติวัสดุทันตกรรม โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลตรวจสอบและเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม | 14 วัน | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข และหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาล
4 |  | 1. สสจ.ทำหนังสือประกาศจัดซื้อวัสดุทันตกรรมหน้าเว็บไซต์ สสจ.สระแก้ว รวมถึงประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มจัดซื้อที่มีตัวแทนบริษัทอยู่. | 1 วัน | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
5 |  | 1.สสจ.รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้า คุณสมบัติสินค้า และสินค้าทดลอง ทั้งเอกสารฉบับจริง และอีเมล | 30 วัน | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
6 |  | 1.สสจ.ส่งวัสดุ คุณสมบัติ และราคาสินค้า ให้รพ. ผ่าน google drive 2. จัดสรรตัวอย่างสินค้าจริงให้รพ.ผู้รับผิดชอบ | 7 วัน | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
7 |  | 1.กลุ่มงานทันตสาธารณสุขออกสุ่มการให้บริการทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาใน 9 อำเภอ 2.ชี้แจงปัญหาที่พบให้แก่ทันตแพทย์หัวหน้า CUP หรือผู้รับผิดชอบงานที่ร่วมออกสุ่มสำรวจ | 1 วัน | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
8 |  | 1.ผู้รับผิดชอบงานสรุปผลการสุ่มสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่พบ แจ้งผู้บริหาร รพ.และสสอ | 3 วัน | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เขต 6 แจ้งรายชื่อวัสดุที่จังหวัดต้องดำเนินการจัดซื้อระดับจังหวัด
สสจ.กำหนดคุณสมบัติวัสดุทันตกรรม
สสจ.ลงประกาศจัดซื้อวัสดุทันตกรรมหน้าเว็บไซต์
สสจ.ส่งหนังสือเวียนถึง รพ. ส่งกำหนดการจัดซื้อ และมอบหมายรพ.รับผิดชอบ
สสจ.ส่งวัสดุ คุณสมบัติ และราคาสินค้าที่เข้าร่วมจัดซื้อให้ รพ.ที่รับผิดชอบ เตรียมสินค้านำเสนอในวันประชุม
สสจ.จัดประชุมจัดซื้อ
สรุปผลการจัดซื้อ และประกาศผลการพิจารณา
สสจ.รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติสินค้าเอกสาร และสินค้าทดลอง