กิจกรรม : การเก็บตัวอย่างอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพตรวจวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมกำกับการเก็บตัวอย่างอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพตรวจวิเคราะห์

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ | วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของจังหวัด จากสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 | -มีการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง -มีการนำนโยบาย/ตัวชี้วัดกรม กองที่เกี่ยวข้องในปีปัจจุบันมาวิเคราะห์ร่วมด้วย | ต.ค.64 |
| นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ | กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ | -มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ | ต.ค. 64 |
| นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ | ไม่เห็นชอบ เสนอ นพ.สสจ. พิจารณา เห็นชอบ | -เสนอโครงการ | พ.ย.64 |
| นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์รพ. สสอ. รพ.สต. ทุกแห่ง | ประสาน รพ./สสอ. ทุกแห่ง และหน่วยตรวจเคลื่อนที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | - แจ้งเวียนแนวทางเป็นทางการ - จัดส่งคู่มือการดำเนินงานเก็บตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ - จัดส่งแผนการดำเนินงานเก็บตัวอย่าง | ม.ค. 64 |
| นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์รพ. สสอ. รพ.สต. ทุกแห่ง | ดำเนินการเก็บตัวอย่าง | -กำหนดวัน เวลาดำเนินการ เก็บตัวอย่าง ล่วงหน้าอย่างชัดเจน | ม.ค.-ก.ย. 6๕ |
| รพ. สสอ. รพ.สต. ทุกแห่ง | ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ หน่วยตรวจเคลื่อนที่/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | - มีข้อกำหนดด้านคุณลักษณะชนิดของตัวอย่าง และปริมาณเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์ - ดำเนินการตามเป้าหมาย | ม.ค.-ก.ย. 6๕ |
| นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ | รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างให้ผู้บริหารทราบ แจ้งผล รพ./สสอ. |  | ม.ค.-ก.ย. 6๕ |
| นางสาวโสพิศ เขามะหิงษ์ | สรุปรายงานข้อมูลให้กับผู้บริหาร และจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดในปีต่อไป |  | ก.ย. 6๕ |