กิจกรรม : โครงการ กำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( Regional Artemisinin Initiative 3 Elimination: RAI3E ) ปีที่ 3 ภายใต้โครง การกองทุนโลกด้านมาลาเรีย

วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อค้นหาความชุกโรคหนอนพยาธิในกลุ่มเป้าหมาย

  - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด | 1.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องเป็นไปตามแผนกิจกรรม และงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ใช้แนวทางกองทุนโลก หากต้องการปรับกิจกรรมและค่าใช้จ่าย 2.การขอผูกพันงบประมาณ (commitment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ของไตรมาสที่รายงาน ซึ่งมีแผนงบประมาณรองรับ หรือ ได้รับการอนุมัติให้ปรับกิจกรรมและค่าใช้ โดยต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ | - เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้การจัดส่งสัญญาล่าช้าทางไปรษณีย์ | 1ม.ค.65- กพ.2565 |
| นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด | 1.หมวดค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อส่งให้ผู้แทนกองทุนโลก ได้แก่ หมวดกิจกรรม Health product และ Infrastructure | - เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้ทำกิจกรรมนิเทศล่าช้า ติดตามเป้าหมายไม่ครบตามเกณฑ์ | ม.ค.-ธ.ค.65 |
| นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด | จัดประชุมชี้แจงโครงการ และแนะนำการใช้โปรแกรมลงข้อมูล จัดประชุมชี้แจงโครงการ และแนะนำการใช้โปรแกรมลงข้อมูล | - ประชุมที่ห้องสิรนธร สสจ.สระแก้ว- เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้ทำกิจกรรมนิเทศล่าช้า | พ.ค.-ส.ค.65 |
| สสจ. | การเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทน ให้เบิกจ่าย ก่อน 3 วันทำการก่อนสิ้นเดือน (ตามเงินเดือน)ข้าราชการ) | - ตัดเบิกจ่ายที่ สสจ. | ม.ค.-ธ.ค.65 |
| นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด/ การเงิน/ พัสดุ | ตรวจสอบ/ตัดเบิก/โอนจ่ายการจัดซื้อจ้างจัด ให้อ้างอิงตามระเบียบวิธี พัสดุของกระทรวงการคลัง และ กรมควบคุมโรค ตรวจสอบ/ตัดเบิก/โอนจ่ายการจัดซื้อจ้างจัด ให้อ้างอิงตามระเบียบวิธี พัสดุของกระทรวงการคลัง และ กรมควบคุมโรค | - ใบรายงาน การเบิกจ่าย | ม.ค.-ธ.ค.65 |
| สสจ. | ผู้รับทุนในทุกระดับ ต้องเปิดบัญชีโครงการRAI แยกจากบัญชีโครงการอื่น ต้องสรุปทุก 3 เดือนผ่านโปรแกรมการเงินมาลาเรียออนไลร์ ผู้รับทุนในทุกระดับ ต้องเปิดบัญชีโครงการRAI แยกจากบัญชีโครงการอื่น ต้องสรุปทุก 3 เดือนผ่านโปรแกรมการเงินมาลาเรียออนไลร์ | ใบรายงานสรุปการจ่ายเงิน | ม.ค.-65 |