กิจกรรม : โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อค้นหาความชุกโรคหนอนพยาธิในกลุ่มเป้าหมาย

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | จุดควบคุมความเสี่ยง | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| นางสาวปัณฑิตา หัวดอน | -เขียนแผนโครงการ -จัดสรรงบประมาณ ใช้งบเงินอุดหนุน | - เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า | พ.ค.65 |
| นางสาวปัณฑิตา หัวดอน | เก็บอุจาระนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำมาตรวจหาโรคหนอนพยาธิ | - เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้นักเรียนบางคนหยุดเรียน | พ.ค.-ส.ค.65 |
| นางสาวปัณฑิตา หัวดอน | จัดประชุมชี้แจงโครงการ และแนะนำการใช้โปรแกรมลงข้อมูล | - ประชุมที่ห้องสิรนธร สสจ.สระแก้ว | พ.ค.-ส.ค.65 |
| สสอ. | หลักฐานการเบิกค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน | - ตัดเบิกจ่ายที่ สสจ. | พ.ค.-ส.ค.65 |
| น.ส.ปัณฑิตา หัวดอน/ การเงิน/ พัสดุ | ตรวจสอบ/ตัดเบิก/โอนจ่าย | - ใบรายงาน การเบิกจ่าย | พ.ค.-ส.ค.65 |
| สสอ. | พื้นที่ได้รับเงินจัดสรรจัดเข้าบันชีกลาง | ใบรายงานสรุปการจ่ายเงิน | พ.ค.-ส.ค.65 |