## Slide 1: ปฏิทินการทำแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561
วัน เดือน ปี | กิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8 สค.60 | สรุปประเมินแผนงาน/โครงการ สรุปผลการดำเนินงานปี 60 | ได้ GAP
 | - สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผู้ตรวจ/กระทรวง/เขต/จังหวัด/ยุทธศาสตร์( 9 เดือน) | -การดำเนินงานตัวชี้วัดผู้ตรวจ/กระทรวง/เขต/จังหวัด/ยุทธศาสตร์( 9 เดือน)
 | - สรุปประเมินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วปี 60 | - แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วปี 60
15-16 สค. 60 | จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้วปี 61 | * ได้ร่างแผนปฏิบัติการปี 61
 | - วิเคราะห์GAP | * โครงการและกิจกรรมสำคัญ
 | - หา Key Action Area(KAA) จากจุดยืน/ประเด็นยุทธ์/กลยุทธ์/มาตรการ | 
 | - นำ Key Action Area(KAA) มากำหนดโครงการและกิจกรรมสำคัญ | 

## Slide 2: สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2561

## Slide 3
ภาคผนวก

## Slide 5
วัน เดือน ปี | กิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
17 สค.-15 กย.60 | ประสานการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปี 61 ให้แล้วเสร็จ | ร่างแผนปฏิบัติการปี 61
 | - คปสอ.จัดทำแผนปฏิบัติการปี61 ระดับเครือข่ายบริการ - สสจ.จัดทำแผนปฏิบัติการปี61 สสจ. | แผนปฏิบัติการปี61
18-19 กย.60 | ประชุมนำเสนอ แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี 61 เพื่อรับรองแผนปฏิบัติการปี 61 และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์(นอกสถานที่) | * มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการปี 61 สู่ระดับพื้นที่ * เครือข่ายบริการสุขภาพได้ร่างแผนปฏิบัติการของจังหวัดไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 61 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
 | สสจ./คปสอ.นำเสนอแผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 61 | แผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 61 ของ สสจ./คปสอ.มีการปรับปรุงแก้ไข

## Slide 6
วัน เดือน ปี | กิจกรรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คปสจ.เดือน กย.60 | MOU | สสจ./คปสอ.มีการMOUร่วมกัน
ตค.60 | สสจ./คปสอ.เสนอแผนปฏิบัติการ/โครงการ ปี 61 ให้ นพ.สสจ.ลงนาม | 
1 พย. 60 | Kick Off ดำเนินการตามแผนงานทุกหน่วยงาน | 
16 พฤศจิกายน 2560 | มหกรรม Shop&share ถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว ปี 2561 | รพ./สสอ./รพ.สต.ได้รับการถ่ายทอดนโยบายและนำไปขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของหน่วยบริการทุกระดับจังหวัดสระแก้ว ปี 2561
ไตรมาส 2 | นิเทศงาน เยี่ยมเสริมพลัง | 
ไตรมาส 4 | ประเมิน คปสอ.ติดดาวปี 61 |