## แนบโครงการ
รายละเอียดแผนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลตาพระยา
ลำดับ | กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | รวมงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน |  |  | รายละเอียด | จำนวนเงิน | แหล่งงบ ประมาณ
1 | มีการจัดตั้งศูนย์ประสานสำหรับนายจ้างและต่างชาติ สำหรับการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำข้อมูลเรียกเก็บ ประสานการส่งต่อ และการประสานด้านอื่นๆ โดย 1.จัดให้มีสถานที่เป็นศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติ 2. จัดทำป้ายศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติ 3 ภาษา 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มารับบริการ 4. จัดให้มีบุคลากรประจำอย่างน้อย 1 คน มีบุคลกรที่สามารถสื่อสารภาษากัมพูชา 1 คน 5.จัดให้มีอุปกรณ์การให้บริการพร้อมใช้งานและเพียงพอ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Printer โทรศัพท์ภายใน และวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับผู้รับบริการต่างชาติสามารถเข้าถึงบริการง่าย สะดวก รวดเร็ว เบ็ดเสร็จ | ศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติในโรงพยาบาล | 1 แห่ง | โรงพยาบาลตาพระยา | ภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 | 1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องและตกแต่งภายใน 2. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์บริการ 3 ภาษา 3. คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 4. เครื่อง Printer 1 เครื่อง 5. โทรศัพท์ภายใน 1 เครื่อง 6. เก้าอี้นั่งแถวเฟรมเหล็ก 2 ที่นั่ง หุ้มเบาะ CV 10 ตัวๆละ 3,600บาท (สำหรับผู้รับบริการ) 7. ตู้เอกสารเหล็กบานลื่นกระจก ขนาด 6 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 4,500 บาท 8. โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท 9. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 3,350 บาท | 200,000 บาท 15,000 บาท 18,900 บาท 3,500 บาท 900 บาท 36,000 บาท 9,000 บาท 10,000 บาท 6,700 บาท | จากงบกองทุนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลตาพระยา
[7 empty] | รวมเป็นเงิน | 300,000 บาท