แบบฟอร์ม 7 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หมวด 1 การนำองค์กร

| กิจกรรม/ขั้นตอน | เชื่อมกับ หมวด | ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหาร | หมวด ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน PAเป็นไปตามเป้าหมาย | 1.นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม/ 2.นายจำลอง อยู่สอน |
| - ศึกษาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมตกลงมอบหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำแนกกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบ |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ และลงนาม MOU. |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยนำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุม กบ. / คปสจ. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน | 1 |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| - รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในเขต ๖ และกระทรวงสาธารณสุข |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

เห็นชอบดำเนินการ

ลงนาม  สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ

(นายแพทย์สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ 11  มกราคม 2561

แบบฟอร์ม 7 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ/หน่วยงานส่วนกลาง………………….	ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/กลุ่มงาน…………………………………………

หมวด 1 การนำองค์กร

| กิจกรรม/ขั้นตอน | เชื่อมกับ หมวด | ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ ความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ของกลุ่มงานต่างๆ ใน สสจ.ตราด | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ 2. น.ส.ลาวัณย์ ถนอมสัตย์ 3.นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม. 4.นายจำลอง อยู่สอน |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ / คณะทำงาน ฯ เพื่อออกแบบการการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนฯ (Flow chart) |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดการเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ ด้วย โปรแกรม SMS |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ในโปรแกรม SMS | 1 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 5. วิเคราะห์ข้อมูลจาก โปรแกรม SMS และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ (รายเดือน) |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 6. จัดประชุมคณะกรรมการฯ / คณะทำงานฯ เพื่อคืนข้อมูล ผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน /รายงานผลการดำเนินงาน (รายเดือน/ รายไตรมาส/รายปี) |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

เห็นชอบดำเนินการ

ลงนาม  สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ

(นายแพทย์สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ 11  มกราคม 2561

แบบฟอร์ม 7 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ/หน่วยงานส่วนกลาง………………….	ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/กลุ่มงาน…………………………………………

หมวด 1 การนำองค์กร

| กิจกรรม/ขั้นตอน | เชื่อมกับ หมวด | ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ ความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 2561-2564 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด บรรลุผลตามเป้าหมาย | 1. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ 2. น.ส.ลาวัณย์ ถนอมสัตย์ 3.นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม. 4.นายจำลอง อยู่สอน |
| 1. จัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด ปี 2561 – 2564 ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) /แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ที่ 6 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด ปี 2560- 2564 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่มงานต่างๆ ใน สสจ.ตราด เพื่อบูรณาการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน (สสจ./คปสอ.) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รวบรวม /จัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด /แบบรายงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการดำเนินงาน /เร่งรัด กำกับติดตามตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ในที่ประชุม กบ./คปสจ. | 1 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส / รายปี) |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |

เห็นชอบดำเนินการ

ลงนาม  สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ

(นายแพทย์สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ 11  มกราคม 2561

แบบฟอร์ม 7 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ/หน่วยงานส่วนกลาง  สสจ.ตราด      ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

| กิจกรรม/ขั้นตอน | เชื่อมกับ หมวด | ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและเครือข่ายสาธารณสุขทรงคุณค่า 2561 | หมวด 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างคุณค่าแก่บุคลากรและเครือข่าย ต้นแบบ | งานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด/หน่วยงานในสังกัด สสจ.ตราด |
| 2. จัดกิจกรรม วันครอบครัว กิจกรรม ODทำบุญประจำปี แข่งกีฬาภายใน |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 1.ประชุมพัฒนาระบบจัดสรร เลื่อนระดับ และพัฒนาบุคลากร |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / | หลักเกณฑ์การสรรหา /บรรจุ /แต่งตั้ง เลื่อนระดับ พัฒนาให้เหมาะสม | งานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด |
| 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสาธารณสุข แก่บุคลากรจบใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | บุคลากรจบใหม่ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ การทำงาน | งานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด |
| 2. อบรมข้าราชการจบใหม่ ตามหลักสูตรข้าราชการที่ดี |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
| 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 | งานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด/หน่วยงานในสังกัด สสจ.ตราด |

เห็นชอบดำเนินการ

ลงนาม  สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ

(นายแพทย์สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ 11  มกราคม 2561