แบบ ปค.5

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ 2.เพื่อให้ได้วัสดุทันกรรมที่มีการกำหนดรายการในระดับเขต ที่มีคุณภาพที่ดีและมีราคาที่เหมาะสมในระดับจังหวัด การให้บริการทันตกรรมในเด็กประถมศึกษา 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการดำเนินงานการให้บริการทันตกรรมในเด็กประถมศึกษา | 1. คุณสมบัติของสินค้าที่เข้าร่วมการจัดซื้อ ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงมีบางรายการที่ไม่ได้รับเลือก หรือ บางรายการไม่มีบริษัทส่งสินค้าเข้าร่วมการจัดซื้อ 2.ตัวแทนบริษัทที่ได้รับเลือก มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนทำให้ โรงพยาบาลติดต่อเพื่อซื้อสินค้านั้นไม่ได้ - ผลการให้บริการทันตกรรมในเด็กประถมศึกษาในปีนี้ลดลง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 - ยังคงพบปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กประถมศึกษา | 1. กำหนดคุณสมบัติวัสดุร่วมกัน 2. ตรวจเช็คคุณสมบัติของวัสดุที่บริษัทส่งเข้าร่วมการจัดซื้อทางเอกสาร 3. ทดสอบสินค้าโดยทดลองใช้สินค้าตัวอย่างที่บริษัทส่งมา 4. ประชุมเพื่อคัดเลือกสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 5. แจ้งผลการตัดสินการประชุมจัดซื้อ 1.มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานในรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ 2.ได้มีการคืนกลับข้อมูลสภาวะช่องปากของเด็กประถมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ | 1. สินค้าบางตัวไม่มีบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้ 2. การเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายของสินค้าทันตกรรมในระหว่างปีงบประมาณทำให้ โรงพยาบาลติดต่อเพื่อซื้อสินค้านั้นไม่ได้ 1.ผลการปฏิบัติงานยังไม่ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย 2.ยังคงพบปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กประถมศึกษา | 1. รายการสินค้าที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการซื้อวัสดุนั้นดำเนินการจัดซื้อภายในระดับโรงพยาบาล 2. กำหนดให้มีการสำรวจและทำทะเบียนข้อมูลตัวแทนให้เป็นปัจจุบันเสมอ 1.เสนอให้มีการจัดให้บริการในหน่วยบริการ โดยนัดเด็กนักเรียนเข้ามารับบริการเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากต้องงดการเรียนการสอน 2.จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการส่งเสริมป้องกัน ร่วมกับข้อมูลสภาวะสุขภาพข่องปากของเด็กนักเรียนและคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ | สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว 30 ก.ย. 2566 สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว 30 ก.ย. 2566 |

ลายมือชื่อ					.

(นางสาวนุชวรา สารสิทธิ์)

ตำแหน่ง 	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ		
            	     หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

วันที่		 เดือน		 พ.ศ.		.