**สรุปกิจกรรม และแผนกำกับงบประมาณการขับเคลื่อนเพื่อให้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ปี2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนากลไกและรูปแบบบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | กิจกรรม | งปม  ทั้หมด | ไตรมาส1 | | ไตรมาส2 | | ไตรมาส3 | | ไตรมาส4 | |
|  |  |  | วดป | งปม | วดป | งปม | วดป | งปม | วดป | งปม |
| 1.ยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพระดับจังหวัดด้วยกลไก 4 ดีวิถีพอเพียง | 1.ปรับปรุงคำสั่ง 4 ดี วิถีพอเพียง |  | 28ธค |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ประชุมบน สสจ.สรุปกิจกรรมการบูรณาการกับภาคส่วน |  | 6 ธค |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ประชุมหารือขอความคิดเห็นร่วมภาคี |  | ธค |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ประชุมประธานและเลขา 4 ดี เพื่อเสนอกิจกรรมขับเคลื่อน |  | 9ธค |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติถึงระดับตำบลและMOU กับภาคีเครือข่าย(จว+อำเภอ+ตำบล) |  | 21ธค |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.สื่อสารนโยบายให้ถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอด้วยกลไก 4 ดีวิถีพอเพียง(District Health Board) | 7.ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลตนเองและทำแผนปรับปรุงตนเองของ DHS รพ.สต.ติดดาว 3 โซน |  | ...ธค | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน DHS รพ.สต.ติดดาว |  | ...มค. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.พัฒนากลไก PCC FCT  ให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ | 9.สั่งการอำเภอให้ดำเนินการตามนโยบายโดย จัด Catchment Area 30,000 ปชก. ต่อ PCC ในเขตเมือง 10000 ปชก.ต่อ 10,000 FCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพโรงพยาบาล ER คุณภาพ2P Safety –Refer-Service plan | ประกาศนโยบายขับเคลื่อน Acc. Credit HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อบรมการทบทวนทางคลินิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทำคู่มือ CPG การดูแลต่อเนื่องกลุ่มวัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงเยี่ยม ถอดบทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงประเมิน ถอดบทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเมิน QSC/2P Safety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อบรมโปรแกรม COC R9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมปรับปรุงแผนระบบส่งต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จัดทำคู่มือส่งต่อรายโรคตามService Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.พัฒนาระบบสุขภาพตำบลด้วยกลไก 4 ดีวิถีพอเพียง | อบรมวิทยากรกระบวนการตำบลจัดการสุขภาพด้วย 4 ดีวิถีพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเมินตนเองและทำแผนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการด้วยกลไก 4 ดีวิถีพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัด 4 ดี สัญจรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมคร่อมสานงานทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม HL ผ่านตำบลจัดการสุขภาพ(บ้าน วัด รร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.พัฒนา คปสอ.ติดดาว | ถอดบทเรียนปี59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมเตรียมการ ถ่ายทอด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เยี่ยมเสริมพลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกประเมิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมถอดบทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มอบรางวัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม งปมทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |