## Slide 1: ปฏิทิน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 (5)ปี สสจ.สระแก้ว
วันที่ | กิจกรรม
25 – 26 เมษายน 2559 | ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์3 ปี(2557 – 2559)
11 พฤษภาคม 2559 | Work shop ติดตามการประเมินผล และให้เตรียมข้อมูล ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
................................. | Work shop เตรียมข้อมูล ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
21-22 มิถุนายน 2559 | จัดทำแผนรอบที่ 1 จัดทำยุทธศาสตร์ 20ปี (5 ปี)ระดมสมองจัดทำแผนแต่ละขั้นตอน และใบงาน
.............................. | Work shop
13-14 กรกฏาคม 2559 | จัดทำแผนรอบที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ กำหนดกรอบ M & E
……………………………. | Work shop พัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์
27 กรกฎาคม 2559 | ประชาพิจารณ์ เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี / 5 ปี
ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 | ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เป็นเล่มสมบูรณ์
สิงหาคม – กันยายน 2559 | คปสอ. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ + แผนปฏิบัติการรายปี
 | สสจ . จัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการรายปี
ภายใน 15 กันยายน 2559 | คปสจ/สสจ นำเสนอแผน ฯ ดำเนินการตามแผน
ภายใน 15 ตุลาคม 2559 | สสจ/คปสอ เสนอ โครงการ/แผนปฏิบัติการ ปี 2559 ให้ นพ สสจ .ลงนาม
1 พฤศจิกายน 2559 | ดำเนินงานตามแผนงาน ทุกหน่วยงาน