## กลุ่มงาน
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ลำดับ | ชื่อกลุ่มงาน | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | มิถุนายน
1 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 12 | 12 | 0 | 100 | - | 50
2 | นิติการ
3 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ | 14 | 14 | 0 | 100 | - | 68.75
4 | กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6 | 6 | 0 | 100 | 16.67 | 83.33
5 | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | 16 | 13 | 3 | 81.25 | 25 | 56.25
6 | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ | 37 | 23 | 14 | 62.1622 | 10.8122 | 51.35
7 | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | 20 | 18 | 2 | 90 | 5 | 85
8 | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | 33 | 21 | 12 | 63.6364 | 9.0864 | 54.55
9 | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข | 11 | 11 | 0 | 100 | 9.09 | 90.91
10 | กลุ่มงานควบคุมโรค | 31 | 23 | 8 | 74.1935 | 6.4535 | 67.74
11 | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค | 18 | 18 | 0 | 100 | - | 100
12 | กลุ่มงานแพทย์แผนไทย | 16 | 15 | 1 | 93.75 | 0 | 93.75
13 | กลุ่มงานประกันสุขภาพ | 6 | 6 | 0 | 100 | - | 75
รวม | 13 กลุ่มงาน | 220 | 180 | 40 | 81.8182 | 21.5582 | 60.26
| กิจกรรมที่ยังไม่ปรับลด(เก่า) | 232
| ยกเลิก | 11 | อนามัย1, คุณภาพ2,ควบคุมโรค1,ส่งเสริม1,NCD2,ประกัน1,พยส.1,แผนไทย1,ทันตะ1
| บูรณาการ | 5 | NCD2, อนามัย1, ทันตะ1,ประกัน1
| เพิ่ม | 4 | บริหาร2, ควบคุมโรค1, อนามัย1
| เหลือกิจกรรมทั้งหมด | 220