***ตารางปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 20 ปี/5 ปีแผนปฏิบัติการประจำปี60 สสจ.สระแก้ว***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วันที่** | **กิจกรรม** | **หมายเหตุ** |
| 25-26 เม.ย.59 | ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) |  |
| 11 พ.ค. 59 | Work shop ติดตามการประเมินผล และให้เตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |
| 18 พ.ค. 59 | Work shop เตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |
| 21-22 มิ.ย.59 | จัดทำทำแผนรอบที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5 ปี) ระดมสมองจัดทำแผนแต่ละขั้นตอน และใบงาน |  |
| 28 มิ.ย.59 | Work shop แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5 ปี) |  |
| 13-14 ก.ค. 59 | จัดทำแผนรอบที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ กำหนดกรอบ M & E |  |
| 19 ส.ค. 59 | Work shop พัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ |  |
| 22 ส.ค.59 | สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี / 5 ปี |  |
| 31 ส.ค.59 | ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี/ 5 ปี |  |
| 7 ก.ย. 59 | ประชุมบูรณาการแผนร่วมกับส่วนราชการแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี/ 5 ปี |  |
| ส.ค. – ก.ย. 59 | คปสอ. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการรายปี |  |
| 9-15 ก.ย. 59 | ตรวจสอบแผน 20 ปี/ 5 ปี | ทีมเลขาฯ+นักยุทธ์ |
| 16 ก.ย. 59 | ประชุมจัดทำ(ร่าง) แผนด้านสุขภาพประจำปี 2560 | ทีมเลขาฯ+นักยุทธ์ |
| 20 ก.ย. 59 | ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผน สสจ.สระแก้ว ประจำปี 2560 | ทีมเลขาฯ+นักยุทธ์ |
| 21 ก.ย.59 | ประชุมสรุป (ร่าง) แผน สสจ.สระแก้ว ประจำปี 2560 | ทีมเลขาฯ+นักยุทธ์ |
| 7 ต.ค.59 | คปสอ./ สสจ. นำเสนอแผนฯ ดำเนินการตามแผน |  |
| 30 ต.ค. 59 | สสจ./ คปสอ. เสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ ปี 2559 ให้ นพ.สสจ. ลงนาม |  |
| 1 พ.ย.59 | ดำเนินงานตามแผนงานทุกหน่วยงาน |  |