## มกราคม
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 6 | 153 | - | - | ยังไม่ส่งรายงาน
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 4 | 15 | 0 | 0 | ยังไม่ดำเนินกิจกรรม
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 12 | 16
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 16 | 30.1887
| รวม | 40 | 143 | 28 | 19.5804
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 10 | 458 | 10 | 2.1834
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | ยังไม่ส่งแผนงาน
| โคกสูง | 2 | 274 | 31 | 11.3139
| รวม | 8 | 530 | 31 | 5.8491
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 4 | 6.0606
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | ยังไม่ส่งแผนงาน
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 30 | ยังไม่ส่งแผนงาน
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 87 | 1413 | 73 | 5.1663

## กุมภาพันธ์
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มจากเดือน ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 6 | 153 | 16 | 137 | 10.4575 | 0 | เดือนม.ค.ไม่ได้รายงาน
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 15 | 44 | 6 | 38 | 13.6364 | 0 | เดือนม.ค.ไม่ได้รายงาน | 0
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 19 | 56 | 25.3333 | 13.3333 |  | 12
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 19 | 34 | 35.8491 | 19.8491 |  | 16
| รวม | 51 | 172 | 44 | 128 | 25.5814 | 5.5814 |  | 20
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 10 | 458 | 56 | 402 | 12.2271 | 2.2271 |  | 10
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | แผนงานอยู่ระหว่างเสนอนพ.สสจ.อนุมัติ
| โคกสูง | 2 | 274 | 109 | 165 | 39.781 | 28.471 |  | 11.31
| รวม | 8 | 530 | 109 | 421 | 20.566 | 14.716 |  | 5.85
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 8 | 58 | 12.1212 | 6.0212 |  | 6.1
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | แผนงานอยู่ระหว่างการส่งกลับแก้ไขครั้งที่1
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 30 | แผนงานอยู่ระหว่างเสนอนพ.สสจ.อนุมัติ
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 98 | 1442 | 233 | 1209 | 16.1581 | 11.1581 |  | 5

## มีนาคม
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มจากเดือน ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 6 | 153 | 26 | 127 | 16.9935 | 16.9935
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 15 | 44 | 21 | 23 | 47.7273 | 47.7273
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 21 | 54 | 28 | 28
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 21 | 32 | 39.6226 | 39.6226
| รวม | 51 | 172 | 63 | 109 | 36.6279 | 36.6279
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 10 | 458 | 276 | 182 | 60.262 | 60.262
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | แผนงานอยู่ระหว่างการแก้ไข
| โคกสูง | 2 | 274 | 147 | 127 | 53.6496 | 53.6496
| รวม | 8 | 530 | 109 | 421 | 20.566 | 20.566
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 13 | 53 | 19.697 | 19.697
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | แผนงานอยู่ระหว่างการส่งกลับแก้ไขครั้งที่2
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 54 | 11 | 43 | 20.3704 | ก.พ.ไม่ได้รายงาน
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 98 | 1466 | 487 | 979 | 33.2196 | 33.2196
เอกสารหมายเลข 1

## 1
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
| เครือข่ายอำเภอตาพระยา | 6 | 65
11
16
24
23
14
153
| เครือข่ายอำเภอคลองหาด | 5 | 6
4
5
3
48
66
| โคกสูง | 2 | 150
14
31
41
20
18
274
| สสอ.วนย | 33 | 49
| สสอ.วสบ | 5 | 15
13
9
10
6
53
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75
| อรัญประเทศ | 6 | 181
35
12
28
256
| วัฒนานคร | 10 | 13
41
53
83
190
| เขาฉกรรจ์ | 13 | 33
| อรัญประเทศ | 6 | 256

## 2
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 6 | 153
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 33 | 49
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53
| รวม | 38 | 102
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร |  |  | 10
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256
| โคกสูง | 2 | 274
| รวม | 8 | 530
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | 4 | 12.1212
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 30
รวม
ใ.นรล

## Check List (2)
สรุปการส่งแผนงาน/โครงการของเครือข่ายบริการสุขภาพทั้ง 7 คปสอ.
ลำดับ | CUP | แผนงาน |  |  |  | โครงการ |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ยังไม่ส่ง | ส่งแล้ว | แก้ไข | อนุมัติ | ยังไม่ส่ง | ส่งแล้ว | แก้ไข | อนุมัติ
1 | CUPคลองหาด |  | 1958-10-26 |  | 26พ.ย.2558 |  | 1958-10-26
|  |  | 12 พ.ย.58 ครั้งที่2 |  | 26พ.ย.2558 |  | 12 พ.ย.58 ครั้งที่2
| โรงพยาบาลคลองหาด |  | 1958-10-28 |  | 26พ.ย.2558 |  | 1958-10-28 |  | อยู่ระหว่างเสนอ
2 | CUPวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| รพ.วังน้ำเย็น |  | 4พ.ย 58 ครั้งที่1 | 6พ.ย 58 |  | /
|  |  | 24พ.ย 58 ครั้งที่2 |  | 26พ.ย.2558
| สสอ.วังน้ำเย็น/รพ.สต |  | 23 พ.ย.58 | 24 พ.ย.58 | 15ธค58 | /
| สสอ.วังสมบูรณ์ |  | 3ธ.ค.58 | 6ธ.ค.58 |  | /
3 | CUPพระยาตา |  | 1958-11-04 | 1958-11-06 |  | /
|  |  | 4 ม.ค.59ครั้งที่2 |  | 1959-01-10
4 | CUPเขาฉกรรจ์ |  | 24ธ.ค.58ครั้งที่1 8มี.ค.59ครั้งที่2 | 28ธ.ค.58ครั้งที่1 8มี.ค.59 ครั้งที่2 |  | /
5 | CUPวัฒนานคร |  | 1958-10-26 | 1958-10-27 |  | / | 1958-10-26 | 1958-10-27
|  |  | 12 พ.ย. 58 ครั้งที่ 2 | 1958-11-12 |  |  | 12 พ.ย. 58 ครั้งที่ 2 | 1958-11-15
|  |  | 25พ.ย.58 ครั้งที่3 | 4ธ.ค.58 | 1959-01-10 |  | 25พ.ย.58 ครั้งที่3 | 4ธ.ค.58
| รพ.สต. |  | 1959-01-29 | 26 ก.พ.59 6 มี.ค.59 |  | /
6 | CUPเมืองสระแก้ว |  |  |  |  | /
| รพร.สระแก้ว |  | 16ธค58 | 20 ธ.ค.58 |  | /
|  |  |  | 24 ก.พ.59 | 8 มี.ค.59
| รพ.สต.CUPเมือง |  | 1958-11-25 | 30พ.ย.58 |  | /
24 ก.พ.59
7 | CUPอรัญประเทศ |  | 1958-11-24 | 25พ.ย.58 |  | /
| รพ.อรัญประเทศ |  | 1958-11-24 | 25พ.ย.58 |  | /
|  |  | 1959-02-26 | 7 มี.ค.59
| สสอ.อรัญประเทศ |  | 1958-11-24 | 25พ.ย.58 |  | /
|  |  | 1959-02-26 | 7 มี.ค.59
| รพ.สต.อรัญประเทศ |  | 1958-11-24 | 25พ.ย.58
|  |  | 1959-02-26 | 7 มี.ค.59
| สสอ.โคกสูง/รพ.สต. |  | 3 พ.ย.58 | 1958-11-06 |  |  | 1958-11-03 | 1958-11-06
|  |  | 10 พ.ย.58 ครั้งที่2 |  | 26พ.ย.2558 |  | 10 พ.ย.58 ครั้งที่2
การเสนอแผนขอให้ คปสอ. เสนอมา 2 ชุด เพื่อเก็บสำเนาไว้ สสจ. 1 ชุด
ณ 26 ก.พ.59