## Slide 1
สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

## Slide 2
เป้าหมาย ไตรมาส 1 | กิจกรรมขับเคลื่อนของกลุ่มงาน | ผลการดำเนินงาน
1.รพ./สสอ .สสจ.มีผู้รับผิดขอบ 2.มีผลการวิเคราะห์องค์กร ตาม มติ 5 ด้าน 3.มีแผนและผลการดำเนินงาน | 1.จัดทำ และถ่ายทอดKPI template วันที่ 30 ตค.และ15 พย.59 2.จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3.ทำหนังสือแจ้ง รพ/สสอ.ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบและผลการวิเคราะห์องค์กรและแผนการดำเนินงาน ภายใน 20 ธันวาคม 59 | 1.ทุกหน่วยรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินการ 2.ผอ.รพ /สสอ. ทุกแห่ง ลงนามคำรับรอง
ผลการดำเนินงาน HWP

## Slide 3
เป้าหมาย ไตรมาส 1 | กิจกรรมขับเคลื่อนของกลุ่มงาน | ผลการดำเนินงาน
1.รพ./สสอ /สสจ. มีผู้รับผิดขอบ 2.มีป้ายค่านิยม 3.มีแผน/ผลดำเนินการ | 1.จัดทำ และถ่ายทอดKPI template วันที่ 30 ตค.และ15 พย.59 2.จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3.ทำหนังสือแจ้ง รพ/สสอ. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ /ภาพป้ายค่านิยม /แผนและผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 | 1.ทุกหน่วยรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินการ 2.ผอ.รพ /สสอ. ทุกแห่ง ลงนามคำรับรอง
ผลการดำเนินงานกระบวนการสร้างค่านิยม MOPH - SK

## Slide 4
เป้าหมาย ไตรมาส 1 | กิจกรรมขับเคลื่อนของกลุ่มงาน | ผลการดำเนินงาน
1.หน่วยงานมี หัวข้อวิจัย 2เข้าร่วมกระบวนการฯร้อยละ 80ของเวลาเรียน | 1.จัดทำ และถ่ายทอดKPI template วันที่ 30 ตค.และ15 พย.59 2.จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3.ทำหนังสือแจ้ง รพ/สสอ. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ และหัวข้อวิจัย 4.ดำเนินการประสานวิทยากร จาก ม.บูรพา เพื่อกำหนดวันอบรม /หลักสูตร/วิยากร | 1.รพ.9 แห่ง สสอ 9 แห่งรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินการ 2.ผอ.รพ /สสอ. ทุกแห่ง ลงนามคำรับรอง 3.ทุกหน่วยส่งหัวข้อวิจัย 31 เรื่อง และคณะวิจัย รวม 94คน
ผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จ
ของหน่วยงานในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข

## Slide 5
เป้าหมาย ไตรมาส 1 | กิจกรรมขับเคลื่อนของกลุ่มงาน | ผลการดำเนินงาน
1. มีข้อมูล/ส่วนขาดอัตรากำลัง 2.บันทึกข้อมูลบุคลากรทุกเดือน 3.มี HR plan & แผน HRD 4.ส่งข้อมูลให้จังหวัดทุกวันที่ 20 ของเดือน | 1.จัดทำ และถ่ายทอดKPI template วันที่ 15 พย.59 2.ติดตามการส่งข้อมูลบุคลากร 3.กำหนดแผนประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภาระงาน FTE3 วันที่ 2 ธันวาคม 59 เพื่อให้ได้ 4.รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากร ตาม SP | 1.รพ.9 แห่ง สสอ 9 แห่งรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินการ 2.หน่วยงานส่งข้อมูลทันเวลา 8 แห่ง
ผลการดำเนินงาน
ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

## Slide 6
เป้าหมาย ไตรมาส 1 | กิจกรรมขับเคลื่อน ของกลุ่มงาน | ผลการดำเนินงาน
1. หน่วยงานบันทึกและจัดทำข้อมูลการสูญเสียบุคลากร | 1.จัดทำ และถ่ายทอดKPI template วันที่ 15 พย.59 2.กลุ่มทรัพย์ฯบันทึกข้อมูลในระบบ HROPS ของบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน 3 รวบรวมจำนวนบุคลากรที่ลาออก ย้ายออก/โอน เกษียณ ตาย 5 ปี ย้อนหลัง | 1.รพ.9 แห่ง สสอ 9 แห่งรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินการ 2. ปี 59 มีบุคลากร ลาออก 51 +รพร 157 รวม 208 คน โอน 2 ราย รวม 210 ราย อัตราการสูญเสียร้อยละ 7.5 โดยประมาณเป้าหมายสูญเสียได้ 197คน ถ้าคิดที่ 5 %
ผลการดำเนินงานอัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (loss rate)
เป้าปี 60 ลดลงจากเดิม ร้อยละ 5-9.9

## Slide 7
เป้าหมาย ไตรมาส 1 | กิจกรรมขับเคลื่อนของกลุ่มงาน | 2ผลการดำเนินงาน
1.สสอ.บันทึกและจัดทำข้อมูลบุคลากร ของ รพ.สต. 2.มีแผนกำลังคน | 1.จัดทำ และถ่ายทอดKPI template วันที่ 15 พย.59 2.กลุ่มทรัพย์ฯบันทึกข้อมูลในระบบ HROPS ของบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน 3.ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงาน ส่งวันที่ 20 ธันวาคม 59 | 1.รพ.9 แห่ง สสอ 9 แห่งรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

## Slide 8
เป้าหมาย ไตรมาส 1 | กิจกรรมขับเคลื่อนของกลุ่มงาน | 2ผลการดำเนินงาน
1.มีการจำแนกและสรุปจำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน | 1.จัดทำ และถ่ายทอดKPI template วันที่ 15 พย.59 2.แจ้งหน่วยงานแจ้งความจำนงต้องการพัฒนาและลาศึกษา 3.รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่ม | 1.รพ.9 แห่ง สสอ 9 แห่งรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด