## Slide 1
๑.ปีพ.ศ.๒๕๕๖และ๒๕๕๗พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1รายที่อำเภอตาพระยาและปีพ.ศ.๒๕๕9 พบผู้เสียชีวิต1รายที่อำเภออรัญประเทศ
๒.ปีพ.ศ.2557-2558 ตรวจหัวสุนัขพบเชื้อ ปีละ๑ตัวอย่างที่อำเภอคลองหาด ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ตรวจหัวสุนัขพบเชื้อ ๑ตัวอย่าง ที่อำเภอเมืองสระแก้ว ปีพ.ศ. และปี 2559 ที่อำเภอตาพระยา 1 ตัวอย่าง
๓.ความครอบคลุมการรับวัคซีนของสุนัข ปีพ.ศ.2556-2558 น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ทุกอำเภอ และปีพ.ศ. 2559 มากกว่าร้อยละ 80
Rabies free zone 2020
พระราชปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
Rabie Free Zone
นโยบายการขับเคลื่อน
เป้าหมายดำเนินการ ปี2560
สภาพปัญหา
พื้นที่ระดับ A ไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ร้อยละ 80 ของตำบล
ในทุกอำเภอจังหวัดสระแก้ว
ไตรมาสที่1
1.ถอดบทเรียนปี59/ ทำแผน ปี2560
2.บูรณาการแผนงานร่วมกับ
เครือข่าย/ร่วมขับเคลื่อน 3.ร่วมประชุมทำความเข้าใจ/
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
ไตรมาสที่2
1.ติดตามพื้นที่ที่มีปัญหา
การดำเนินงาน
ไตรมาสที่3
1.นิเทศติดตาม
การดำเนินงาน
ไตรมาสที่4
1.สรุปผลการดำเนินงาน
2.รายงานผล
3.ถอดบทเรียนการดำเนิน งานปี 2560
Quick Win 6
Quick Win 3
Quick Win 9
Quick Win 12
ผลงาน 4 เดือน
ผลงาน 6 เดือน | การประเมิน
1.ถอดบทเรียนปี 2559/จัดทำแผนงานปี2560 2.บูรณาการแผนงานร่วมกับเครือข่าย ฉีด Vaccine 3. อบรม อสปท. 4. ส่งตัวอย่าง 4 หัว พบเชื้อ 2 หัว (ต.ทัพไทย และตาพระยา) | พื้นที่ระดับ A ไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ร้อยละ 96.55 (56 ตำบล)

## Slide 2
๑.จังหวัดสระแก้ว ยังพบปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยปี พ.ศ.๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1รายที่อำเภอ ตาพระยาและปีพ.ศ.๒๕๕9 พบผู้เสียชีวิต 1 รายที่อำเภออรัญประเทศ
๒.มีอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 6
3.จังหวัดสระแก้วใช้กรอบแนวคิด One Health ในการขับเคลื่อนตำบล One Health มาตั้งแต่ปี 2557 ในปี 2560 ดำเนินการทุกตำบล โดยปี 2559 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 81.36 (ผ่านเกณฑ์ 48 ตำบล จาก 59 ตำบล)
1.Rabies free zone 2020
2.พระราชปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
3.ตำบลที่ดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเน้น โรคพิษสุนัขบ้าและพยาธิใบไม้ตับ
ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว
นโยบาย/มาตรการการขับเคลื่อน
เป้าหมายดำเนินการ ปี 2560
สภาพปัญหาและสถานการณ์
ร้อยละ 80 ของตำบลที่ดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.ถอดบทเรียนปี 2559/จัดทำแผนงาน/
KPI Template ปี 2560
2.บูรณาการแผนงานร่วมกับเครือข่าย
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3.ร่วมประชุมทำความเข้าใจ/
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
4.ทุกตำบลดำเนินการ ตำบล OH
5.ประชุมเครือข่าย OH วันที่ 1 ก.พ.60
6.ลงนิเทศงานทุกอำเภอแล้ว
7.รอประเมินพร้อม คปสอ.ติดดาว
Quick Win 3
ผลงาน 6 เดือน
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1.จัดทำ KPI และชี้แจงเกณฑ์การดำเนินงาน 2.มีการจัดตั้งศูนย์ One Healthระดับตำบล มีการวางแผน การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 1.จังหวัดลงนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง 2.ตำบล ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ | 1.ประเมินตำบล One Health ตาม KPI Template 2. ตำบล One Health ดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 80 | 1. ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและอัตราการป่วยโรคสัตว์สู่คนลดลง 2. มีนวัตกรรม / ถอดบทเรียน

## Slide 3
๑.มีอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดใน
เขตสุขภาพที่ 6
2.จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในปี 2559 ดำเนินการ 2 ตำบล
ผลการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 3.43
3.ปี 2560 ขยายการดำเนินงานเป็น 4 ตำบล โดย 2 ตำบลเดิม ตรวจซ้ำ
ผู้ที่พบพยาธิใบไม้ตับ 2 ตำบลใหม่ ตรวจตำบลละ 905 ราย
1. โครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวาย
เป็นพระราชกุศลฯ (CASCAP)
3.ตำบลสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเน้น โรคพิษสุนัขบ้าและพยาธิใบไม้ตับ
ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริฯ)
นโยบาย/มาตรการการขับเคลื่อน
เป้าหมายดำเนินการ ปี 2560
สภาพปัญหาและสถานการณ์
ร้อยละ 80 ของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริ)
1.ชี้แจงพื้นที่ดำเนินงานและเป้าหมาย
2.อบรมพนักงานจุลทัศนกร (11 ม.ค.60)
3.อบรมครู e-Book (12-13 ม.ค.60)
4.ร้อยละ 50 ของตำบลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจซ้ำอีก 2 ตำบล)
Quick Win 3
ผลงาน 6 เดือน
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1.จัดทำ KPI และชี้แจงเกณฑ์การดำเนินงาน 2.อบรมพนักงานจุลทัศนกร ในตำบลเป้าหมาย | 1.จังหวัดลงนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง 2.ตำบลตรวจ พยาธิใบไม้ตับ ตามเป้าหมาย 3.บันทึกผลงานใน Isan Cohort 4.อบรม e-Book | 1.ตำบลจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินปลาดิบ และมีการสอนสื่ออิเลคทรอนิคส์ ในโรงเรียน 2. ทุกตำบลดำเนินการตรวจ คัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ | 1.อัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ ไม่เกิน ร้อยละ 5 2. มีนวัตกรรม / ถอดบทเรียน

## Slide 4
๑. ในปี 2558 จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยถึง 1,298 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 236.67 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย ปี 2559 จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 242 ราย คิดเป็น 44.12 ต่อแสนประชากร ไม่ไม่เสียชีวิต ซึ่งลดลงจากปี 2558 ถึง 1,056 ราย และต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (541 ราย)
3.จากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการพยากรณ์โรค คาดว่าปี 2560 จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก
1. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
2.การควบคุมโรคให้สงบโดยไม่เกิด Second Generation
3.การเฝ้าระวังป้องกันโรคโดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประเมินจาก ค่า HI CI
ระดับความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกใน รพ.สต.
นโยบาย/มาตรการการขับเคลื่อน
เป้าหมายดำเนินการ ปี 2560
สภาพปัญหาและสถานการณ์
ร้อยละ 80 ของตำบล ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก Second Generation
1.จัดทำ KPI Template พร้อมชี้แจง
แนวทางดำเนินงานและเป้าหมาย
2.สุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายใน 6 ร.
(24 ม.ค.60, 22 ก.พ.60)
3.รอบ 6 เดือน ร้อยละ 100 ของตำบล ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก Second Generation
Quick Win 3
ผลงาน 6 เดือน
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1.จัดทำ KPI และชี้แจงเกณฑ์การดำเนินงาน 2.เตรียมความพร้อมทีมควบคุมโรค ระดับตำบล อำเภอ | 1.ตำบลมีการกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นประจำและมี ผลสำรวจค่า HI CI 2.จังหวัดลงนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง | 1.ประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 2.ควบคุมโรคไม่ให้เกิด Second Generation | 1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี ร้อยละ 20 2.ร้อยละ 80 ของตำบลไม่มีผู้ป่วย Second Generation

## Slide 5
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
-เกิดอุบัติเหตุจราจรใหญ่ 8 ครั้ง
-ดินโคลนถล่มทับเส้นทาง 1 ครั้ง
-โรคไข้หวัดใหญ่(H1N1) 1 ครั้ง
-โรคคอบวมในวัวและควาย 1 ครั้ง
-ไฟไหม้โรงเกลือ 1 ครั้ง
วัตถุระเบิด 1 ครั้ง
พายุฤดูร้อน 1 ครั้ง
สถานการณ์(ต.ค.-มี.ค.60)
เฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาด/สาธารณภัย
สร้างและพัฒนาทีม SAT
พัฒนาศูนย์ EOC Excellence (บุคลากร ระบบ อุปกรณ์)
จัดทำ Standard Operating Procedure :SOP
แผน/ซ้อมแผนสาธารณภัย
มาตรการที่ดำเนินการ
ร้อยละ 80 ของอำเภอมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
SOP อย่างน้อย 1 เรื่อง (ไข้หวัดนก)
มีนวัตกรรม Excellence EOC ระดับอำเภอ/ วิจัย ฯลฯ
เป้าหมายทั้งปี
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1. จัดระบบ/โครงสร้าง ICS รองรับ EOC 2. จัดทีม SAT 3. แผนงาน/โครงการ 4. จัดระบบเฝ้าระวังรายงาน | 1.จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ศูนย์ EOC 2. พัฒนาบุคลากร 3. จัดทำแผนตอบโต้ฯ /แผนประคองกิจการ | 1. SOP อย่างน้อย 1 เรื่อง (ไข้หวัดนก) | 1 80% ของอำเภอมีศูนย์ EOC/SAT ที่ปฏิบัติงานได้จริง 2. มีนวตกรรม Excellance OEC ระดับอำเภอ/วิจัย 3สรุปผลงาน/ถอดบทเรียน
ผลงาน 6 เดือน | การประเมิน
1.ปรับปรุงคำสั่ง/โครงสร้าง ICS จังหวัด/อำเภอ 2. จัดทำคำสั่งทีม SAT/ทำปฏิทินสาธารณภัย 3. Table Top Ex. ไข้หวัดนก 1 ครั้ง 4. ประชุมจัดทำแผน สาธารณภัย(16-17 ก.พ.60) 5.ติดตามแผนสาธารณภัย (มี 2 แห่ง โคกสูง และ คลองหาด) | 1. อำเภอทุกแห่งมีศูนย์ EOC/SAT ผ่านเกณฑ์ 80% 2. กำลังดำเนินการทำ SOP 3. สรุปนวัตกรรม สิงหาคม

## Slide 6
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร
สถานการณ์(ต.ค.-มี.ค.60)
มาตรการที่ดำเนินการ
เป้าหมายทั้งปี
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1.แต่งตั้งคณะกรรมขับเคลื่อนการป้องกันเด็กจมน้ำระดับอำเภอ 2. มีระบบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์ 3. จัดทำแผนงาน/โครงการ | 1.พัฒนาครู ก. 2. ดำเนินการMerit Maker 3. มีข้อมูลแหล่งน้ำเสี่ยงในพื้นที่ 4.มีการสอบสวนเด็กจมน้ำทุกราย | 1. ติดตาม นิเทศ และประเมิน Merit Maker | อัตราการตาย ไม่เกิน 5.0 /แสน. ปชก -ผ่านการประเมินทีมผู้ก่อการดีทองแดงอย่างน้อย 9 ทีม และยกระดับเป็น ระดับเงินอย่างน้อย 1 ทีม
ผลงาน Quick Win 6 ด. | การประเมิน
1.แต่งตั้งคณะกรรมขับเคลื่อนฯ 2.ระบบเฝ้าระวัง สถานการณ์/แหล่งน้ำเสี่ยง 3. จัดทำแผนงาน/โครงการ 4. อบรมครู ก ( 9-10 ก.พ.60) 5. รับสมัครทีมผู้ก่อการดี ทองแดง 14 แห่ง/เงิน 4 แห่ง | -ยังไม่มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด - รอประเมินผู้ก่อการดีมิถุนายน
- ปีงบประมาณ 60 ยังไม่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเสียชีวิต
- จังหวัดดีเด่นการดำเนินการผู้ก่อการดี เขตสุขภาพที่ 6
- จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดีครบทุกอำเภอ
- ขยาย Merit Maker ระดับทองแดง
- ยกระดับ Merit Maker เป็นระดับเงิน
-อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำฯ ไม่เกิน 5.0 /แสน. ปชก
-สร้างทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดงอย่างน้อยอำเภอละ 1 ทีม (9 ทีม)
- และยกระดับทีมผู้ก่อการดีระดับเงินอย่างน้อย 1 ทีม

## Slide 7
อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1. สสอ./รพ.เป็นเลขาร่วม ศปถ. 2.มีศูนย์ EOC-RTI 3.วิเคราะห์จุดเสี่ยง อย่างน้อย 5 จุด/ ไตรมาส 4. มีแผนงาน/โครงการ | 1. บูรณาข้อมูล 3 ฐาน 2. สอบสวนอุบัติเหตุตามนิยาม 3 ดำเนินการ ด่านชุมชน 4. ดำเนินการ DHS-RTI มากกว่า 80% | 1. มีระบบ IS Online 2.ดำเนินการ TEA Unit คุณภาพ ใน M1 ขึ้นไป 30% 3. ผ่านเกณฑ์ ER/EMS/In-hos/Refer คุณภาพ | 1.อำเภอผ่านเกณฑ์ DHS-RTI ระดับดี 50% 2. ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพยาบาล 3.ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps.>0.75 เสียชีวิตไม่เกิน 1.5%
ผลงาน Quick Win 4 ด. | ประเมินผล
1. นำเสนอข้อมูล RTI ทุกเดือน 2..บูรณาการ RTI ร่วมกับ PHER 3. มีคณะทำงานฐานข้อมูล/วิเคราะห์จุดเสี่ยง (ข้อมูล 3 ฐาน) 4. สอบสวนอุบัติเหตุ 8 ราย 5. ด่านชุมชนเป็นด่านเชิงนโยบายช่วงเทศกาล 556 แห่ง | อัตราตายฯ เกินเป้าหมาย (14.85) DHS-RTI ครบ 9 อำเภอ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถพยาบาล -Ps.>0.75 เสียชีวิตน้อยกว่า1 %
เสียชีวิต 82 ราย อัตราตาย 14.85 ต่อแสน ปชก.
คาดว่าเพียงครึ่งปีจะเกินเป้าหมายทั้งปี(99ราย)
อำเภอที่มีอัตราการตายสูงสุด 3 อันดับ ( 5 เดือน)
วัฒนานคร 23.44 (19 ราย) วังสมบูรณ์ 19.51(7 ราย) และ ตาพระยา 17.97 (10 ราย)ต่อแสน ปชก.
1. การบริหารจัดการ (SAT/EOC-RTI คุณภาพ)
2. ข้อมูล 4I (Integration of Data 3/ IS online/ Investigation/ information)
3. การป้องกัน ACDR(Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer)
4.การรักษา 2 EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System )
มาตรการที่ดำเนินการ
สถานการณ์(ต.ค.-ก.พ.60)
เป้าหมายทั้งปี
1.เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร
2.อำเภอผ่านเกณฑ์ DHS-RTI ระดับดี 50% 3.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถพยาบาล 4. ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps.>0.75 เสียชีวิตไม่เกิน 1.5%

## Slide 8
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1. ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน EMS 2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคEMS 4. มีแผนงาน/โครงการ | 1. อบรมหลักสูตรEMR 40 ชม. 2. อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 3.ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการ EMSมากกว่า ร้อยละ 95.5 ของเป้าหมาย 6 เดือน | 1.ขยายเครือข่าย อปท. 2. ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการ EMSมากกว่า ร้อยละ 95.5 ของเป้าหมาย 9 เดือน | 1.ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการ EMSมากกว่า ร้อยละ 95.5 ของเป้าหมาย 12 เดือน 2. มีนวตกรรม /ถอดบทเรียน
ผลงาน Quick Win 4 ด. | ประเมิน
1. ประชุมคณะทำงาน EMS 2 ครั้ง 2. เตรียมการถ่ายโอนภารกิจศูนย์สั่งการให้กับ อบจ. 3. แข่งขัน Sakaeo EMS Rally สระแก้ว และเขต 4. ประชุมจัดสรรเงินค่าตอบแทนแบบจ่ายตรง 5. จัดสรรเงิน 10000 บ. อยู่ในช่วงติดตามพื้นที่ อบรม อฉช. ตามเป้าหมาย | ความครอบคลุม 49.54% ใกล้เคียงเป้าหมาย 6 เดือน 50%
สถานการณ์(ต.ค.-มี.ค.60)
เป้าหมายทั้งปี
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- อปท.ขึ้นทะเบียนครบ 100 % แต่ อปท. มีผลงาน ออกให้บริการเพียง ร้อยละ 33.84 ของ อปท.ที่ขึ้นทะเบียน
1.บูรณาการระบบ EMS ร่วมกับ RTI / PHER/ Merit Maker
2. พัฒนาศักยภาพบุคลาการกู้ชีพทุกระดับ(ALS/BLS/EMR) /
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
3. ขยายเครือข่าย EMS สู่ อปท. (จัดทำ MOU การพัฒนา EMS ร่วมกับ อบจ.)
มาตรการที่ดำเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ EMS มากกว่า 95.5% ของเป้าหมาย
ผลงาน EMSปี 59 (เที่ยว) | เป้าหมาย เพิ่มขึ้น7% ของปี 59 | ผลงาน 6 เดือน | ร้อยละ
12,839 | 13,738 | 6,807 | 49.54

## Slide 9: ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน AIDS และ STIs เชิงรุก
Quick win 3 | Quick win 6-9 | Quick win 12 | ผลงานเปรียบเทียบรอบ 6 ด.
1.วิเคราะห์สถานการณ์ 2.แผนงาน/โครงการ 3.ชี้แจง/เข้าถึง/ดำเนินการ | 1.ดำเนินการ 2.นิเทศติดตาม 3.แก้ไขปัญหา | ร้อยละ 85 ของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน AIDS และ STIs เชิงรุก | กลุ่มประชากรหลักเข้าถึงบริการได้ร้อยละ 125 ผ่านเกณฑ์ (MSM จำนวน 700 ราย SW จำนวน 100 ราย ในพื้นที่อ.เมือง แรงงานต่างด้าวในเรือนจำ 200 ราย )
เป้าหมายทั้งปี -ร้อยละ 85 ของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน AIDS และ STIs เชิงรุก | มาตรการที่ดำเนินการ -เฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากร -เข้าถึง/ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
กลุ่มประชากรหลัก MSM (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย) เป้าหมายจังหวัดสระแก้วจากกรมควบคุมโรค = 800 คน SW (พนักงานบริการ) จากการสำรวจสถานบริการทางเพศ = 250 คน การเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก หมายถึง การให้บริการป้องกันโดย (1) ให้บริการเชิงรุก (2) เครือข่ายเพื่อน (3) ใช้ social media (4) มารับบริการเอง หรือนัดจากหน่วยบริการ

## Slide 10
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 5 ปี
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เป้าหมายทั้งปี
Quick Win 3 เดือน | Quick Win 6-9 เดือน | Quick Win 12 เดือน
1.วิเคราะห์สถานการณ์ รายวัคซีน/รายสถานบริการ 2.วางแผน/ดำเนินการ ลงพื้นที่จริงตรวจสอบสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 3. สถานบริการทุกแห่งสามารถวิเคราะห์และเข้าใจสภาพปัญหาของตนเองพร้อมทั้งลงมือแก้ไข 4. หน่วยบริการทุกแห่งสามารถส่งออกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาผ่านระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้มได้ | 1. นิเทศติดตาม 2. แก้ไขปัญหา 3. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบ / พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลผ่านที่ประชุม คปสจ. เป็นประจำทุกเดือน | ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ***หมายเหตุ*** สถานบริการแห่งใดมีความครอบคลุมไม่ครบตามเกณฑ์สามารถชี้แจงได้ว่าเกิดจากปัญหาอุปสรรคอะไรและมาตรการที่ดำเนินการแล้วมีอะไรบ้างแต่ผลงานยังไม่ถึงเป้าหมาย (วิเคราะห์เป็นรายกรณีไป)
ผลงาน Quick Win 6 เดือน
- ความครอบคลุมเด็กอายุ 1 ปี ร้อยละ 86.12 - ความครอบคลุมเด็กอายุ 2 ปี ร้อยละ 82.88 - ความครอบคลุมเด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 74.84 - ความครอบคลุมเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 79.19 ที่มา : HDC SAKAEO / Health Explorer ณ วันที่ 30 มี.ค.60 เวลา 13.30 น.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางจุฑารัตน์ ศักดิ์เติม

## Slide 11
ระดับความสำเร็จของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอDHS
สถานการณ์(ต.ค.-มี.ค.60)
- ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ผลสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
- นวัตกรรม กิจกรรมเด่น
มาตรการที่ดำเนินการ
มีผลสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
มีนวัตกรรม กิจกรรมเด่น
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับจังหวัด 2.มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ 3.มีการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 1.ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 1.มีผลสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับอำเภอ | 1.ผลสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 2.นวัตกรรม/กิจกรรมเด่น 3สรุปผลงาน/ถอดบทเรียน
เป้าหมายทั้งปี
ผลงาน Quick Win 6 เดือน
1.ดำเนินการตามกิจกรรมQuick Win 6 เดือน ผ่านเกณฑ์ทุกอำเภอ 100% 2.ประเมินตนเอง (self assessment)รอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์ทุกอำเภอ 100% 3.แผนการดำเนินงานประเมินรับรองฯ จากสสจ.สระแก้ว,สคร.6 ในเดือนมิถุนายน 2560
ปี2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) ผ่านเกณฑ์จำนวน 9 อำเภอ (100%)
ระดับดี 3 อำเภอ (33.33%)
ระดับพื้นฐาน 6 อำเภอ (66.67%)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายสุธี วรรณา

## Slide 12
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
- Success rate 85.6
สถานการณ์(ต.ค.58 - ม.ค.59)
มาตรการ
1. เร่งรัดการค้นหาเชิงรุกในผู้ป่วยวัณโรค และประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
(ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ต้องขังในเรือนจำ)
2. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ
มาตรการที่ดำเนินการ
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำร้อยละ 85
เป้าหมายทั้งปี
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1.วิเคราะห์สถานการณ์ 2.วางแผน/ดำเนินการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง 3. พัฒนา DOTS และระบบการดูแล/รักษา 4.รพ. บันทึกและรายงานผ่านโปรแกรม TBCM | 1.ประเมินมาตรฐานในโรงพยาบาล (QTB) 2.ประเมินมาตรฐานในเรือนจำ (QTBP) 3.อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ ร้อยละ 85 4. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน | 1.ติดตามประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรการแผนงาน กิจกรรมสำคัญที่จะตอบสนองต่อการป้องกันโรค และลดโรควัณโรคในพื้นที่ ในรอบ 9 เดือน 2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน3.ปัญหาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้ดำเนินการในปี 2560 | 1. อำเภอเป้าหมายได้รับการคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง 2. ร้อยละของการค้นพบผู้ป่วยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (คาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจพบ 89,917 ราย ในปี 2560 (ประเทศ) 3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 12เดือน
ผลงาน Quick Win 6 เดือน
1.ประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ (ประเมิน 1 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์) 2. โรงพยาบาลทุกแห่ง บันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านโปรแกรม TBCM ครบถ้วน ทันเวลา (ร้อยละ 100) 3. ประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ปี 2560 (ประเมิน 7 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง) 4. อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ ร้อยละ 85 (ยังประเมินไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลตัด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งผู้ป่วยบ้างรายยังไม่สิ้นสุดการรักษา)

## Slide 13
รพ./รพ.สต. มีผู้ประสานงานด้านภาษาประจำสถานบริการ
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในรพ.ด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ 2. การจัดทำสื่อและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ | 1. การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการในการให้บริการแก่ประชากรต่างด้าว และการเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าว | 1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน | 1. จัดให้มีผู้ประสานงานด้านภาษาประจำสถานบริการ
ผลงาน Quick Win 6 เดือน
1. การจัดกิจกรรมตาม Quick Win 2. ผลการดำเนินงาน 6 เดือน รพ.มีผู้ประสานงานด้านภาษา 3 แห่ง คือ ตพย. อร. คห. จาก 9 แห่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 รพ.สต. ไม่มีผู้ประสานงานด้านภาษา ร้อยละ 0
ร้อยละ 100 ของรพ.ในจังหวัด และร้อยละ 100 ของรพ.สต.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้ประสานงานด้านภาษา (รพ. 9 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง)
นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง ผู้รับผิดชอบ

## Slide 14
เจ้าหน้าที่รพ./รพ.สต.สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือเขมรได้
Quick Win 3 | Quick Win 6 | Quick Win 9 | Quick Win 12
1. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในรพ.ด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ 2. การจัดทำสื่อและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ | 1. การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการในการให้บริการแก่ประชากรต่างด้าว และการเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าว | 1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบงานด้านภาษาประจำสถานบริการ
ผลงาน Quick Win 6 เดือน
1. การจัดกิจกรรมตาม Quick Win 2. ผลการดำเนินงาน 6 เดือน รพ.ไม่มีจนท.ประสานงานด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 0 รพ.สต. ไม่มี ผู้ประสานงานด้านภาษา ร้อยละ 0
เป้าหมายร้อยละ 100 ของจนท.ผู้รับผิดชอบงานรพ. 3 คน และรพ.สต.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 คน(รพ. 9 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง)
นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง ผู้รับผิดชอบ

## Slide 15: สรุปงบประมาณดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน ปี 2560
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | % ที่ใช้ไป | แหล่งงบ
1 | โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและภัยสุขภาพตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (จังหวัดสระแก้ว - จังหวัดบันเตียเมียนเจย - จังหวัดพระตะบอง) ประจำปีงบประมาณ 2560 | 1,247,000 | 201,490 | 1,045,510 | 16.16 | TICA
2 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 | 34,000 | 13,800 | 20,200 | 40.95 | เขต 6

## Slide 16
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | % ที่ใช้ไป | แหล่งงบ
3 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว 2560 | 620,000 | 201,490 | 390,000 | 62.90 | สพฉ.
4 | โครงการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพ ด้านการตอบโต้และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบบริการ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่สาธารณสุขชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  | 
 | 4.1 | 228,000 | 180,450 | 47,550 | 79.14 | สพฉ.
 | 4.2 | 200,000 | 81,068 | 118,932 | 40.53 | สนย.
 | 4.3 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00 | สสจ.
 | รวม | 438,000 | 261,518 | 176,482 | 59.70 | 

## Slide 17
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | % ที่ใช้ไป | แหล่งงบ
5 | โครงการระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ปี 2560 |  |  |  |  | 
 | 5.1 | 120,000 | 36,325 | 83,675 | 30.27 | กรมคร.
 | 5.2 | 11,160 | 0 | 11,160 | 0.00 | บัญชี SRRT จ.สระแก้ว
 | 5.3 | 127,480 | 58,510 | 68,970 | 45.90 | สสจ.สก
 | รวม | 258,640 | 94,835 | 163,805 | 36.67 | 
หมายเหตุ คืนงบการศึกษาวิจัยในกลุ่มงานR2Rการสอบสวนสาเหตุการตายของผู้ป่วยวัณโรค งบ.สสจ. 10,000 บาท เนื่องจากงบประมาณการวิจัยได้ของบจาก TICA แล้ว |  |  |  |  |  | 
6 | โครงการสุขภาพหนึ่งเดียวพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 | 183,000 | 109,840 | 73,160 | 60.02 | เขต 6

## Slide 18
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | % ที่ใช้ไป | แหล่งงบ
7 | โครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดสระแก้ว ปี 2560 | 500,000 | 56,920 | 443,080 | 11.34 | กรมคร.
8 | โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลอรัญประเทศและเครือข่าย | 285,000 | 219,990 | 65,010 | 77.19 | สบรส.