## มกราคม
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 6 | 153 | - | - | ยังไม่ส่งรายงาน
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 4 | 15 | 0 | 0 | ยังไม่ดำเนินกิจกรรม
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 12 | 16
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 16 | 30.1887
| รวม | 40 | 143 | 28 | 19.5804
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 10 | 458 | 10 | 2.1834
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | ยังไม่ส่งแผนงาน
| โคกสูง | 2 | 274 | 31 | 11.3139
| รวม | 8 | 530 | 31 | 5.8491
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 4 | 6.0606
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | ยังไม่ส่งแผนงาน
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 30 | ยังไม่ส่งแผนงาน
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 87 | 1413 | 73 | 5.1663

## กุมภาพันธ์
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มจากเดือน ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 6 | 153 | 16 | 137 | 10.4575 | 0 | เดือนม.ค.ไม่ได้รายงาน
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 15 | 44 | 6 | 38 | 13.6364 | 0 | เดือนม.ค.ไม่ได้รายงาน | 0
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 19 | 56 | 25.3333 | 13.3333 |  | 12
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 19 | 34 | 35.8491 | 19.8491 |  | 16
| รวม | 51 | 172 | 44 | 128 | 25.5814 | 5.5814 |  | 20
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 10 | 458 | 56 | 402 | 12.2271 | 2.2271 |  | 10
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | แผนงานอยู่ระหว่างเสนอนพ.สสจ.อนุมัติ
| โคกสูง | 2 | 274 | 109 | 165 | 39.781 | 28.471 |  | 11.31
| รวม | 8 | 530 | 109 | 421 | 20.566 | 14.716 |  | 5.85
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 8 | 58 | 12.1212 | 6.0212 |  | 6.1
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | แผนงานอยู่ระหว่างการส่งกลับแก้ไขครั้งที่1
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 30 | แผนงานอยู่ระหว่างเสนอนพ.สสจ.อนุมัติ
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 98 | 1442 | 233 | 1209 | 16.1581 | 11.1581 |  | 5

## มีนาคม
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มจากเดือน ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 6 | 153 | 26 | 127 | 16.9935 | 6.5335 |  | 10.46
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 15 | 44 | 21 | 23 | 47.7273 | 34.0973 |  | 13.63
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 21 | 54 | 28 | 2.67 |  | 25.33
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 21 | 32 | 39.6226 | 3.7726 |  | 35.85
| รวม | 51 | 172 | 63 | 109 | 36.6279 | 11.0479 |  | 25.58
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 10 | 458 | 276 | 182 | 60.262 | 48.032 |  | 12.23
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | แผนงานอยู่ระหว่างการแก้ไข
| โคกสูง | 2 | 274 | 147 | 127 | 53.6496 | 13.8696 |  | 39.78
| รวม | 8 | 530 | 109 | 421 | 20.566 | 20.566
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 13 | 53 | 19.697 | 7.577 |  | 12.12
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | แผนงานอยู่ระหว่างการส่งกลับแก้ไขครั้งที่2
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 54 | 11 | 43 | 20.3704 | ก.พ.ไม่ได้รายงาน
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 98 | 1466 | 487 | 979 | 33.2196 | 33.2196

## เมษายน
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มจากเดือน ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 26 | 153 | 34 | 119 | 22.2222 | 5.2322 |  | 16.99
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 15 | 44 | 24 | 20 | 54.5455 | 6.8155 |  | 47.73
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 34 | 41 | 45.3333 | 17.3333 |  | 28
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 22 | 31 | 41.5094 | 1.8894 |  | 39.62
| รวม | 51 | 172 | 80 | 92 | 46.5116 | 9.8816 |  | 36.63
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 47 | 458 | 277 | 181 | 60.4803 | 0.22035 |  | 60.26
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | แผนงานอยู่ระหว่างการแก้ไข
| โคกสูง | 2 | 274 | 156 | 118 | 56.9343 | 3.2843 |  | 53.65
| รวม | 8 | 530 | 109 | 421 | 20.566 | -0.0039623 |  | 20.57
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 17 | 49 | 25.7576 | 6.0576 |  | 19.7
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | แผนอยู่ระหว่างการเสนออนุมัติ
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 54 | 14 | 40 | 25.9259 | 5.5559 |  | 20.37
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 155 | 1466 | 517 | 949 | 35.266 | 2.046 |  | 33.22

## พฤษภาคม
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มจากเดือน ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ | เดือนเมษายน
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 26 | 153 | 42 | 111 | 27.451 | 5.231 |  | 22.22
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 15 | 44 | 28 | 16 | 63.6364 | 9.0864 |  | 54.55
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 46 | 34 | 61.3333 | 16.0033 |  | 45.33
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 33 | 20 | 62.2642 | 20.7542 |  | 41.51
| รวม | 51 | 172 | 107 | 65 | 62.2093 | 15.6993 |  | 46.51
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 47 | 458 | 294 | 164 | 64.1921 | 3.7121 |  | 60.48
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | แผนงานอยู่ระหว่างการแก้ไข
| โคกสูง | 2 | 274 | 158 | 116 | 57.6642 | 0.73423 |  | 56.93
| รวม | 8 | 530 | 109 | 421 | 20.566 | -0.0039623 |  | 20.57
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 25 | 41 | 37.8788 | 12.1188 |  | 25.76
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | 14 | 19 | 42.4242 | 0 | รายงานครั้งแรก | 0
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 54 | 24 | 30 | 44.4444 | 18.5144 |  | 25.93
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 155 | 1466 | 577 | 889 | 39.3588 | 6.1388 |  | 33.22

## มิถุนายน
สรุปแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 จำแนกรายเครือข่ายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
ลำดับ | เครือข่าย | จำนวนโครงการ |  |  | โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว (กี่โครงการ) | กิจกรรม |  |  |  |  | งบประมาณทั้งสิ้น | เบิกจ่ายแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | พค%
|  | ยุทธ | ปกติ | รวม |  | กิจกรรมทั้งหมด | ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ไม่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ | เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว(%)
1 | เมืองสระแก้ว | 5 | - | 5 | 5 | 54 | 30 | 24 | 55.5556 | 11.1156 | 6111695 | 1897360 | 31.0447 | 44.44
2 | เขาฉกรรจ์ | [12 empty] | 42.42
| รพ.เขาฉกรรจ์ | 54 | - | 54 | 12 | 54 | 12 | 42 | 22.2222 | 6.2222 | 5514992 | 2586119 | 46.8925 | 16
| สสอ.เขาฉกรรจ์ | 13 | - | 13 | 5 | 13 | 10 | 3 | 76.9231 | 38.4631 | 1047325 | 690325 | 65.9132 | 38.46
| รวม | 64 | 3 | 67 | 17 | 67 | 22 | 45 | 32.8358 | 9.5842 | 6562317 | 3276444 | 49.9282
3 | วัฒนานคร | 10 | 37 | 47 | 47 | 458 | 304 | 154 | 66.3755 | 2.1855 | 6346356 | 2534977 | 39.9438 | 64.19
4 | คลองหาด | 4 | 1 | 5 | 5 | 66 | 23 | 43 | 34.8485 | 0 | 1788575 | 316197 | 17.6787 | 37.88
5 | วังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 13 | 1 | 14 | 14 | 44 | 31 | 13 | 70.4545 | 6.8145 | 429814 | 377210 | 87.7612 | 63.64
| รพ.วังน้ำเย็น | 30 | 1 | 31 | 30 | 75 | 69 | 6 | 92 | 30.67 | 4508390 | 2730000 | 60.5538 | 61.33
| สสอ.วังสมบูรณ์ | 3 | - | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 91.3043 | 29.0443 | 1535740 | 1343520 | 87.4836 | 62.26
| รวม | 46 | 2 | 48 | 47 | 142 | 121 | 21 | 85.2113 | 23.0013 | 6473944 | 4450730 | 68.7484 | 62.21
6 | ตาพระยา | 14 | 12 | 26 | 14 | 153 | 47 | 106 | 30.719 | 3.269 | 10953905 | 3022030 | 27.5886 | 27.45
7 | โคกสูง | 1 | 1 | 2 | 2 | 274 | 173 | 101 | 63.1387 | 5.4787 | 8196992 | 2105857 | 25.6906 | 57.66
8 | อรัญประเทศ | 5 | - | 5 | - | 256 | - | 256 | … | … | 18088291 | … | …
| รวม | 262 | 58 | 320 | 137 | 1470 | 720 | 750 | 48.9796 | 9.6196 | 64522075 | 17603595 | 27.2831 | 39.36

## มิถุนายน (2)
สรุปแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 จำแนกรายเครือข่ายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
ลำดับ | เครือข่าย | จำนวนโครงการ |  |  | โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว (กี่โครงการ) | กิจกรรม |  |  |  |  | งบประมาณทั้งสิ้น | เบิกจ่ายแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | พค%
|  | ยุทธ | ปกติ | รวม |  | กิจกรรมทั้งหมด | ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ไม่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ | เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว(%)
1 | เมืองสระแก้ว | 5 | - | 5 | 5 | 54 | 30 | 24 | 55.5556 | 11.1156 | 6111695 | 1897360 | 31.0447 | 44.44
2 | เขาฉกรรจ์ | [12 empty] | 42.42
| รพ.เขาฉกรรจ์ | 54 | - | 54 | 12 | 54 | 12 | 42 | 22.2222 | 6.2222 | 5514992 | 2586119 | 46.8925 | 16
| สสอ.เขาฉกรรจ์ | 13 | - | 13 | 5 | 13 | 10 | 3 | 76.9231 | 38.4631 | 1047325 | 690325 | 65.9132 | 38.46
| รวม | 64 | 3 | 67 | 17 | 67 | 22 | 45 | 32.8358 | 9.5842 | 6562317 | 3276444 | 49.9282
3 | วัฒนานคร | 10 | 37 | 47 | 47 | 458 | 304 | 154 | 66.3755 | 2.1855 | 6346356 | 2534977 | 39.9438 | 64.19
4 | คลองหาด | 4 | 1 | 5 | 5 | 66 | 23 | 43 | 34.8485 | 0 | 1788575 | 316197 | 17.6787 | 37.88
5 | วังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 13 | 1 | 14 | 14 | 44 | 31 | 13 | 70.4545 | 6.8145 | 429814 | 377210 | 87.7612 | 63.64
| รพ.วังน้ำเย็น | 30 | 1 | 31 | 30 | 75 | 69 | 6 | 92 | 30.67 | 4508390 | 2730000 | 60.5538 | 61.33
| สสอ.วังสมบูรณ์ | 3 | - | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 91.3043 | 29.0443 | 1535740 | 1343520 | 87.4836 | 62.26
| รวม | 46 | 2 | 48 | 47 | 142 | 121 | 21 | 85.2113 | 23.0013 | 6473944 | 4450730 | 68.7484 | 62.21
6 | ตาพระยา | 14 | 12 | 26 | 14 | 153 | 47 | 106 | 30.719 | 3.269 | 10953905 | 3022030 | 27.5886 | 27.45
7 | โคกสูง | 1 | 1 | 2 | 2 | 274 | 173 | 101 | 63.1387 | 5.4787 | 8196992 | 2105857 | 25.6906 | 57.66
8 | อรัญประเทศ | 5 | - | 5 | - | 256 | - | 256 | … | … | 18088291 | … | …
| รวม | 262 | 58 | 320 | 137 | 1470 | 720 | 750 | 48.9796 | 9.6196 | 64522075 | 17603595 | 27.2831 | 39.36