## กลุ่มงาน
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ลำดับ | ชื่อกลุ่มงาน | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | ยกเลิกกิจกรรม/คืนเงิน |  | เมษายน
1 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 12 | 6 | 6 | 50 | 8.33 | - |  | 41.67
2 | นิติการ
3 | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 6.25 | - |  | 62.5
4 | กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6 | 5 | 1 | 83.3333 | 0.0033333 | - |  | 83.33
5 | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 0 | - |  | 43.75
6 | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ | 39 | 19 | 20 | 48.7179 | 5.1279 | อยู่ระหว่างสรุปยอด |  | 43.59
7 | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | 24 | 10 | 14 | 41.6667 | -0.0033333 | 9800 | สสจ. | 41.67
8 | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | 33 | 18 | 15 | 54.5455 | -0.0045455 | - |  | 54.55
9 | กลุ่มงานทันตสาธารณสุข | 11 | 10 | 1 | 90.9091 | 40.9091 | 2880 | ฟลูออไรด์ | 50
10 | กลุ่มงานควบคุมโรค | 34 | 16 | 18 | 47.0588 | 8.8188 | - |  | 38.24
11 | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค | 18 | 18 | 0 | 100 | 5.56 | - |  | 94.44
12 | กลุ่มงานแพทย์แผนไทย | 14 | 12 | 2 | 85.7143 | 21.4243 | - |  | 64.29
13 | กลุ่มงานประกันสุขภาพ | 6 | 6 | 0 | 100 | 25 | 103700 | สปสช. | 75
รวม | 13 กลุ่มงาน | 229 | 138 | 91 | 60.262 | 37.862 | 116380
| กิจกรรมที่ยกเลิก หลัง 1 มิถุนายน 2559 | [7 empty] | 22.4
| 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฟื้นฟูผู้พิการ ระดับจังหวัด |  |  | 9800 | สสจ.
| 2.นิเทศติดตามการดำเนินงานนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ |  |  | 2880 | ฟลูออไรด์
| 3.คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด |  |  | 6200 | สปสช.
| 4.โครงการพัฒนาศักยภาพการลงทะเบียนผู้มีสิทธิและการเบิกจ่ายชดเชย |  |  | 97500 | ก.เงินอุดหนุนสถานะสิทธิ
|  |  | รวม | 116380