## งานก่อสร้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสระแก้ว
ณ 30 กันยายน 2559 (งานก่อสร้าง)
ลำดับที่ | รายการ/สถานที่/จังหวัด | แบบเลขที่ | หน่วยงาน | จำนวนหน่วย | จัดสรรปี 2560 | เงินจัดสรร ปี 2560 | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงแฟลตพยาบาลสำนักงานสาธารณสุข |  | สสจ.สระแก้ว | 1 | 270000 | 270000 | รายงานราคากลางและจัดทำรายงานขอจ้าง
2 | ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุข |  | สสจ.สระแก้ว | 1 | 2300000 | 2300000 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 กย 59
3 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตรม. | 9555 | สสจ.สระแก้ว | 1 | 9481700 | 9481700 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
4 | แฟลตพักแพทย์20 ยูนิต(6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร งบผูกพัน ปี 2560 - 2561 | 8440 | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 25083300 | 5016700 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
5 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตรม | 9555 | รพ.โคกสูง | 1 | 9125600 | 9125600 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
6 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตรม. | 9555 | รพ.วังสมบูรณ์ | 1 | 9125900 | 9125900 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
7 | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม. | 8732 | สสอ.เมืองสระแก้ว | 1 | 3442700 | 3442700 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
8 | อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. | 10746 | รพ.สต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ | 1 | 2838800 | 2838800 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
9 | อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. | 10746 | รพ.สต.หนองไทร อ.เมืองสระแก้ว | 1 | 2838800 | 2838800 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
10 | อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 652 ตรม. | 10763 | รพ.สต.ฟากห้วย อ.อรัยประเทศ | 1 | 11050400 | 11050400 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
11 | อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 652 ตรม. | 10763 | รพ.สต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ | 1 | 11050400 | 11050400 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานราคากลาง | "
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 11 | 74555900 | 54489300

## ครุภัณฑ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสระแก้ว
ณ 30 กันยายน 2559 (งานครุภัณฑ์)
ลำดับ | รายการ/สถานที่/จังหวัด | หน่วยงาน | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินงบประมาณ 60 | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. | สสจ.สระแก้ว | 1 | 1294000 | 1294000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
2 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ปวย | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 1000000 | 1000000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
3 | เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 3000000 | 3000000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
4 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล(เครื่องรับสัญญาณภาพเป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย) | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 4280000 | 4280000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
5 | เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 3000000 | 3000000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
6 | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 5150000 | 5150000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
7 | เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอล แบบ 2 เซ็นเซอร์ | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 1820000 | 1820000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
8 | เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 1575000 | 1575000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
9 | ตู้เย็นเก็บเลือดแบบ 2 ประตู | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 800000 | 800000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
10 | รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. | รพ.อรัญประเทศ | 2 | 1294000 | 2588000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
11 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 896000 | 896000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
12 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ | รพ.วัฒนานคร | 2 | 450000 | 900000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
13 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ | รพ.วัฒนานคร | 1 | 920000 | 920000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
14 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ปวย | รพ.วัฒนานคร | 1 | 1000000 | 1000000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
15 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ | รพ.วังน้ำเย็น | 1 | 920000 | 920000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา
16 | เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ | รพ.วังน้ำเย็น | 1 | 150000 | 150000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา
17 | เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด | รพ.วังน้ำเย็น | 1 | 260000 | 260000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา
18 | รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. | รพ.ตาพระยา | 1 | 2000000 | 2000000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา
19 | ยูนิตทำฟัน | รพ.ตาพระยา | 1 | 460000 | 460000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา
20 | ยูนิตทำฟัน | รพ.คลองหาด | 1 | 460000 | 460000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา
21 | เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด | รพ.คลองหาด | 1 | 100000 | 100000 | รายงานผลราคากลางและรายงานขออนุมัตจัดซื้อ
22 | เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ | รพ.โคกสูง | 1 | 150000 | 150000 | รายงานผลราคากลางและรายงานขออนุมัตจัดซื้อ
23 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | สสอ.วังสมบูรณ์ | 1 | 787000 | 787000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
24 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | รพ.สต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ | 1 | 896000 | 896000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
25 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | รพ.สต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ | 1 | 896000 | 896000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
| รวมเป็นเงิน |  | 27 |  | 3289000

## ครุภัณฑ์ รพร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสระแก้ว (รพร.สระแก้ว)
ณ 30 กันยายน 2559 (งานครุภัณฑ์)
ลำดับ | รายการ/สถานที่/จังหวัด | หน่วยงาน | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินงบประมาณ 60 | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ | รพงร.สระแก้ว | 1 | 3000000 | 3000000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
2 | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ {LF} | รพร.สระแก้ว | 1 | 9630000 | 9630000 | รายงานผลราคากลาง และจัดทำเอกสารประกาศ (e-biddig)
| รวมทั้งสิ้น |  | 2 |  | 12630000