## Slide 1
การดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส
ในองค์กรคุณธรรม
สสจ.สระแก้ว ปี 2560
ผ่องใส ม่วงประเสริฐ
งานตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน

## Slide 2
1. งานตรวจสอบภายใน
KPI | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ | ออกตรวจสอบภายในหน่วยบริการ 2 รอบ โดยทีมจังหวัด (เน้นประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญ) | 1.รพร.สระแก้ว รพ.อรัญ /รพช./สสจ. (รวม10หน่วย) 2. สสอ. /รพสต. (รวม 19หน่วย) | 1. มค.60 (11-13, 18-20,24-27 ) 2. มิย.60 (7-9, 14-16,21-23 )

## Slide 3
2.งานควบคุมภายใน
KPI | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการควบคุมภายในครบถ้วนและทันเวลาตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 | -การติดตามความก้าวหน้า รอบ 6 และ 12 เดือน -การจัดทำรายงานตามแบบ ปย .1,2 | -กลุ่มงาน 13 กลุ่ม | 1.รายงานติดตามผล -รอบ 6 เดือน (30มีค.60) -รอบ 12 เดือน 30 กย.60) 2. รายงานควบคุมภายใน(ร.สตง.ข้อ 6) - หน่วยงานย่อย 25 กย.60)

## Slide 4
3. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA)
KPI | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) | การสำรวจแบบประเมิน EBIT โดย 1.ปปท. ออกประเมินกลุ่มเป้าหมาย 2. สสจ.ประเมิน | สสจ.สก. รพร.สระแก้ว รพ.อรัญ รพช.2 แห่ง สสอ. 2แห่ง 2. รพช. 7 แห่ง สสอ. 7 แห่ง | 1. ไตรมาส ที่ 2. 2. ไตรมาสที่ 1 ทุกหน่วยส่งแบบรายงาน EB 1 – 3 -ไตรมาสที่ 2 – 4 ส่งแบบรายงานประเมินตนเอง พร้อมหลักฐาน ข้อ EB1 – EB11

## Slide 5
3. งาน ITA)
กิจกรรม | รายละเอียด | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
1.คำสั่ง | แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด/CUP | ภายใน 30 พย.59 | -สสจ.สก - CUP
2.ประชุมชี้แจง | -ชี้แจงการจัดทำรายงานITAประจำปี 2560 ผู้บริหาร ในที่ประชุม คปสจ / กบห. -หน่วยบริการ | -31 ตค.59 -3 พย.59 -15 พย.59 | สสจ.สก.
3. การประเมิน | การสำรวจแบบประเมิน EBIT โดย 1.ปปท. ออกประเมินกลุ่มเป้าหมาย 2. สสจ.ประเมิน | 1 ประมาณ ไตรมาส 2 2. สสจ.ประเมินพร้อม รอบการตรวจสอบภายใน | สสจ.สก CUP

## Slide 6
3. งาน ITA) (ต่อ)
กิจกรรม | รายละเอียด | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
4. การส่งรายงาน | การจัดส่งรายงานการสำรวจแบบประเมิน EBIT แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ 1.ไตรมาส 1 ส่งแบบรายงานประเมินตนเอง พร้อมหลักฐาน EB 1 – 3 2. ไตรมาสที่ 2 – 4 ส่งแบบรายงานประเมินตนเอง พร้อมหลักฐาน ข้อ EB1 – EB11 | ธค. 59 มีค.60 มิย.60 กย.60 | 1.ผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้ง 2.CUP

## Slide 7
4. การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
KPI | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในขององค์กรคุณธรรม สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปี 2560 | พิจารณาตามระดับความก้าวหน้าของการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณา คุณธรรมที่หน่วยงานเลือกจากวัฒนธรรม องค์กร | -สสจ.สก. | - รอบ 6 เดือน จัดส่งภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 - รอบ 12 เดือน จัดส่งภายในวันที่ 29 ก.ย. 2560

## Slide 8
4. การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
กิจกรรม | รายละเอียด | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
1. คำสั่ง | -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม -ประกาศคุณธรรม/อัตลักษณ์ประจำหน่วยงาน - จัดทำแผนเสริมสร้างพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” | พย.59 | -สสจ.สก -ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง -CUP
2.การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน | ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงาน และ/หรือ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง แผนและดำเนินการตามแผนเสริมสร้างพัฒนา “องค์กรคุณธรรม”เช่น โครงการ/ภาพถ่ายกิจกรรม ให้ สสจ.สก. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน | -31 มี.ค.60 -29 ก.ย. 60 | -ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง - CUP

## Slide 9
Flow Chart การเสนอโครงการ ปี 60
หน่วยงาน
-หน่วยงานเสนอโครงการ -ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละหน่วยบริการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ตามระเบียบฯ พร้อมลงนามกำกับใน ข้อ งบประมาณ
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละหน่วย
ธุรการ สสจ.สก
กลุ่มงาน พยส.
งานตรวจสอบภายใน สสจ.สก.
นพ.สสจ./ผวจ.
-ธุรการลงรับหนังสือ (5นาที/โครง) -พยส. - ตรวจสอบรายละเอียดงบตามแผนงาน (30นาที/ - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครง)
-งานตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ ข้อบังคับ กฎหมาย และลงนามกำกับ โดยหารือกับผู้เกี่ยวข้อง(กลุ่มงานต่างๆการเงิน พัสดุ) กรณีโครงการมีข้อสงสัย (15 นาที / โครง) - เสนอ นพ.สสจ.สก / ผวจ.สก.ลงนาม

## Slide 10
แบบบันทึก ปะหน้าเสนอโครงการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
การตรวจสอบโครงการของ................งบประมาณ...............................บาท ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบดังนี้
  รายละเอียดเงินตามแผนงาน  ตามแผน  ไม่ตามแผน
  แหล่งงบประมาณ …………………………………..
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ..………………………………
2. งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
ข้อคิดเห็นของงานตรวจสอบภายใน
ลงชื่อ................................ ลงชื่อ.........................................
(....................................) (.................................)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

## Slide 11
สวัสดีค่ะ