แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจุดเด่นของอำเภอ

เรื่อง ระบบบริการปฐมภูมิ ๔ ดี

อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

- สถานการณ์ปัจจุบัน

ได้มีการดำเนินงานนำเสนอแนวทางการดำเนินงานแก่นายอำเภอวังสมบูรณ์ และหัวหน้าส่วน

ราชการและมีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ DHS วังสมบูรณ์  ประชุมกรรมการระดับหมู่บ้าน รับทราบแนวทางและการ จัดทำข้อมูล 4 ดี (คนดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี)  ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ๔ ดี ด้วยระบบสารสนเทศ ไปแล้ว ๒ ตำบล

- เป้าหมายการพัฒนา

๒.๑ อำเภอวังสมบูรณ์ มีการจัดทำฐาน ที่จำเป็น ในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพหมู่บ้าน ตำบลได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อม ข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับการวางแผน หรือตอบสนองกับแผน/นโยบายระดับจังหวัดและระดับชาติ

๒.๓ เพื่อสร้างระบบข้อมูลที่ทุกภาคส่วนนำไปใช้ร่วมกัน และมีระบบการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ขัดกับ กฎหมาย

๓. มาตรการสำคัญ/จุดเน้น

การจัดทำฐานข้อมูล ๔ ดี ด้วยระบบสารสนเทศ GIS  โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน

- สิ่งที่ทำได้ในปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วังสมบูรณ์เป็นอำเภอ ๔ ดี ทั้งอำเภอ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพครบ ๓ ตำบล โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน จนปลายปีงบประมาณ ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยนำร่องที่ตำบลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านวังบูรพา  และประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถจัดทำพิกัดบ้าน และนำเข้าข้อมูลที่จำเป็น และประชาชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเรียนรู้และดำเนินการได้

- สิ่งที่จะทำในอนาคต

ขยายการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ

นำฐานข้อมูล ๔ ดี วางแผนดูแลสุขภาพด้วยทีมหมอครอบครัว

- ปัญหาอุปสรรค/สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากจังหวัด

๖.๑ ไม่สามารถดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ๔ ดี ด้วยระบบสารสนเทศ ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอได้ เนื่องจากตำบลวังใหม่เป็นเขตรอยต่อกับอำเภอวังน้ำเย็น มีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่

๖.๒ การประชุม/ภาระงานด้านอื่นๆมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้