## โครงการ 12 พัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขและกำลังคนทางสุขภาพของจังหวัดสระแก้ว มีความเพียงพอ มีสมรรถนะสูง มีความสุขในการทำงานและมีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. พัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนระดับหน่วยงาน | ข้อมูลกำลังคนระดับหน่วยงานมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน | ร้อยละ 80ของหน่วยงานมีข้อมูลกำลังคนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน | สสจ.,รพ., สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด สสจ.สระแก้ว จำนวน 126 แห่ง |  | UC, Non UC ของหน่วยงาน | [13 empty] | สสจ.,รพร.สระแก้ว,รพ.อรัญประเทศ
2.บริหารอัตรากำลังให้เพียงพอต่อภาระงาน -ทบทวนภารกิจองค์กร -จัดคนลงตามกรอบโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง -วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนอัตรากำลังตาม GAP | แผนอัตรากำลังระดับหน่วยงาน | ร้อยละ 80ของหน่วยงาน | สสจ.,รพ., สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด สสจ.สระแก้ว จำนวน 126 แห่ง |  | UC, Non UC ของหน่วยงาน | [13 empty] | สสจ.,รพ., สสอ.ทุกแห่ง
3.จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และservice plan ของหน่วยงาน | แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และservice plan ของหน่วยงาน | ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน | สสจ.,รพ., สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด สสจ.สระแก้ว จำนวน 126 แห่ง |  | UC, Non UC ของหน่วยงาน | [13 empty] | สสจ.,รพ., สสอ.ทุกแห่ง
4.การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ | ระบบการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ | หน่วยงานทุกระดับมีระบบจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของบุคลากร | สสจ.,รพ., สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด สสจ.สระแก้ว จำนวน 126 แห่ง |  | UC, Non UC ของหน่วยงาน | [13 empty] | สสจ.,รพ., สสอ.ทุกแห่ง
รวม

## โครงการ 13 องค์กรแห่งความสุข
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขและกำลังคนทางสุขภาพของจังหวัดสระแก้ว มีความเพียงพอ มีสมรรถนะสูง มีความสุขในการทำงานและมีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจ
โครงการองค์กรแห่งความสุข(happiness is all around)
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.วิเคราะห์สถานการณ์องค์กรด้วยคะแนนจากการประเมิน Happinometer ของหน่วยงาน | สสจ.,รพ.,สสอ.,รพ.สต.มีการดำเนินการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข | ร้อยละของหน่วยงานที่การนำดัชนีองค์กรที่มีความสุขไปใช้ | สสจ.,รพ., สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด สสจ.สระแก้ว จำนวน 126 แห่ง | 20000 | สสจ. | [13 empty] | กลุ่มงานทรัพฯ สสจ., รพ.,สสอ.,รพ.สต.ทุกแห่ง
2.จัดทำแผนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขรายมิติจากคะแนนความสุขจากน้อยไปหามาก
3.ดำเนินกิจกรรมพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งความสุขตามแผนฯ
4. มีการประเมิน Hapinometer ของบุคลากร
5.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข |  |  |  | 60000 | สสจ.
6.ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวม |  |  |  | 80000 | สสจ.

## โครงการ 14
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9. เสริมสร้างและพัฒนาให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พัฒนาให้หน่วยบริการมีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง
14. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดสระแก้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดสระแก้ว | 1. อบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายนักตรวจสอบภายใน | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย | ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย | -มีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในการดำเนินงานองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีมาตรฐาน | ผู้ตรวจสอบภายใน สังกัด สสจ.สระแก้ว จำนวน 70 คน | 400000 | งบประมาณ สสจ.สระแก้ว | 241428 | [12 empty] | งานตรวจสอบภายใน | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.
|  | - มีกระบวนงานการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของ ส่วนราชการที่ดี |  | ภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น และงานให้คำปรึกษา ได้อย่างเที่ยงธรรม | (สสจ.สระแก้ว /รพท.2แห่ง/รพช.7 แห่ง และสสอ. 9 แห่ง)
|  | - ภาคีเครือข่ายมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และบรรทัดฐานที่สามารถใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน |  | -ภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

## โครงการ 15
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9. เสริมสร้างและพัฒนาให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พัฒนาให้หน่วยบริการมีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง
15. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
| 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 | พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่อยู่ในระดับจังหวัดและอำเภอ ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ | ระดับความสำเร็จในการบังคับใช้ กฎหมายด้านการคุ้มครองสุขภาพประชาชนของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ | ครอบคลุมร้อยละ 100 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ | พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จาก กลุ่มงานในสสจ./ รพ./สสอ.และ ผอ.รพ.สต. จำนวน 70 คน | 59,700 บาท | สสจ. | 2 วัน | [12 empty] | 1.กลุ่มงานนิติการ2.กลุ่มงานเภสัช 3.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
| ขอบเขตกฎหมาย ป.อาญา วิอาญา วิ ปกครอง พรบ.ของ คบส. การสาธารณสุข พรบ.โรคติดต่อ | ลักษณะการอบรมบรรยาย แบ่งกลุ่ม workshop นำเสนอตามประเด็นโจทย์ ออกใบประกาศและจัดตั้งเครือข่ายระดับอำเภอ/จังหวัด ติดตามประเมินตามผลการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย 70 คน แยกเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเครือข่ายละ 7 คน*9 63 มาจาก สสอ 2(คบส.1 สิ่งแวดล้อ 1) รพ.สต.2 รพ.2 (เวช 1 เภสัช1) | งบประมาณ ค่าอาหาร+อาหารว่าง160*70*2=22400 / ค่าวิทยากร2*600*3=3600 ค่าวิทยากรกระบวนการ 2*600*3*2=7200 ค่าพิธีปิดเปิด 4000 ค่าที่พักวิทยากร 1200*2*2=4800/ค่าพาหนะวิทยากร 6000 /ค่าจัดทำใบประกาศ70*50=3500/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4000 /ค่าจัดทำเอกสาร 70*60=4200

## โครงการ 16-ประกัน
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9. เสริมสร้างและพัฒนาให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พัฒนาให้หน่วยบริการมีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง
16. โครงการบริหารด้านเงินการคลังจังหวัดสระแก้ว
ระดับจังหวัด
| 1.การบริหารจัดการแผนทางการเงิน (Planfin Management) | 1) ทุกหน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงินปี 2561 | ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 | ไม่เกินร้อยละ 6 | รพท.รพช ทุกแห่ง 9 แห่ง | [15 empty] | รพท.รพช ทุกแห่ง/กลุ่มประกันสุขภาพ
2)วางระบบเฝ้าระวังตามแผนทางการเงินหน่วยบริการรายเดือน
3)ควบคุมกำกับโดยเปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการดำเนินงาน(รายเดือน/ไตรมาส)
| 2.สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง | 1) ติดตามกำกับ และประเมินตามเกณฑ์ประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAI (ควบคุมภายใน/คุณภาพระบบบัญชี/การเงินการคลัง/ต้นทุนบริการ) |  |  | รพท.รพช 9 แห่ง 2 กลุ่มงาน 1 งาน | [15 empty] | รพท.รพช ทุกแห่ง/กลุ่มประกันสุขภาพ
2) มีและใช้เครื่องมือทางการเงินการคลัง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงิน
| 3.พัฒนาระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน | คุณภาพระบบบัญชีระดับ B ขึ้นไป | หน่วยบริการทุกแห่งมีคุณภาพบัญชีระดับ B ขึ้นไป | ร้อยละ 100 | รพท.รพช 9 แห่ง 1 กลุ่มงาน | [15 empty] | รพท.รพช ทุกแห่ง
| 4.มีคณะกรรมการการสร้างรายได้จากบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดสระแก้วและมีบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ | 1)มีคณะกรรมการการสร้างรายได้จากบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว และมีการประชุม อำนวยการและประเมินผล | หน่วยบริการสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังจากการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ | ร้อยละ 5 | รพท.รพช 9 แห่ง /6 กลุ่มงาน | [15 empty] | รพท.รพช ทุกแห่ง/กลุ่มประกันสุขภาพ/แผยแผนไทย/พัฒนายุทธศาสตร์/พัฒนาคุณภาพ/สาธารณสุขชายแดน/ส่งเสริมสุขภาพ
2) มีข้อมูลและรายงานรายได้จาก Service plan/ Convenient Health care/แรงงานต่างด้าว

## โครงการ 17-ข้อมูล
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9. เสริมสร้างและพัฒนาให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พัฒนาให้หน่วยบริการมีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง
17. โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพและการแพทย์จังหวัดสระแก้ว
| 1. อบรมการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล | จนท.รพ./รพ.สต.ทุกแห่งมีความรู้ในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล/การให้สาเหตุการตายมากขึ้น | จนท.ผ่านการทดสอบหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | จนท. รพ./รพ.สต./สสอ. ทุกแห่งจำนวน 150 คน/1 วัน | 98000 | สสจ. | 9-10 พ.ย.60 | [12 empty] | งานข้อมูล สสจ.สระแก้ว | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน | รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนแห่งละ 40 แฟ้ม/2 ครั้ง/ปี | หน่วยบริการได้รับการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | คณะทำงานพัฒนาคถณภาพข้อมูลระดับอำเภอ 60 คน/6 วัน | 50000 | สสจ. | 24-26 ม.ค.61/25-27 ก.ค.61 | [12 empty] | งานข้อมูล สสจ.สระแก้ว | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.
| 3. พัฒนาคุณภาพการให้สาเหตุการตายในสถานพยาบาล | ลดข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) | ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของอำเภอไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมดในอำเภอ | ไม่เกินร้อยละ 25 | บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการให้สาเหตุการตายทั้งหมด | xxxxxx | xxx | [13 empty] | คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ทุกอำเภอ | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.
| 4. รพ./สสอ. พัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล | ข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอกมีคุณภาพ | คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอกของแต่ละหน่วยบริการ มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 | จนท. รพ./รพ.สต./สสอ. ทุกแห่ง | xxxxxx | xxx | [13 empty] | คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ทุกอำเภอ | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.
148000