## พฤษภาคม
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ลำดับ | เครือข่ายบริการสุขภาพ | จำนวนโครงการ | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | เพิ่มจากเดือน ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ
1 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา | 26 | 153 | 42 | 111 | 27.451 | 5.231
2 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์
| สสอ.วังน้ำเย็น | 15 | 44 | 28 | 16 | 63.6364 | 9.0864
| รพ.วังน้ำเย็น | 31 | 75 | 46 | 34 | 61.3333 | 16.0033
| วังสมบูรณ์ | 5 | 53 | 33 | 20 | 62.2642 | 20.7542
| รวม | 51 | 172 | 107 | 65 | 62.2093 | 15.6993
3 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร | 47 | 458 | 294 | 164 | 64.1921 | 3.7121
4 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง
| อรัญประเทศ | 6 | 256 | แผนงานอยู่ระหว่างการแก้ไข
| โคกสูง | 2 | 274 | 158 | 116 | 57.6642 | 0.73423
| รวม | 8 | 530 | 158 | 372 | 29.8113 | 9.2413
5 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด | 5 | 66 | 25 | 41 | 37.8788 | 12.1188
6 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ | 13 | 33 | 14 | 19 | 42.4242 | 0 | รายงานครั้งแรก
7 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว | 5 | 54 | 38 | 16 | 70.3704 | 44.4404
รวม | 7เครือข่ายบริการสุขภาพ | 155 | 1466 | 626 | 840 | 42.7012 | 9.4812