## Slide 1: รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

## Slide 2
ประเด็นยุทธศาสตร์
การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ (2560-2579)
ต้นแบบการจัดบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ที่ประสบผลสำเร็จในระดับประเทศ
เป้าหมาย
การบูรณาการจัดบริการแพทย์แผนไทยแบบผสมผสาน
ในการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย

## Slide 3: KPI ปี 2560
KPI
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
จำนวนตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย
จำนวนงานวิจัยสมุนไพรที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด
เกณฑ์
ร้อยละ 18.5
เพิ่มขึ้น 100 ตำรับ
10 เรื่อง/ปี(ภาพรวมของประเทศ)

## Slide 4: ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5
Chart: 
| CUP เมือง | CUPคลองหาด | CUP ตาพระยา | CUP วังน้ำเย็น | CUP วสบ. | CUP วัฒนาฯ | CUP อรัญฯ | CUP โคกสูง | CUP เขาฉกรรจ์ | รวมจังหวัด
รพ. | 13.29 | 9.92 | 11.18 | 17.52 | 0 | 19.51 | 3.36 | 11.61 | 8.27 | 10.6
สสอ. | 22.84 | 22.39 | 23.67 | 23.99 | 19.16 | 23.74 | 29.04 | 42.8 | 16.18 | 25.33
ภาพรวม CUP | 17.54 | 16.7 | 16.16 | 19.63 | 19.16 | 22.01 | 10.62 | 33.7 | 10.09 | 17.48

## Slide 5: ปัญหาอุปสรรค
การจัดส่งข้อมูลเข้าระบบ 43 แฟ้ม ของพื้นที่ล่าช้าทำให้ข้อมูลไม่ UPdate
      กำหนด รพ.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
      รพ.สต. ส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
      หน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล
        - รพ.สต.มะกอก
        - รพ.สต.ทัพไทย
        - รพ.สต.ทับทิมสยาม
        - รพ.สต.นวมิทราชินี ต.ทัพไทย
        - รพ.สต.โคคลาน
        - รพ.คลองหาด
        รพ.ตาพระยา
ผู้รับบริการน้อย/ขาดการ ปชส. และให้บริการเชิงรุก

## Slide 6: ปัญหา
รพ.อรัญประเทศ/รพ.เขาฉกรรจ์/รพ.คลองหาด
  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการนวด และมีข้อจำกัดในของ สปสช.กำหนดให้ จนท. 1 คน/นวดคนไข้ 5 คน/วัน ในขณะที่ผู้มารับบริการแพทย์ปัจจุบันมีจำนวนมาก
  การใช้ยาแผนไทย ยังไม่เป็นที่นิยมของประชาชน
สสอ.เขาฉกรรจ์
  ขาดผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในการปฏิบัติงาน
สรุปจากการประเมิน รพ.สต.ติดดาว สสอ.เขาฉกรรจ์
  ขาดการทำงานเชิงรุกในชุมชน
  ผู้รับบริการน้อย มีประมาณ 1-2 คน/วัน

## Slide 7: จำนวนตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 100 ตำรับ
อำเภอ | Baseline ( ตำรับ/ตำรา) | จำนวนที่เพิ่มขึ้น
อ.เมือง | 158/6 | ทุกอำเภอ เพิ่มขึ้น 20 รายการ
อ.คลองหาด | 80 | การดำเนินงาน
อ.ตาพระยา | 118 | -ทบทวนทานข้อมูล
อ.วังน้ำเย็น | 150 | -ส่งแบบสำรวจลงพื้นที่
อ.วังสมบูรณ์ | 63/1 | -พื้นที่สำรวจส่งจว.ภายใน
อ.วัฒนานคร | 48/1 | (มค. / เมย.59)
อ.อรัญประเทศ | 136 | 
อ.เขาฉกรรจ์ | 29 | 
อ.โคกสูง | 49 | 
รวมจังหวัด | 831/8 | 

## Slide 8: จำนวนงานวิจัยสมุนไพรที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด
เป้าหมาย
  ระดับกระทรวง 10 เรื่อง
  ระดับจังหวัด -มีวิจัย/R2R อำเภอละ 1 เรื่อง (แพทย์แผนไทย
            -นวัตกรรม/กรณีศึกษา (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) แห่งละ 1 เรื่อง
  การดำเนินงาน
    แพทย์แผนไทย (รอพัฒนาศักยภาพจากจังหวัด)
    ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (อบรมให้ความรู้ วันที่ 21และ 23 ธ.ค. 59) จำนวน 2 รุ่น(140 คน)
    จังหวัด
      กำหนดชื่อเรือง ”ประสิทธิผลของการใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า ในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม(จับโปรงแห้ง) ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
      ปี 2560
      -