## เชื่อมโยง
กลุ่ม/ประด็นยุทธ์ | นโยบายนายกรัฐมนตรี 13 ข้อ | PA กสธ 13 ตัวชี้วัด | PA เขต....... ตัวชี้วัด | PA สระแก้ว....ตัวชี้วัด
1/P&P | นโยบายข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1) ร้อยละ50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (District Health Board : DHB) ที่มีประสิทธิภาพ | 1) การพัฒนางานอาชีวอนามัยในสถานบริการทุกระดับ
| นโยบายข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ - กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการ บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด | 2) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)(ปี 61 เป้าร้อยละ 36)(ประเทศ) ระดับเขต เปิดดำเนินการ คลินิกหมอครอบครัวได้ 90 % ของแผน ระดับหน่วยบริการ PCC ได้แก่ -สัดส่วน PCC visit ของ PCC: รพ. เพิ่มขึ้น 20 % | 2) การพัฒนางานวิจัย R2R 3) การให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ
| นโยบายข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน | 3) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย >ร้อยละ 85)
| 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต | 4) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
| 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใช้มีน้ำใจ นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ | 5) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน(ไม่เกินร้อยละ 6)
| 5.6 ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของ การอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับ ประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม | 6) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20 โดยมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
| นโยบายข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน | 7) 1. ร้อยละโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้น 1-2 2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดาเนินงานตามมาตรการที่ 2 3. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กว้างลดลง (กลุ่ม carbapenem) (RDU: RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80 RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 25) (AMR :-AMR ลดลงร้อยละ 10 - ร้อยละ 50 ของรพ. A,S,M1 ผ่าน Antimicrobial Stewardship Program - ค่าใช้จ่ายด้านยาAntibiotic ลดลง)
| 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ - สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง - สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข | 8) ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป(ปี61ร้อยละ80)
2/Service Plan | 5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที | 9) ร้อยละ85 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
10) จำนวนเมืองสมุนไพรอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด(จังหวัดนำร่อง ปราจีนบุรี จังหวัดส่วนขยาย จังหวัดจันทบุรี)
11) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3(๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ๒.ร้อยละ ๘๐ ในโรงพยาบาลชุมชน)
12) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว(ร้อยละ 25)
| นโยบายข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน | 13) ร้อยละ 60 ของหน่วยบริหารภายใต้สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาดำเนินการ(สสจ.และ สสอ.)
นโยบายข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ - บูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
3/People&Good Governance | 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ - ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น - สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัด ให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย
นโยบายข้อ 8 การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศ อื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
นโยบายข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ - ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค ท้องถิ่น - กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก - ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต - ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน - ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ - เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในกิจการด้านการบริหาร จัดการชายแดน
4/ชายแดน&SEZ | นโยบายข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะ เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่ง ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน

## เป้าประสงค์,กลุยุทธ,มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/ มาตรการ | หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ
เป้าประสงค์
3. มีเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ และมีความเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชนหรือหมู่บ้าน (SI2)
กลยุทธ์ (Strategy)
1. ยกระดับความพร้อมของสถานบริการและบุคลากรในการจัดบริการและดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (กาย ใจ สังคม และสวัสดิการ) แบบครบวงจรด้วยการแพทย์แผนผสมผสาน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. สร้างนักยุทธศาสตร์สุขภาพในระดับพื้นที่จากภาคีเครือข่าย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ในทุกหมู่บ้านมีนักยุทธศาสตร์สุขภาพ 10 คนรวมทั้งหมด 7,310 คน เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการสารสนเทศสุขภาพในระดับหมู่บ้าน เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล ลงสู่ระดับหมู่บ้าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนวาระสุขภาพของหมู่บ้าน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของหมู่บ้าน เป็นผู้เสนอแนะแนวทางเพื่อการจัดการสุขภาพของพื้นที่
2. การเตรียมความพร้อมการบริการในทุกมิติ และบุคลากรสุขภาพของจังหวัด รองรับการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ทุกสถานบริการสุภาพในระดับโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขนาดใหญ่ หรือกลุ่มบริการปฐมภูมิ (primary care cluster) มีนักกายภาพบำบัด โดยการสนับสนุนจากท้องถิ่นและองค์กรของชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 กลุ่มบริการ
3. การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพทุกคน ให้มีผู้ดูแลประจำชุมชน มีอาสาสมัครสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุประจำครัวเรือน และสร้างนักดูแลสุขภาพในครัวเรือนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนที่มีความสามารถ ผ่านการพัฒนาสมรรถนะจำนวน 7,310 คน หรือหมู่บ้านละ 10 คน (Care giver)
4. พัฒนาสถานบริการสุขภาพในทุกสถานบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลชุมชนมีคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน ในทุกสถานบริการ และร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนและครอบครัว ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านรองรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ให้มีต้นแบบในทุกอำเภอ (Ageing home ward system) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของครัวเรือนผู้สูงอายุ
5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพในทุกแห่งทุกระดับจำนวน 120 แห่งให้เอื้อต่อการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ (Aging friendly Hospital)
6. สร้างวาระสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชนด้านสุขภาพ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้วที่ครอบคลุมทุกมิติ (ร่างกาย จิตใจ สังคม สวัสดิการ ) และส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่าย อปท. และภาคเอกชนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุของพื้นที่ และ มีกลไกในการสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของชุมชน หมู่บ้าน
7. จัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์ในชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์
1. ร้อยละของสถานบริการทุกระดับที่ผ่านมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร One Stop Service
กลยุทธ์ (Strategy)
2. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ด้วยการแพทย์แบบผสมผสานภายใต้ธรรมนูญสุขภาพของชุมชน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. การเตรียมพร้อมประชาชนที่มีอายุครบ 57-59 ปี เพื่อการพัฒนาเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนตนเองให้ก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ที่สามารถดูแลตนเองได้ ให้ประชาชนเป้าหมายร้อยละ 70 ได้รับการเตรียมพร้อมทั้งจังหวัดผ่านกลไกร่วมของท้องถิ่น ชุมชน วัด โรงเรียน ประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุข ตามบริบทในแต่ละพื้นที่นั้นๆ
2. การนำผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี เข้ามามีส่วนร่วมในการนำสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน ให้มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีในทุกหมู่บ้านๆ ละ 5 คน ทั้งจังหวัด รวมทั้งสิ้น 3,655 คน
3. การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกตำบล เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้ผู้สูงอายุทุกคนมีแผนการจัดการสุขภาพตนเองรายปี (Individual care plan) จนถึงอายุ 84 ปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์
1. รอยละของตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผานเกณฑ
กลยุทธ์ (Strategy)
3. สร้างความร่วมมือโดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานดูแลสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น โดยเน้นการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมทำ ร่วมจัดสรรทรัพยากร ร่วมดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเด็กและเยาวชน เน้นการจัดการเพื่อให้เกิดความสำเร็จ และประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน มุ่งแก้ปัญหาด้านพัฒนาการเด็ก การเพิ่ม IQ แก่เด็ก และการลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหายาเสพติด สุรา บุหรี่ในวัยเยาวชน และอุบัติเหตุในรูปแบบวาระร่วมของจังหวัด
2. สร้างมาตรการสังคม และมาตรการทางกฎหมาย ในการปราบปรามการจำหน่ายเหล้า บุหรี่ การมั่วสุมของเด็ก เยาวชน โดยเด็ดขาด เน้นการกวาด จับ และการกระทำอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างทีมนักจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชน จากภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล ที่มีปัญหาซ้ำซาก เป็นพฤติกรรมที่มีปัญหาเดิม
4. ผลักดันให้มีนักโภชนาการในทุกโรงพยาบาล และ พัฒนาครูที่รับผิดชอบในด้านอนามัยของเด็กเยาวชนในทุกโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มวัย
5. การมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งของจังหวัด เน้นการสร้างเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กของจังหวัดสระแก้ว สร้างทีมผู้ประเมินแบบความร่วมมือ เน้นการบูรณาการทรัพยากร เน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก เน้นการพัฒนาสื่อสารเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ และการพัฒนาการเรียนรู้ และสุขภาพของเด็กเล็ก ทั้งนี้ เน้นการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่น และทุกภาคส่วนของพื้นที่เป็นสำคัญ
6. กำหนดนโยบายร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดในการร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสร้างพื้นที่ กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพแก่เด็ก เยาวชน ในรูปแบบกิจกรรทางกีฬา กิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่หรือปัญหา เน้นการดำเนินการผ่านกลไกของตำบลการจัดการสุขภาพ พร้อมการเพิ่มทักษะในการจัดการสุขภาพเด็ก เยาวชน แก่องค์กรท้องถิ่น
7. การขับเคลื่อนโครงการ To be number one ให้เกิดในทุกพื้นที่ในระดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพหรือในทุกสถานศึกษาของจังหวัด ให้มีความต่อเนื่อง และเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสุขภาพ โดยระบบสภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
8. การพัฒนาระบบการอนามัยแม่และเด็ก ในรูปแบบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่เน้นการ
- การรื้อฟื้นการนำภูมิปัญญาสระแก้วในด้านแม่และเด็กมาใช้
- การส่งเสริมให้เยาวชนที่มีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรยังคงได้รับการเรียนรู้ ด้วยกลไกของการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
- การนำความรู้เรื่องเพศศึกษาเข้าสู่ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน ให้เข้าถึงเด็กเยาวชน ผ่านระบบการเรียนในโรงเรียน การเข้าถึงในครอบครัวให้เด็ก เยาวชน ทุกคน ผ่านการพัฒนาทักษะการป้องกันตนเอง การสร้างทักษะแก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านเพศศึกษาแก่ครู บุคลากรของชุมชน หรือ ครอบครัว เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการปัญหาของครอบครัว หรือพื้นที่
- การส่งเสริมให้มีทัศนคติใหม่แก่ชุมชน ครอบครัว ที่มีต่อปัญหาที่ตามมาของ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์
1. ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานที่เป็นปัญหาสำคัญในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการดำเนินงานตามแผน
2. ร้อยละของชุมชนที่ดูแลสุขภาพและมีการจัดการภัยคุกคามต่อสุขภาพในชุมชน ลดปัญหาสุขภาพสำคัญในเด็ก วัยเรียน วัยรุ่นของชุมชนได้

## โครงการ 1
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับความพร้อมของสถานบริการและบุคลากรในการจัดบริการและดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (กาย ใจ สังคม และสวัสดิการ) แบบครบวงจรด้วยการแพทย์แผนผสมผสาน
1. โครงการเตรียมความพร้อมการให้บริการ และบุคลากรเพื่อรองรับการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจร
| 1.1 การพัฒนาระบบคัดกรองประเมิน | 1.จังหวัดสระแก้วมีระบบการคัดกรอง | 1.มีระบบการคัดกรอง ส่งต่อ ส่งกลับ | 1.จังหวัดสระแก้วมีระบบคัดกรอง | 1.ระบบคัดกรองประเมิน | 8400 | สสจ. | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | สสจ. / | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.
| สุขภาพ ส่งต่อ เพื่อเข้ารับการรักษา | ประเมิน และระบบส่งต่อผู้สูงอายุ | เพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร | ประเมิน ส่งต่อ ส่งกลับ | จังหวัด และทุกอำเภอ |  |  | 30 มีค 60 | [12 empty] | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
| และติดตามดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน | จาก รพ.สต. สู่ รพ. และระบบส่งกลับ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
|  | 2.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมิน | 2.ผู้สูงอายุ ร้อยละ 90 ได้รับ | 2.ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 ได้รับ | 2.ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 |  | CUP | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | รพ. / สสอ. / รพ.สต. | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.
|  | ส่งต่อ และส่งกลับอย่างมีคุณภาพ | การคัดกรองประเมิน ส่งต่อ และส่งกลับ | การคัดกรองประเมิน ส่งต่อ และส่งกลับ |  |  |  | 1960-03-30
|  | 3.Healthy Aging ได้รับการส่งเสริม | 3.ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริม | 3.ผู้สูงอายุ ร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริม | 3.ผู้สูงอายุ ร้อยละ 50 |  | กองทุน | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | รพ./รพ.สต.
|  | ให้มีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง | ให้มีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง | ให้มีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง |  |  | ตำบล | 1960-09-28
|  | 5 วัน ต่อ สัปดาห์ |  |  |  |  | ผู้สูงอายุ
| 1.2 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุใน | 4.โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกผู้สูงอายุ | 4.โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกผู้สูงอายุ | 4.โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกผู้สูงอายุ | 4.โรงพยาบาลทุกแห่ง | 6800 | สสจ. | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | สสจ./ รพ.
| โรงพยาบาล ทุกแห่ง | เพื่อจัดบริการดูแลผู้สูงอายุตามปัญหา | เพื่อจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ | เพื่อจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ |  |  | CUP | 1960-09-28
|  | สุขภาพและความเสื่อมของร่างกาย | 5.โรงพยาบาลทุกแห่งมีแพทย์และ | 5.โรงพยาบาลทุกแห่งมีแพทย์และ | 5.โรงพยาบาลทุกแห่ง |  | CUP | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | รพ.
|  | และการส่งกลับไปดูแลที่บ้าน | พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ | พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ |  |  |  | 1960-09-28
| 1.3 การพัฒนา Intermediate Care | 5.โรงพยาบาลวัฒนานคร มีการพัฒนา | 5.โรงพยาบาลวัฒนานคร มีการพัฒนา | 5.โรงพยาบาลวัฒนานคร มีการพัฒนา | 5.โรงพยาบาลวัฒนานคร |  | CUP | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | รพ.วัฒนานคร
| (Day Care Center) ผู้สูงอายุ | Intermediate Care (Day Care | Intermediate Care | Intermediate Care |  |  |  | 1960-09-28
| โรงพยาบาลวัฒนานคร | Center) เพื่อดูแลผู้สูงอายุก่อนกลับบ้าน
| 1.4 การพัฒนา Palliative Care | 6.โรงพยาบาลทุกแห่งมีการพัฒนา | 6.โรงพยาบาลทุกแห่งมีการพัฒนา | 6.โรงพยาบาล 5 แห่งมีการพัฒนา | 6.โรงพยาบาล 5 แห่ง |  | CUP | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | รพ.
| End of Life (เตรียมจิตก่อนจาก) | Palliative Care ในตึกผู้ป่วยใน | Palliative Care ในตึกผู้ป่วยใน | Palliative Care ในตึกผู้ป่วยใน |  |  |  | 1960-09-28
ในโรงพยาบาล ทุกแห่ง
| 1.5 ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว | 7.ตำบลทั้งหมดในจังหวัดสระแก้ว | 7.ตำบลร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มี | 7.ตำบลร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มี | 7.ตำบล 58 ตำบล | 23200 | สสจ. | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | สสจ./
| ในตำบลที่เข้าร่วมโครงการดูแล | เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มี | ภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. | ภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. |  |  |  | 1960-09-28 | [12 empty] | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
| ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) | ภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100
|  | 8.ตำบลที่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุ | 8.ตำบลที่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุ | 8.ตำบลทั้งหมดผ่านการประเมิน | 8.ตำบล 58 ตำบล | 28280 | สสจ. | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | สสจ./
|  | ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. | ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. | ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว |  |  |  | 1960-09-28 | [12 empty] | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
|  | ผ่านการประเมินตำบลดูแลผู้สูงอายุ | ผ่านการประเมินตำบลดูแลผู้สูงอายุ
|  | ระยะยาว | ระยะยาว
| 1.6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 9.จังหวัดสระแก้วมีการพัฒนา | 9.มีแนวทางการจัดบริการสุขภาพ | 9.มีแนวทางการจัดบริการสุขภาพ | 9.ระบบบริการสุขภาพ | 6800 | สสจ. | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | สสจ./ | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.
| สาขาตา จังหวัดสระแก้ว | ระบบบริการสุขภาพ สาขาตา | สาขาตา ระดับจังหวัด อำเภอ | สาขาตา ระดับจังหวัด อำเภอ | สาขาตา |  |  | 1960-03-30 | [12 empty] | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อจัดบริการดูแลประชาชน
| 1.7 การดำเนินงานไม่ลืม ไม่ล้ม | 10.เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ | 10.เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ | 10.เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ | 10.เครือข่ายบริการ |  | CUP | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | CUP
| ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยในชมรมผู้สูงอายุ | มีการดำเนินงานไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า | ทุกแห่ง มีการดำเนินงานไม่ลืม ไม่ล้ม | ทุกแห่ง | สุขภาพระดับอำเภอ |  | กองทุน | 1960-09-28 | [12 empty] | ชมรมผู้สูงอายุ
| อำเภอละ 1 ชมรม | กินข้าวอร่อยในชมรมผู้สูงอายุ | ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในชมรมผู้สูงอายุ |  | /ชมรมผู้สูงอายุ 9 แห่ง |  | ผู้สูงอายุ
|  | อำเภอละ 1 ชมรม | อำเภอละ 1 ชมรม
| 1.8 การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 11.เครือข่ายบริการสุขภาพมีการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมสุขภาพช่องปาก 1 ทันตาภิบาล/1ชมรม | 11.เครือข่ายบริการสุขภาพมีการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมสุขภาพช่องปาก 1 ทันตาภิบาล/1ชมรม | 11.ชมรมผ่านเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมสุขภาพช่องปาก | รพ./1ชมรม รพ.สต./1ชมรม |  | CUP | [13 empty] | สสจ. / กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

## โครงการ 2
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ด้วยการแพทย์แบบผสมผสานภายใต้ธรรมนูญสุขภาพของชุมชน
2. โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลผู้สูงวัย
| 2.1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 1.จังหวัดสระแก้วมีแผนพัฒนาคุณภาพ | 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ | 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 16800 | สสจ. | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | จังหวัด/สสจ.
| ผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว ปี 61 - ปี 65 | จังหวัดสระแก้ว ปี 61 - ปี 65 | ชีวิตผู้สูงอายุ ปี 61 - ปี 65 | แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ร่วมจัดทำแผน 30 คน |  |  | 1960-09-28 | [12 empty] | พมจ./ท้องถิ่น/ภาคี
| Aging City, กองทุน, จ้างงาน, ปรับบ้าน (งบกองทุน, งบภาค) |  |  |  | 2.แผน 5 ปี 1 ฉบับ | [15 empty] | แรงงาน/ชมรมฯ
| 2.2 เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | 2.เทศบาล/อบต. จำนวน 1 แห่ง | 2.จังหวัดสระแก้วมีการดำเนินงาน | 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน | 2.เทศบาล/อบต. 1 แห่ง |  | จังหวัด | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | มหาดไทย/เทศบาล
| (Aging City) | พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | ดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ |  |  | ท้องถิ่น | 1960-09-28 | [12 empty] | อบต./พมจ./สสจ.
ตามหลักอารยสถาปัตย์
| 2.3 ผู้สูงอายุได้รับการสร้าง/ซ่อม/ปรับ | 3.บ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุได้รับการ | 3.บ้านพักผู้สูงอายุที่ต้องสร้าง/ซ่อม/ปรับ | 3.บ้านพักผู้สูงอายุที่ต้องสร้าง/ซ่อม/ | 3.ปีละ 20 หลังคาเรือน | 400000 | พมจ. | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | พมจ.
| บ้าน/ที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต | สร้างใหม่/ซ่อม/ปรับให้เอื้อต่อการดำรง | ปีละ 20 หลังคาเรือน | ปรับ 20 หลังคาเรือน |  |  |  | 1960-09-28
ชีวิตของผู้สูงอายุ
| 2.4 ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อ | 4.ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน | 4.ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะทำงานได้รับ | 4.ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะทำงานได้รับ | 4.ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา |  | แรงงาน | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | จังหวัด/แรงงาน
| การดำรงชีวิต | และได้รับการจ้างงาน | การพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงาน | การพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงาน | ฝีมือแรงงาน และ |  |  | 1960-09-28 | [12 empty] | ศูนย์ฝึกฯ/เอกชน
|  |  | จากหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชน |  | การจ้างงาน ร้อยละ 80
| 2.2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ | 5.ประชาชน อายุ 55 - 59 ปี ได้รับ | 5.ประชาชน อายุ 55 - 59 ปี ทุกคน | 5.ประชาชน อายุ 55 - 59 ปี | 4.ประชาชน อายุ 55 - |  | งบภาค | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | กศน.จังหวัดสระแก้ว
| วัยผู้สูงอายุ | การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อ | ได้รับการอบรมเตรียมความพร้อม | ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมเตรียม | - 59 ปี ร้อยละ 80 |  |  | 1960-09-28
|  | เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | ความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
| 2.3 ชมรมผู้สูงอายุ ผ่านการประเมิน | 6.ชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล ผ่าน | 6.ชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล ผ่าน | 6.ชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล ผ่าน | 5.ชมรมผู้สูงอายุในตำบล |  | งบกองทุน | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | พมจ./ท้องถิ่น
| ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ และมีกิจกรรม | การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ | การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ | การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ | ที่เข้าร่วมโครงการ LTC |  | ผู้สูงอายุ | 1960-09-28 | [12 empty] | สภาผู้สูงอายุ
| ทางกายอย่างต่อเนื่อง 5 วัน ต่อ สัปดาห์ | และมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง | และมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง | และผู้สูงอายุในชมรมมีกิจกรรมทางกาย | [16 empty] | ชมรมผู้สูงอายุ
|  | 5 วัน ต่อ สัปดาห์ | 5 วัน ต่อ สัปดาห์ | อย่างต่อเนื่อง 5 วัน ต่อ สัปดาห์
| 2.4 การขับเคลื่อนสภาผู้สูงอายุ | 7.สภาผู้สูงอายุฯ สาขาจังหวัดสระแก้ว | 7.สภาผู้สูงอายุฯ สาขาจังหวัดสระแก้ว | 7.สภาผู้สูงอายุฯ สาขาจังหวัดสระแก้ว | 6.สภาผู้สูงอายุฯ และ |  | งบกองทุน | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | พมจ./สสจ.สระแก้ว
| แห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสระแก้ว | มีการประชุมคณะกรรมการสภา และ | มีการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน | มีการประชุมขับเคลื่อน ปีละ 4 ครั้ง | ชมรมที่เป็นสมาชิกสภาฯ |  | ผู้สูงอายุ | 1960-09-28 | [12 empty] | สภาผู้สูงอายุ
|  | ชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก | ผู้สูงอายุระดับจังหวัด |  | ทั้งหมด | [15 empty] | ชมรมผู้สูงอายุ
| 2.5 การจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ | 8.ชมรมผู้สูงอายุมีการจัดทำแผนงาน | 8.ชมรมผู้สูงอายุมีการจัดทำแผนงาน | 8.ชมรมผู้สูงอายุมีการจัดทำแผนงาน | 8.ชมรมผู้สูงอายุ |  | งบกองทุน | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | พมจ./สสจ.สระแก้ว
|  | โครงการฯ และจัดกิจกรรมในชมรม | โครงการฯ และจัดกิจกรรมในชมรม | โครงการฯ และจัดกิจกรรมในชมรม | ร้อยละ 50 |  | ผู้สูงอายุ | 1960-09-28 | [12 empty] | สภาผู้สูงอายุ
|  | ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 | ผู้สูงอายุ ร้อยละ 50 | [16 empty] | ชมรมผู้สูงอายุ
| 2.6 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ | 9.ผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมกีฬา | 9.ผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมกีฬา | 9.ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 50 เข้าร่วม | 9.ชมรมผู้สูงอายุ |  | งบกองทุน | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | พมจ./ท่องเที่ยวฯ
|  | ผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด อำเภอ | ผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด และอำเภอ | กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ | ร้อยละ 50 |  | ผู้สูงอายุ | 1960-09-28 | [12 empty] | สภา/ชมรมผู้สูงอายุ
| 2.7 การดำเนินงานไม่ลืม ไม่ล้ม | 10.ชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล | 10.ชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล | 10.ชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล | 10.ชมรมผู้สูงอายุ |  | งบกองทุน | 2 ต.ค. 60 - | [12 empty] | สสจ.สระแก้ว
| ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยในชมรมผู้สูงอายุ | มีการดำเนินงานไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า | ทุกแห่ง มีการดำเนินงานไม่ลืม ไม่ล้ม | อำเภอละ 1 แห่ง | ระดับตำบล 9 แห่ง |  | ผู้สูงอายุ | 1960-09-28 | [12 empty] | สภา/ชมรมผู้สูงอายุ
| อำเภอละ 1 ชมรม | กินข้าวอร่อยในชมรมผู้สูงอายุ | ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในชมรมผู้สูงอายุ
|  | อำเภอละ 1 ชมรม | อำเภอละ 1 ชมรม
| 2.8 ประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 ปี 90 ปี | 11.มีตันแบบผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดีและมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม | ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม(20ซี่หรือ4คู่สบฟันหลัง) | 11.เครือข่ายหน่วยบริการคัดเลือกผู้สูงอายุฟันดี80ปี90ปี | 11.ผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปีและเจ้าหน้าที่ | 70000 | สสจ. | เดือนเมษายน2561 | [12 empty] | สสจ./ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน เม.ย.

## โครงการ 3
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือโดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานดูแลสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานโดยเน้นการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ
3. โครงการตำบลพัฒนาการเด็กดี
| 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตำบลพัฒนาการเด็กดี ระดับจังหวัด | จนท.สธ. มีความเข้าใจในการดำเนินงานตำบลพัฒนาการเด็กดี |  | มีตำบลพัฒนาการเด็กดี อำเภอละ 1 ตำบล | จนท.สธ. 30 คน | [15 empty] | สสจ.สระแก้ว | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.
| 3.2 ประชุมคณะกรรมการตำบลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ระดับตำบล | มีการประชุมคณะกรรมการตำบลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ระดับตำบล | มีการประชุมคณะกรรมการตำบลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ระดับตำบล อย่างน้อย 2 ครั้ง |  | คณะกรรมการตำบล | [15 empty] | CUP | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.
| 3.3 รพ. และ รพ.สต. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ตามมาตรฐาน และชุดสิทธิประโยชน์ (เน้นสาวไทยแก้มแดง และยาน้ำธาตุเหล็กสำหรับเด็ก) | รพ. และ รพ.สต. มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ตามมาตรฐาน และชุดสิทธิประโยชน์ | รพ. และ รพ.สต. ร้อยละ 100 มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ตามมาตรฐาน และชุดสิทธิประโยชน์ |  | รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง | [15 empty] | รพ. / รพ.สต. | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
| 3.4 จัดอบรมแกนนำนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในชุมชน | มีแกนนำนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในชุมชน | ตำบลเป้าหมายมีแกนนำนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทุกตำบล |  | แกนนำนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตำบลละอย่างน้อย 30 คน | [15 empty] | CUP | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.
| 3.5 จัดอบรมการจัดอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรมการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็ก (Thai School Lunch) ใน ศพด.นำร่อง | ศพด.สามารถจัดอาหารกลางวันได้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ | ศพด. ร้อยละ 100 สามารถจัดอาหารกลางวันได้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ |  | ผู้รับผิดชอบงานจาก เทศบาล /ครูพี่เลี้ยง / ผู้ประกอบอาหาร/ จนท.สธ. 25 คน | [15 empty] | CUP | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.
| 3.6 จัดมหกรรมพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่ก่อนตั้งครรภ์ | มีการรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ จนกระทั่งเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีพัฒนาการสมวัย | มีการรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ จนกระทั่งเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีพัฒนาการสมวัย อย่างน้อย 1 ครั้ง |  | ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง | [15 empty] | CUP
| 3.7 จัดทำข้อมูลภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็กในชุมชน และคืนข้อมูลสู่ชุมชนพร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการ | ชุมชนรับรู้สถานการณ์สุขภาพด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็ก | ชุมชนรับรู้สถานการณ์สุขภาพด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ทุกตำบล |  | คณะกรรมการตำบล และประชาชน | [15 empty] | CUP | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.
| 3.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ตำบลเป้าหมายมีการดำเนินงาน ทุกตำบล |  | คณะกรรมการตำบล และ จนท.สธ. 100 คน | [15 empty] | สสจ.สระแก้ว | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.
| 3.9 ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัย 3 ปีด้วยวิธี smart technigue | เด็ก 3 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฟันผุ ได้รับการอุดฟันด้วยวิธี SMART TECHNIQUE | ร้อยละของเด็ก 3 ปี ได้รับการอุดฟันด้วยวิธี SMART TECHNIQUE | ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 | เด็ก3ปีในโรงเรียน/ศูนย์พัฒาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ |  | cup | [13 empty] | รพ./สสอ./รพ.สต.
| 3.10 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย ชุมชน ทั้งภาครัฐ เอกชน ในการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย | เด็ก 3 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กได้รับการตรงจช่องปาก การตรวจฟัน และการบริโภคที่เหมาะสม | ร้อยละของเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ | ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 52 | เด็กปฐมวัย 0-3 ปี |  | cup | [13 empty] | รพ./สสอ./รพ.สต.

## โครงการ 4
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือโดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานดูแลสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานโดยเน้นการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ
4. โครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท
| 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาทในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 1 | ครูพี่เลี้ยง มีความเข้าใจ ในการดำเนินงาน | ศพด. ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ | ศพด. ร้อยละ 80 มีการดำเนินงานตามโครงการ | ครูพี่เลี้ยง จาก ศพด. และ จนท.สธ. 250 คน | [15 empty] | สสจ.สระแก้ว / CUP | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.; ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.
| 4.2 ครูพี่เลี้ยงประเมินพัฒนาการเด็ก ใน ศพด. และสรุปผล | ทะเบียนพัฒนาการเด็ก ใน ศพด. | เด็ก ร้อยละ 100 ใน ศพด. ได้รับการประเมินพัฒนาการ |  | เด็กใน ศพด.ทุกแห่ง | [15 empty] | ท้องถิ่น/พม.จ. /ศพด. | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.; ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.
| 4.3 จัดแผนการเรียนและกิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กที่ประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ | ศพด.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนการ สำหรับกลุ่มเด็กที่ประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ และกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ | เด็ก ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ |  | เด็กใน ศพด.ทุกแห่ง | [15 empty] | ท้องถิ่น/พม.จ. /ศพด. | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย. to ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
| 4.4 จัดโรงเรียนพ่อแม่ ในกลุ่มเด็กที่ประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ | ผู้ปกครองมีความรู้ และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีความรู้ และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก |  | ผู้ปกครองเด็กใน ศพด.ทุกแห่ง | [15 empty] | ท้องถิ่น/พม.จ. /ศพด. | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
| 4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดโรงเรียนพ่อแม่ | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ศพด. ร้อยละ 80 มีการจัดโรงเรียนพ่อแม่ |  | ครูพี่เลี้ยง จาก ศพด. และ จนท.สธ. 250 คน | [15 empty] | สสจ.สระแก้ว / CUP | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.
| 4.6 เยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อติดตามละแนะนำการเล่นกับลูก | เด็กได้รับการเยี่ยมบ้าน | เด็กร้อยละ 80 ได้รับการเยี่ยมบ้าน |  | เด็กใน ศพด.ทุกแห่ง | [15 empty] | ท้องถิ่น/พม.จ. /ศพด. | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.
| 4.7 ครูพี่เลี้ยงประเมินพัฒนาการเด็ก หลังจัดกิจกรรม และสรุปผล | ทะเบียนพัฒนาการเด็ก ใน ศพด. | เด็ก ร้อยละ 100 ใน ศพด. ได้รับการประเมินพัฒนาการ |  | เด็กใน ศพด.ทุกแห่ง | [15 empty] | ท้องถิ่น/พม.จ. /ศพด. | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
| 4.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานชวนลูกเล่นฯ | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ศพด. ร้อยละ 80 มีการดำเนินงานตามโครงการ |  | ครูพี่เลี้ยง จาก ศพด. และ จนท.สธ. 250 คน | [15 empty] | สสจ.สระแก้ว / CUP | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.

## โครงการ 5
โครงการ | กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | เกณฑ์ ปี 61 | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาระบุ (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | จำนวน (บาท) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือโดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานดูแลสุขภาพเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานโดยเน้นการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ
5. โครงการวัยเรียนวัยรุ่นสดใส วัยทำงานมีคุณภาพชีวิตดี
| 5.1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กวัยเรียน | เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดี สูงดีสมส่วน IQ EQ ดี | ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงสมส่วน ร้อยละ 68 | ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 68 | เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี (ป.1-ม.3)
| 5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการกับปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน | บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ ทักษะในการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน | ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 1 ครั้ง |  | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนทุกระดับ จำนวน 130 คน | 50000 | สสจ. | 241389 | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 50000 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
| 5.1.2 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน และการจัดการกับปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน สู่เด็กวัยเรียนยุคใหม่สูงดีสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี | เด็กวัยเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และได้รับการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ(เกินเกณฑ์และตกเกณฑ์) | /มีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง /โปรแกรมจัดการปัญหาภาวะโภชนาการต่อเนื่อง 6 เดือน |  | เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี (ป.1-ม.3) ทุกคน ในจังหวัดสระแก้ว | [15 empty] | รพ. / สสอ./ รพ.สต.
| 5.1.3 พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสู่ระดับเพชร | เด็กวัยเรียนมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพและการเรียนรู้ | ทุกอำเภอ พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สู่ระดับเพชร อย่างน้อย 1 โรงเรียน |  | โรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส อำเภอละ 1 แห่ง | [15 empty] | รพ. / สสอ./ รพ.สต.
| 5.1.4 เยี่ยมพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สู่ระดับเพชร | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร | โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร | โรเงรียนส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับเพชร อย่างน้อย 3 แห่ง | โรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส | 12000 | สสจ. | 241129 | ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.: 12000 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
| 5.1.5 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนโดยการคืนข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน | ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน | มีการสื่อสารข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่ผู้ปกครอง/ชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | 2 ครั้งต่อปีการศึกษา | ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน ที่มี รร.ประถมศึกษา และ รร.ประถมศึกษาขยายโอกาส ทุกแห่ง | [15 empty] | รพ. / สสอ./ รพ.สต.
| 5.1.6 ศึกษาวิจัยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน | รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว | มีสรุปผลการศึกษาวิจัย |  | โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง | 13000 | สสจ. | เม.ย.-ก.ย.2560 | ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.: 13000 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
| 5.1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ (อบรมครู ก) | เครือข่ายมีความรู้ ทักษะในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ | อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6 ต่อ แสนคน | ไม่เกิน 6 ต่อแสนปชก. | อปท./รร./รพ. | 60000 | สสจ. | [13 empty] | สสจ. (กลุ่มงานควบคุมโรค)
| 5.1.8 นิเทศติดตามการดำเนินงาน และประเมินผู้ก่อการดี | ทีมผู้ก่อการดีได้รับการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน | อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6 ต่อ แสนคน | ไม่เกิน 6 ต่อแสนปชก. | อปท/สสอ. | 10000 | สสจ. | [13 empty] | สสจ. (กลุ่มงานควบคุมโรค)
| 5.1.9 สร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก | ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน อปท.มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสภาวะช่องปากอย่างเหมาะสมในเด็กประถมศึกษา | ทุกอำเภอมีกิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี อย่างน้อยอำเภอละ 1 เครือข่าย | เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 แห่ง | โรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส | 75000 | สสจ | ต.ค.60 -ก.ย.61 | [12 empty] | สสจ. (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)
| 5.1.10 โรงเรียนคู่เครือข่ายในการจัดระบบเฝ้าระวัง IQ EQ และพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยเรียน | เด็กวัยเรียนได้รับการคัดกรอง เฝ้าระวัง IQ EQ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ | ทุกอำเภอมีโรงเรียนคู่เครือข่ายในการร่วมดำเนินงานจัดระบบเฝ้าระวังIQ EQ และพฤติกรรมเสี่ยง | อย่างน้อย 9 เครือข่าย | โรงพยาบาล + โรงเรียน อย่างน้อย 9 เครือข่าย |  | CUP | [13 empty] | สสจ./รพ. โรงเรียน
5.2 ส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น
| 5.2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลงานของภาคีเครือข่าย | มีการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานของคณะอนุกรรมการฯ | ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ปีละ 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | คณะอนุกรรมการฯ จำนวน 30 คน | 7800 | สสจ. | ม.ค.2560 และ ก.ค.2560 | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 3900; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.: 3900 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
กิจกรรมสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้
| (1) จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน | วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพ/อนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรและได้มาตรฐาน | รพ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง จัดให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นอย่างมีมาตรฐาน | รพ.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน YFHS | รพ. ทุกแห่ง | [15 empty] | สสจ./สสอ. รพ./รพ.สต.
| (2) จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ | วัยเรียนวัยรุ่นมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และมีทักษะชีวิตดี | สถานศึกษา ทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา | สถานศึกษา ทุกแห่งจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา | สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขยายโอกาส /มัธศึกษา/อาชีวศึกษา | [15 empty] | ศึกษาธิการจังหวัด / สถานศึกษา
| (3) สร้างแกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังปัญหา และจัดระบบดูแลช่วยเหลือและสวัสดิการแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์และครอบครัว | 1.เยาวชนสามารถจัดการเฝ้าระวังปัญหาในชุมชน 2.วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัวได้รับการดูแลช่วยเหลือและสวัสดิการสังคม | สภาเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน จัดระบบการเฝ้าระวังในชุมชน | สภาเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด/อำเภอจัดระบบการเฝ้าระวังในชุมชน | สภาเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด/อำเภอ | [15 empty] | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / บ้านพักเด็กและครอบครัว
| (4) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในชุมชน | ท้องถิ่น/ชุมชนมีข้อบัญญัติท้องถิ่น และสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในชุมชน | ท้องถิ่น/อปท. ทุกแห่ง มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภืในวัยรุ่น | ท้องถิ่น/อปท. อย่างน้อยร้อยละ 80 มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภืในวัยรุ่น | เทศบาล / อบต. ทุกแห่ง | [15 empty] | ท้องถิ่นจังหวัด/ อปท.
| (5) ส่งเสริมให้ลูกจ้างได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และเข้าถึงข้อมูลในการป้องกันอย่างถูกต้อง พอเพียง | ลูกจ้างได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และเข้าถึงข้อมูลในการป้องกันอย่างถูกต้อง พอเพียง | สถานประกอบการ มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกันการตั้งครรภ์และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | สถานประกอบการ อย่างน้อยร้อยละ 50 จัดกิจกรรมฯ | สถานประกอบการ/โรงงาน ทุกแห่ง | [15 empty] | (5) แรงงาน /สถานประกอบการ
| 5.2.2 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ(DHS/DHB)เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น(เพศ เอดส์ ยาเสพติด) | มีการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานของคณะทำงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | ประชุมคณะทำงานฯ ปีละ 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | คณะทำงานระดับอำเภอ (DHS/DHB) |  | คปสอ. | [13 empty] | คปสอ.
| 5.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตามมาตรฐาน YFHS รพ./รพ.สต. | ผู้รับผิดชอบงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการดำเนินงานตามมาตรฐาน YFHS | มีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ผู้ให้บริการ YFHS ใน รพ. และ รพ.สต. รวม 65 คน | 45000 | สสจ.
| 5.2.4 จัดให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน รพ./รพ.สต. โดยเน้นการป้องกันการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น | วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น อย่างมีมาตรฐาน | รพ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง จัดให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นอย่างมีมาตรฐาน |  | รพ. 9 แห่ง รพ.สต. 110 แห่ง | [15 empty] | รพ. / รพ.สต.
| 5.2.5 ศึกษาวิจัยแนวทางสู่ความสำเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น | สาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการครรภ์ซ้ำในพื้นที่ และแนวทางการป้องกันตั้งครรภ์ซ้ำ | มีสรุปผลการศึกษาวิจัยฯ |  | ผู้รับผิดชอบงาน รพ. จำนวน 9 แห่ง และ ตัวอย่างครอบครัวแม่วัยรุ่น | 15000 | สสจ. | ม.ค.2560 และ ส.ค.2560 | ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.: 15000 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
| 5.2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู ข การสื่อสารเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว | มีวิทยากร ครู ข การสื่อสารเพศในครอบครัว ในพื้นที่ | ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นได้รับการถ่ายทอดความรู้ทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศ | อำเภอละ 20 ครอบครัว | ป้าหมาย จนท.สธ. /ครู / พมจ./ สภาเด็กและเยาวชน ฯ รวม 65 คน | 35000 | สสจ. | 241093 | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 35000 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
| 5.2.7 ประสานและสนับสนุนชุมชน/ท้องถิ่นในการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเพศกับวัยรุ่น | ชุมชน/ท้องถิ่นสามรถจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ | มีการประสานและสนับสนุนชุมชน/ท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเข้มแข็งฯ | ชุมชน/ท้องถิ่น ละ 1 กิจกรรม | ชุมชน/ท้องถิ่น ทุกแห่ง | [15 empty] | รพ. / สสอ. / รพ.สต.
| 5.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแกนนำวัยรุ่นและเยาวชน ได้แก่ To be Number One และสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยง (เพศ เอดส์ ยาเสพติด) | กลุ่มแกนนำวัยรุ่นและเยาวชน ได้แก่ To be Number One และสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ สามารถจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยง (เพศ เอดส์ ยาเสพติด) ได้อย่างเหมาะสม | To be Number One และสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยง (เพศ เอดส์ ยาเสพติด) | อย่างน้อย 1 กิจกรรม | To be Number One และสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ | [15 empty] | รพ. / สสอ. / รพ.สต.
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยทำงาน
| 5.3.1 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ(DHS/DHB)เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) | มีการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานของคณะทำงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | ประชุมคณะทำงานฯ ปีละ 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | คณะทำงานระดับอำเภอ (DHS/DHB) |  | คปสอ. | [13 empty] | คปสอ.
| 5.3.2 เฝ้าระวังภาวะสุขภาพและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน/องค์กร/สถานประกอบการ เน้น 3อ. 2ส. 1ฟ. | ประชาชนวัยทำงานได้รับการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง | มีการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ชมุชน/องค์กร/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ |  | คปสอ. | [13 empty] | รพ./รพ.สต. สสจ.(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ+NCD+ทันตสาธารณสุข)
| 5.3.3 พัฒนางานบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ DPAC ให้ได้มาตรฐาน รพ.(เน้น DPAC Plus NCD;ปรับพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วย) และ รพ.สต. (เน้น DPAC; ป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่) | DPAC ใน รพ. / รพ.สต. ได้รับการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | DPAC ใน รพ. / รพ.สต. ทุกแห่ง มีแผนการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม |  | DPAC ใน รพ. / รพ.สต. ทุกแห่ง |  | คปสอ. | [13 empty] | รพ./รพ.สต. สสจ.(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ+NCD)
| 5.3.4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน DPAC รพ./รพ.สต. | DPAC ใน รพ. / รพ.สต. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร้จในการดำเนินงาน และแนวทางพัฒนางานจากประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ | มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน อย่างน้อย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง | 1 ครั้ง ( 2 รุ่น) | ผู้รับผิดชอบงาน DPAC รพ. / รพ.สต. ทุกแห่ง | 35800 | สสจ. | 25-26 ม.ค.2560 | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 35800 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
| 5.3.5 ประเมินพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน DPAC รพ./รพ.สต. | DPAC รพ. / รพ.สต.ได้รับการประเมินมาตรฐานงาน | DPAC ใน รพ. / รพ.สต. อย่างน้อยร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน | ร้อยละ 50 | DPAC รพ. / รพ.สต. ทุกอำเภอ | 5000 | สสจ. | 2-12 ก.ค.2560 | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.: 5000 | สสจ. (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
| 5.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้การบูรณาการและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข | บุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับมีสุขภาวะที่ดี สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ปีละ 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ |  | สสจ./คปสอ. | [13 empty] | สสจ. /สสอ. รพ. / รพ.สต.
[5 empty] | รวม ( สสจ.) | 363600