## คร
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานควบคุมโรค ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์
1.โครงการสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health) จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 |  |  |  |  | 276400
| 1 | ประชุมคณะกรรมการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับจังหวัดและอำเภอ
| 2 | ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบ Rabies free zone ปี 2559
| 3 | นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน One Health/Rabies Free Zone
| 4 | จัดรณรงค์ความร่วมมือ Rabies free zone ระหว่างประเทศ (ไทย-กัมพูชา)
| 5 | ประกวดตำบลสุขภาพหนึ่งเดียว สรุปผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๙
| 6 | ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและสัตว์ป่า จังหวัดสระแก้ว
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
งานประจำ
2.โครงการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข |  |  |  |  | 1041140
| 7 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสาธารณภัย และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
| 8 | อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลสำหรับอาสามัครกู้ชีพ (FR)
| 9 | การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแข่งขันทักษะกู้ชีพกู้ภัย (EMS Rally)สระแก้ว 2559 ครั้งที่ 4
| 10 | การอบรมหลักสูตร mini Mert เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
| 11 | การพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| 12 | การเฝ้าระวัง/รวบรวมข้อมูล การติดตาม กำกับ นิเทศงาน EMS และประเมินผลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
| 13 | การประชุมเพื่อพัฒนา หรือวางแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
| 14 | ประชุมขับเคลื่อนทีมผู้ก่อการดี เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ สระแก้ว 2558
| 15 | ติดตาม นิเทศ และประเมินทีมผู้ก่อการดี
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
3.โครงการบูรณาการควบคุมโรคเข็มแข็ง จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 |  |  |  |  | 500015
| 16 | ประชุมชี้แจง นโยบาย ตัวชี้วัด แผนงานโครงการ และการประเมินระบบควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559
| 17 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบควบคุมโรค ปี2559
| 18 | ประเมิน ผลงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
| 19 | จัดประกวดอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
| 20 | ประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ ระดับจังหวัด
| 21 | อบรมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยาก่อนปฏิบัติการ
| 22 | นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรคไข้เลือดออก
| 23 | ประกวดคนดีศรีระบาด
| 24 | สรุปจัดทำรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สระแก้วประจำปี ๒๕๕8
| 25 | สอบสวนโรคกรณีมีการระบาดของโรคที่สำคัญ
| 26 | ตรวจจับการระบาดวิทยาของโรคติดต่อที่สำคัญ โดยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราช การวิเคราะห์สถานการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน
| 27 | ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และอนามัยการเจริญพันธุ์
| 28 | ประชุมทีมสหวิชาชีพเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยและการลงข้อมูลในโปรแกรมSmart TB และ Nap.
| 29 | รณรงค์วันเอดส์โลก
| 30 | การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
| 31 | การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคเอดส์และวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
| 32 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและโรคเอดส์
| 33 | DOT Meetting
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
4.โครงการสาธารณสุขชายแดน อาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ |  |  |  |  | 18000
| 34 | ประชุมคณะกรรมการ พัฒนางานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและอาเซียน
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ | 34 |  |  |  | 1835555
รวมเป็นเงินทั้งหมด

## พยส.
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำเดือน…พฤษภาคม................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการ Service Plan | 1 | 1. ประชุมคณะกรรมการ Service Plan | ทุกเดือน | ทุกเดือน | 60500 | 19700 | 32.562
1.โครงการพัฒนาความครบถ้วนข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 |  |  |  |  | 43400 | 40280 | 92.8111
| 2 | ICT Round |  |  | 43400 | 20140
| 3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ DataFlow การบันทึกข้อมูลสุขภาพ |  |  |  | 17900
| 4 | นิเทศติดตาม |  |  |  | 2240
| 5 | ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
งานประจำ
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ จังหวัดสระแก้ว |  |  |  |  | 1224890 | 360480 | 29.4296
| 6 | ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 | ทุกเดือน | ทุกวันสิ้นเดือน | 94400 | 60550 | 64.1419
| 7 | ประชุมผู้บริหารระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2559 | ทุกเดือน | ทุกวันสิ้นเดือน | 11550 | 2500 | 21.645
| 8 | ประชุมคณะกรรมบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559 | ทุกเดือน | สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน | 99600 | 34150 | 34.2871
| 9 | สรุปรายงานประจำปี 2558 |  |  | 35600 | 500
|  | *.ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี2558 | พ.ย.58 |  | 500 | 500
|  | *. ประชุมคณะทำงานเพื่อedit ข้อมูล | 1959-03-01 |  | 2600
|  | *. ทำเล่มสรุปรายงานประจำปี 2558 | 1959-03-01 |  | 32500
| 10 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อควบคุมกำกับติดตามประเมินผลและรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2559 | มี.ค.59 |  | 190880 | 69840 | 36.5884
| 11 | ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ |  |  | 67460 | 20760 | 30.7738
|  | ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ |  |  | 28660
|  | * นิเทศงาน | 1958-12-01 |  | 20760 | 20760
|  | * ประชุมสรุปบทเรียนจากการนิเทศงาน | ส.ค.59 |  | 2900
|  | * จัดทำเล่มสรุปผลการนิเทศงาน | ส.ค.60 |  | 5000
| 12 | ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ปีงบประมาณ 2559 | เม.ย.59 |  | 155180 | 155180 | 100
| 13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว (ปี 2560-2564) | มิ.ย.59 |  | 109580
| 14 | ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 | ม.ค.58 ,มิ.ย.58 |  | 3500
| 15 | การพัฒนาคุณภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.ติดดาว) |  |  | 457140 | 17000 | 3.7188
|  | 1.ประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.ติดดาว) | ธค.58 , มค.59 |  | 4000 | 3000
|  | 2. ทำคู่มือแนวทางการประเมิน คปสอ.ติดดาว | มค. 59 |  | 14000 | 14000 | 100
|  | 3.ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์ และการประเมิน คปสอ.ติดดาว ปี 2559 ผ่านระบบ web conference | กพ.59
|  | 4. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อเตรียมการออกประเมินรับรอง ทุก คปสอ. | มี.ค.59/กค.59 | 18 กพ.59 | 4000
|  | 5. คณะทำงานระดับจังหวัดออกประเมินรับรอง ทุก คปสอ. | เมย./ก.ค.59 |  | 74640
|  | 6. มอบรางวัลในงานมหกรรมวิชาการ | ส.ค.59 |  | 360500
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ | 17 | รวมเป็นเงินทั้งหมด |  |  | 1328790 | 420460 | 31.6423

## อนามัย
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์
1.โครงการจัดการระบบการจัดการคุ้มครองผู้บริโภคและภัยสุขภาพ |  |  |  |  | 199900
| 1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
| 2 | การสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน
| 3 | การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคืนข้อมูลและจัดทำระบบการเฝ้าระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม
| 4 | การพัฒนาสถานที่ สถานประกอบการตามมาตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สู่(GREEN & Clean)
| 5 | กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleanning Day ของสสจ.สระแก้ว
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
งานประจำ
2.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  |  |  |  | 81850
| 6 | การติดตามเยี่ยม แนะนำและประเมินผลการดำเนินงาน EHA ในเทศบาล
| 7 | สนับสนุนการดำเนินงานของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (กสธจ.) สระแก้ว
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ | 7 |  |  |  | 281750
รวมเป็นเงินทั้งหมด

## ทันตะ
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานประจำ
1.โครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 0
| 1 | ประกวดผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
2.โครงการจัดบริการทันตกรรมใน รพท./รพช./รพ.สต. |  |  |  |  | 103260
| 2 | ประกวดการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันด้านทันตสาธารณสุขในรพ.และรพ.สต.
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
3.โครงการชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานทันตกรรม(ประสานควบคุม กำกับและติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมที่กำหนด |  |  |  |  | 473943
| 3 | การประชุมทีมบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข
| 4 | อบรมทีมบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข
| 5 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคคลากรและครูในโครงการนมฟลูออไรด์
| 6 | การตรวจหาค่าการศึกษาปริมาณการขับออกของฟลูออไรด์ในปัสสาวะในนักเรียน
| 7 | การสำรวจการดำเนินงานนมฟลูออไรด์ในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| 8 | นิเทศติดตามการดำเนินงานนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา |  |  |  |  | 89580
| 9 | ประกวดเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ
| 10 | นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษา
| 11 | นิเทศติดตามการบันทึกข้อมูลทันตสุขภาพใน รพ./รพ.สต
| 12 | รถทันตกรรมเคลื่อนที่พอ.สว.
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ | 12 |  |  |  | 666783
รวมเป็นเงินทั้งหมด

## บริหารนิติการ
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป/นิติการ ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์
1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 |  |  |  |  | 300345
| 1 | อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันการทุจริตและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารจัดการที่ดีสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
| 2 | ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ สสจ.สระแก้ว เพื่อกำหนดแนวทาง และ สรุปวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
| 3 | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559
| 4 | การตรวจสอบภายในประจำปี 2559
| 5 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบัญชีหน่วยบริการระหว่างเครือข่าย
| 6 | ตรวจติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีโรงพยาบาลที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา (ระดับC)
| 7 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่
| 8 | การประชุมคณะทำงานตรวจสอบบัญชีระดับจังหวัด
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
งานประจำ
2.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 |  |  |  |  | 47600
| 9 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีฯ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ | 9 |  |  |  | 347945
รวมเป็นเงินทั้งหมด

## ทรัพยบุคคล
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์
1.โครงการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 |  |  |  |  | 647900
| 1 | เสริมสร้างความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล(FTE2 ,การจัดทำกรอบอัตรากำลัง,การวางแผนและพัฒนากำลังคน) 1วัน
| 2 | พัฒนาศักยภาพทีมอำนวยการ
| 3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลัง(HRM)ด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง
| 4 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร(HRD)ด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน จำนวน 3 ครั้ง
| 5 | มหกรรมการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 1 วัน
| 6 | นิเทศติดตาม(รอบปกติ)
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
งานประจำ
2.โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  | 1171110
| 7 | การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว
| 8 | การประชุมในงานทรัพยากรบุคคล
| 9 | การ Road show บุคลากร 3 สายงานที่ขาดแคลน (เแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)
| 10 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิชาชีพขาดแคลน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) และชี้แจงแนวปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติ และก.พ.7
| 11 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ(รับรายงานตัว นร.ทุน)
| 12 | การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ก่อนลงปฏิบัติการในพื้นที่สำหรับบุคลากรใหม่
| 13 | การประชุมวิชาการภายในหน่วยงานสำหรับบุคลากร สสจ.สระแก้ว
| 14 | ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6
| 15 | ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
| 16 | ประชุมวิชาการจริยธรรมระดับเขต
| 17 | ประชุมวิชาการจริยธรรมระดับกระทรวง
| 18 | ประชุมวิชาการชมรมข้าราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
| 19 | การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้นและระดับกลาง
| 20 | กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่องค์กรที่มีชีวิต(OD)
| 21 | ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
| 22 | การศึกษาดูงาน
| 23 | การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและผู้บริหารหลักสูตรต่างๆ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ | 23 |  |  |  | 1819010
รวมเป็นเงินทั้งหมด

## ส่งเสริม
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | 430100
1.โครงการส่งเสริมมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559
| 1 | กลุ่มวัยเด็กปฐมวัยและสตรี/วัยรุ่น |  |  | 237500 | 52100 | 21.94
| 1.1 | ประชุม MCH Team ระดับจังหวัด
| 1.2 | ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดสระแก้ว
| 1.3 | อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมวิทยากรหลักสอนเพศศึกษารอบด้าน ประจำจังหวัด/อำเภอ
| 1.4 | พัฒนาศักยภาพทีมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้วย TEDA4I และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามพัฒนาการ | 19-20 พ.ย.58 | 19-20 พ.ย.58 | 52900 | 52100 | 98.49
| 1.5 | สนับสนุนอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็กในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
| 1.6 | พัฒนา WCC คุณภาพ ใน รพ. และ รพ.สต. โดยการติดตามเยี่ยม/coaching
2.โครงการส่งเสริมมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559 | 1.6 | ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดบริการ WCC
| 1.7 | ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 7
| 2 | กลุ่มวัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ |  |  | 192600
| 2.1 | ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด |  |  | 13600
| 2.2 | ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ผู้พิการและการบันทึกข้อมูล |  |  | 31100
| 2.3 | ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ฟันดีและ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ปี 2559 |  |  | 124300
| 2.4 | ประกวดตำบลต้นแบบผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) คลินิกผู้สูงอายุ ระบบส่งต่อดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง |  |  | 23600
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 4
รวมทั้งสิ้น …2…. โครงการ....11.....กิจกรรม
งานประจำ |  |  |  |  | 1343720
| 3 | กลุ่มวัยเด็กปฐมวัยและสตรี/วัยรุ่น |  |  | 87000
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559 | 3.1 | การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559
| 3.2 | การวิเคราะห์สารไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 2
| 4 | กลุ่มวัยเรียน |  |  | 61320
| 4.1 | เยี่ยมพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสู่ระดับเพชร | 2-4,9,15 ธค.58
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 1
| 5 | กลุ่มวัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ |  |  | 31200
| 5.1 | ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูผู้พิการ ระดับจังหวัด
| 5.2 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฟื้นฟูผู้พิการ ระดับจังหวัด
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 2
| 6 | งานกีฬา |  |  | 1000000
4.โครงการลดอ้วน ลดพุงและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สสจ.สระแก้ว ปี 2559 | 6.1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรไร้พุง และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 17-27 พ.ย.58 | 17-27 พ.ย.58 | 200000 | 145950 | 72.98
| 6.2 | ประชุมติดตามประเมินผลองค์กรไร้พุง และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 2
| 7 | OSCC : ศูนย์พึ่งได้ |  |  | 80000
| 7.1 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาครอบครับำบัดแนวซาเทียร์ว(Phase 2)
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 1
| 8 | หน่วยแพทย์พระราชทาน |  |  | 84200
| 8.1 | งานหน่วยแพทย์ พอสว. |  |  | 59300
| 8.1.1 | ออกปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. |  |  | 50400
| 8.1.2 | จัดเตรียมพื้นที่ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมราษฎรพร้อมพระราชทานของที่ระลึก |  |  | 2400
| 8.1.3 | ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ |  |  | 6500
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 3
| 8.2 | งานหน่วยแพทย์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ |  |  | 24900
| 8.2.1 | จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ |  |  | 10500
| 8.2.2 | ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ |  |  | 14400
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ | 5
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ | 13
|  | รวมเป็นเงินทั้งหมด |  |  | 1773820

## ประกัน
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานประกันสุขภาพ ประจำเดือน............................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | 99846 | 5250 | 5.2581
1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรการเงินและการคลัง ปีงบประมาณ 2559 | 1 | ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานการเงินการคลังแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จำนวน | ครั้งที่ 1 19 ต.ค. 2558 | ครั้งที่ 1 19/10/2558 |  | 4250
ครั้งที่ 2 13 ม.ค. 2559
ครั้งที่ 3 16 มี.ค. 2559
ครั้งที่ 4 15 มิ.ย. 2559
| 2 | ประชุมการจัดทำแผนการเงิน/การจัดสรรงบประมาณ/การรับการตรวจเยี่ยม ติดตาม จำนวน | ครั้งที่ 1 10 พ.ย. 2558 | ครั้งที่ 1 10/11/2558 |  | 625
|  |  | ครั้งที่ 2 23 พ.ย .2558 | ครั้งที่ 2 23 พ.ย .2558 |  | 375
ครั้งที่ 3 8 ม.ค.2559
| 3 | คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด นิเทศติดตามสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | ครั้งที่ 1 รพช. 18-25 กพ. 2559
ครั้งที่ 2 รพ.สต. 20 มิ.ย 2559
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ |  |  |  |  | 53100 | 53100 | 100
2.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 | 1 | จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 | วันที่ 12 พ.ย. 2558 | วันที่ 12 พ.ย. 2558 | 53100 | 53100
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ |  |  |  |  | 233150 | 1625 | 0.69698
3.โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนและการลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว 2559 | 1 | จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว | ครั้งที่ 1 16 พ.ย.2558 | ครั้งที่ 1 16 พ.ย. 2558 |  | 1625
ครั้งที่ 2 10 มี.ค. 2559
ครั้งที่ 3 14 ก.ค. 2559
| 2 | จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ในการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพฯ | ครั้งที่ 1 9 ธ.ค. 2558
ครั้งที่ 2 15 มี.ค. 2558 (VDO Conferent)
| 3 | จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ | ระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค. 2558
| 4 | สนับสนุนงบบริหารจัดการให้หน่วยบริการดำเนินการสำรวจ และจ่ายค่าตอบแทน | ครั้งที่ 1 เดือน 1-30 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2 เดือน 1-30 กรกฎาคม 2559
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ |  |  |  |  | 88700
4.โครงการพัฒนาศักยภาพการลงทะเบียนผู้มีสิทธิและการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดสระแก้ว 2559 | 1 | อบรมโปรแกรมการขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | วันที่ 25 ธันวาคม 2558
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 9 กิจกรรม
|  | รวมเป็นเงินทั้งหมด |  |  | 474796

## แผนไทย
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 | 1 | อบรม ครู ก.นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กในกลุ่มพัฒนาการล่าช้า | 3-5 กพ. (เงินยืม) |  | 61450 | 56450 | 91.8633
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
งานประจำ
โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด |  |  | 376510
| 2 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ | 18กพ/21มึค./16มิย/18สค/15กย | 9 ตค58 29 ค.58 | 51800 | - ระบบ เวปconferent
| 3 | ประชุมพัฒนาศักยภาพ Node การให้บริการแพทย์แผยไทย | จะจัดประชุม 26 มค.59 |  | 6550
| 4 | อบรมพัฒนาระบบบริการOPD คู่ขนาน | 25กพ.59 |  | 19420
| 5 | นิเทศ กำกับ ติดตามงาน |  |  | 14400
| 6 | สร้างกระแสประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทย | มค-กพ.59 |  | 30000
| 7 | ประกวดพื้นที่ดีเด่นด้านการต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 1959-03-01 |  | 37820
| 8 | ประชุมกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหมอพื้นบ้าน |  |  | 8240
| 9 | ตั้งคณะทำงานและประชุมดำเนินงานร่างกฎระเบียบ ชมรมแพทย์แผนไทยจัดทำรูปเล่ม กฎ ระเบียบ | เมย.59 |  | 25700
| 10 | การสำรวจศึกษา สมุนไพรในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพร้าว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว |  |  | 30700 | ใช้งบ รพ.วัฒนานคร |  | คืน30,700
| 11 | ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | 29 ตค.59 | รพ.ทุกแห่งตั้งเบิก
| 12 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย |  | 20มค.59 | 34700 | 28500 | 82.1326 | คืน6,200
| 13 | การจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขถภาพที่ 6 (ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน) | 26-28 กพ.59 |  | 66540
| 14 | นิเทศ ติดตามศูนย์เรียนรู้ด้านแพทยแผนไทย | 21-25มีค59 |  | 1800
| 15 | โครงการอบรมทางไก]ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย (Telaconferent) | เดือนละ 1 ครั้ง |  | 20280 | 5070 | 25
| 16 | การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทย | 25มีค.59 |  | 15100
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ | 16 |  |  |  | 437960
รวมเป็นเงินทั้งหมด

## คุ้มครอง
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานประจำ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จัดประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในตำบลเป้าหมายทั้ง 3 ตำบล
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เรื่องอันตรายจากลวดดัดฟันแฟชั่นไม่ได้มาตรฐาน
การตรวจสอบเฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยงที่มีชื่อไม่ซ้ำกับเครื่องสำอางที่เคยประกาศผลตรวจวิเคราะห์แล้ว
การพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อย.น้อย
คัดเลือกโรงเรียน อย.น้อย ต้นแบบ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ
อบรม/ประเมินผล การดำเนินงาน อย.น้อย "ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง" จังหวัดสระแก้วประจำปี 2559
พัฒนางานด่านอาหารและยาอรัญประเทศ
การพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร
ดำเนินการจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับจังหวัดเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์
เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ได้แก่ บอแร็กซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆ่าแมลง น้ำมันทอดซ้ำ สารเร่งเนื้อแดง ฯลฯ ตามห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ณ แหล่งผลิต/สถานที่ผลิตและกระจายอาหาร
สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ(อาหารสด)ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เขตอำเภออรัญประเทศ , คลองหาด ,ตาพระยา และโคกสูง
ตรวจสอบเฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างฉลากอาหาร (อ.อรัญประเทศ,คลองหาด,ตาพระยา,โคกสูง)
พัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคให้ได้ตามมาตรฐาน (อ.อรัญประเทศ,คลองหาด,ตาพระยา,โคกสูง)
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ |  |  |  |  | 91700
โครงการสุขภาพดี วิถีสระแก้วในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ | 13 |  |  |  | 0
|  | รวมเป็นเงินทั้งหมด |  |  | 91700

## คุณภาพ
การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประจำเดือน...................................
ชื่อโครงการ |  | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมายที่จะ ดำเนินการ (วดป) | วดป. ที่ดำเนินการ | งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนเบิก-จ่าย(บาท) | ร้อยละ ของการเบิก-จ่าย | ผลการดำเนินงาน
งานยุทธศาสตร์
4997800
1.โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕9 | 1 | จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับ เคลื่อนโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) จังหวัดสระแก้ว
| 2 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตำบล ๔ ดี สัญจร
| 3 | การประเมินและรับรองผลตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ๔ ดี วิถีพอเพียง
| 4 | จัดกระบวนการเรียนรู้ ๔ ดี วิถีพอเพียง แบบมีส่วนร่วม (ครู ก)
| 5 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มปลูกผักและกลุ่มเลี้ยงไก่ไอโอดีน ในชุมชนและโรงเรียน
| 6 | สนับสนุนปัจจัยการผลิตกลุ่มปลูกผักและกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีนในหมู่บ้านและโรงเรียน
| 7 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/SME
| 8 | จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำครัวเรือนให้พึ่งตนเองด้วยครัวล้างพิษกายล้างพิษใจปลูกสมุนไพรเป็นอาหารและยา ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน
| 9 | ปลูกป่าชุมชน /บริเวณรอบบ้าน
| 10 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Home Stay ให้ได้มาตรฐาน
| 11 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยี
| 12 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สนับสนุนการดำเนินงาน 4 ดี วิถีพอเพียง/ตำบลจัดการสุขภาพ |  |  |  |  | 200300
| 13 | ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรคู่มือชุดความรู้และเครื่องมือติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
| 14 | ประชุมชี้แจงเครือข่าย DHS
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
3.โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงไร้รอยต่อ |  |  |  |  | 115950
| 15 | จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.QLN จังหวัดสระแก้วและประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพใน รพ.สต.
| 16 | จัดอบรมพัฒนาความรู้ระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ IC ,ENV,RM,PCT,PTC,แก่คณะกรรมการ QLNจังหวัดสระแก้ว
| 17 | จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์ประเมินแก่ รพ.สต.เป้าหมายคือรพ.สต.ที่มีพยาบาลวิชาชีพ
| 18 | คณะกรรมการ QLN ตรวจประเมิน รพ.สต.เป้าหมายสรุปผลการตรวจประเมินและสรุปถอดบทเรียนรายงานผู้บริหารทราบและทำแผนพัฒนาในส่วนที่เป็นปัญหาและต้องการพัฒนาร่วมกันทั้งจังหวัด
| 19 | มอบประกาศเกียรติคุณแก่ รพ.สต.ที่ผ่านการประเมิน
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
งานประจำ
4.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกของ อสม.ในพื้นที่ |  |  |  |  | 252300
| 20 | การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
| 21 | การเตรียมความพร้อมคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ/ภาค/ชาติ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
5.โครงการสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  | 135428
| 22 | ทำป้ายโฆษณาติดหน้าศาลากลาง
| 23 | ผลิตจดหมายข่าวสาธารณสุขสระแก้ว
| 24 | จัดประชุมเครือข่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
| 25 | ประชุมพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
| 26 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
| 27 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานเพื่อส่งประกวด
| 28 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2558 และการใช้โซเชียลมีเดียให้ปลอดภัย
| 29 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
6.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | 57200
| 30 | คณะกรรมการ QLNลงเยี่ยมหน้างานโรงพยาบาลทุกแห่งและสรุปผลการเยี่ยมเพื่อรายงานผู้บริหารทราบ
| 31 | ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.สต.,ศสม.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ และรพ.ทุกแห่ง โดยคณะ
| 32 | ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบรังสีวินิจฉัยรพ.ทุกแห่ง โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดและสรุปผลการประเมินส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
7.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพอำเภอ และทีมหมอครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559 |  |  |  |  | 222980
| 33 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
| 34 | อบรม แนวทางการพัฒนา DHS PCA
| 35 | ประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานศูนย์การดูแลต่อเนื่อง รองรับการดำเนินงาน ระบบ DHS และทีมหมอครอบครัว
| 36 | พัฒนาระบบฐานข้อมูล เป้าหมายการจัดบริการ และการใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ ในระบบปฐมภูมิ
| 37 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหมอครอบครัว และDHS ระดับจังหวัด
| 38 | พัฒนาระบบส่งต่อ ของเครือข่ายบริการ ศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด และอำเภอ ประชุมคณะกรรมการส่งต่อ 2 ครั้ง / ปี
| 39 | จัดทำแนวทางการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องของเครือข่ายบริการ
| 40 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาCUP Spit
| 41 | ศึกษาดูงานต้นแบบ CUP Spit
| 42 | ประชุมติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อม CUP Spit
| 43 | ประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม Cup Split
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น7โครงการ43กิจกรรม
|  | รวมเป็นเงินทั้งหมด |  |  | 5981958