## ผัง คปสอ.ติดดาว
ผังขั้นตอนการประเมินคปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ปี 2559
ลำดับ | กิจกรรม | วัน เดือน ปี | กลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่ได้
1 | จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินคปสอ.ติดดาวและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ | 1959-05-26 | คณะกรรมการฯ+คณะทำงาน | พยส. | คำสั่ง
2 | จัดทำแผน กำหนดการ และประเด็นการประเมินคปสอ.ติดดาว/รพ.สต.ติดดาว | 1959-05-26 |  | พยส. | แผน/กำหนดการ/ประเด็นการประเมิน
3 | ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินคปสอ.ติดดาว/แผน/กำหนดการ และคณะทำงานประเมินฯ | 1959-06-09 | คณะทำงาน | พยส. | สรุปรายงานการประชุม
4 | ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินคปสอ.ติดดาวและแจ้งให้พื้นที่ทราบ | 1959-06-10 | คปสอ.ทุกแห่ง | พยส. | หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
5 | ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการประเมินคปสอ.ติดดาวและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ | 1959-06-16 | คณะกรรมการฯ+คณะทำงาน | พยส. | คำสั่งที่ปรับปรุง
7 | ปรับปรุงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลคปสอ.ติดดาว/รพ.สต.ติดดาวและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ | 1959-06-20 | คณะทำงาน+ คปสอ.ทุกแห่ง | พยส. | แผนและรายละเอียดที่ปรับปรุง
8 | ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการประเมินคปสอ. ติดดาว/รพ.สต.ติดดาว ก่อนออกประเมิน | 1959-07-04 | คณะทำงาน | พยส. | สรุปรายงานการประชุม
9 | ออกประเมินคปสอ.ติดดาว/รพ.สต.ติดดาว | 8 - 17 ส.ค.59 | คณะทำงาน | พยส. | คะแนนการประเมินของคปสอ. 7 แห่งและรพ.สต .107 แห่ง
10 | รวบรวมและจัดกลุ่มคะแนนการประเมินผลคปสอ./รพ.สต.ติดดาว | 18 - 19 ส.ค.59 | คณะทำงาน | พยส. | ผลการจัดกลุ่มคะแนน
11 | ส่งผลคะแนนการประเมินผลคปสอ.ติดดาว/รพ.สต.ติดดาวให้คณะกรรมการอำนวยการเพื่อประกาศผลการประเมินให้เครือข่ายบริการฯ ทุกแห่งทราบ | 1959-08-22 | คณะกรรมการฯ+ คณะทำงาน | พยส. | ผลการประเมินคปสอ.ติดดาว/รพ.สต.ติดดาว
12 | ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคปสอ.ติดดาว/รพ.สต.ติดดาว | 1959-08-23 | คณะกรรมการฯ | พยส. | สรุปผลการถอดบทเรียน
เอกสารหมายเลข 8

## แผนการออกประเมิน Cup
แผนการออกประเมินคปสอ. ติดดาว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2559
วัน เดือน ปี | แผนการออกประเมิน |  | รายชื่อผู้ประเมิน
| เช้า (08.30 - 12.00 น.) | บ่าย (13.30 - 17.00 น.)
8 สิงหาคม 2559 | คปสอ.เมือง | คปสอ.เขาฉกรรจ์ | 1. น.ส.ยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ์ : ประธาน 2. นายมานัชย์ เวชบุญ 3. นางดารารัตน์ โห้วงศ์ : เลขา 4. นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ 5. นายนพดล ทาทิตย์ 6. นางจามจุรี สมบัติวงษ์ 7. นางอรพิน ภัทรกรสกุล 8. นายสมเกียรติ ทองเล็ก 9. นางภัทรา ผาแก้ว 10. นายสมบัติ สมบัติวงษ์ 11. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ : ผู้ช่วยเลขา
9 สิงหาคม 2559 | คปสอ.วังน้ำเย็น - วังสมบูรณ์
10 สิงหาคม 2559 | คปสอ.วัฒนานคร | คปสอ.คลองหาด
11 สิงหาคม 2559 | คปสอ.ตาพระยา
15 สิงหาคม 2559 | คปสอ.อรัญประเทศ - โคกสูง

## 1
แผนการออกประเมินรพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2559
อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง อ.วัฒนานคร และ อ.คลองหาด
วัน เดือน ปี | แผนการออกประเมิน |  | รายชื่อผู้ประเมิน
| เช้า (08.30 - 12.00 น.) | บ่าย (13.30 - 17.00 น.)
8 สิงหาคม 2559 | อ.อรัญประเทศ | อ.อรัญประเทศ | รายชื่อผู้ประเมิน 1. นางกชพรรณ หาญชิงชัย ประธาน 2. นายประวิทย์ คำนึง 3. นางสาวสุฑารัตน์ สัตตะวุธ 4. นางสาวนภาพร เนตรแสงศรี 5. นางสาวหทัยชนก บุญปก 6. นายเอกชัย หอมชื่น เลขานุการ
| 1. รพ.สต.คลองน้ำใส | 3. รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง
| 2. รพ.สต.ท่าข้าม | 4. รพ.สต.ป่าไร่
9 สิงหาคม 2559 | อ.อรัญประเทศ | อ.อรัญประเทศ
| 1. รพ.สต.หนองสังข์ | 3. รพ.สต.บ้านโรงเรียน
| 2. รพ.สต.หันทราย | 4. รพ.สต.บ้านใหม่ หนองไทร
10 สิงหาคม 2559 | อ.อรัญประเทศ | อ.อรัญประเทศ
| 1. รพ.สต.คลองทับจันทร์ | 3. รพ.สต.ทับพริก
| 2. รพ.สต.หนองปรือ | 4. รพ.สต.คลองหว้า
11 สิงหาคม 2559 | อ.อรัญประเทศ | อ.อรัญประเทศ
| 1. รพ.สต.เมืองไผ่ | 3. รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง คลองน้ำใส
| 2. รพ.สต.ผ่านศึก | 4. รพ.สต.ฟากห้วย
15 สิงหาคม 2559 | อ.โคกสูง | อ.โคกสูง
| 1. รพ.สต.อ่างศิลา | 3. รพ.สต.โคกสูง
| 2. รพ.สต.โนนหมากมุ่น | 4. รพ.สต.ละลมติม
16 สิงหาคม 2559 | อ.โคกสูง | อ.โคกสูง
| 1. รพ.สต.ไผ่งาม | 3. รพ.สต.หนองแวง
| 2. รพ.สต.หนองม่วง | 4. รพ.สต.คลองตะเคียน
17 สิงหาคม 2559 | อ.โคกสูง | อ.วัฒนานคร/ อ.คลองหาด
| 1. รพ.สต.หนองมั่ง | 2. รพ.สต.คลองมะนาว
3. รพ.สต.หนองแวง
27

## 2
แผนการออกประเมินรพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2559
อ.เมืองสระแก้ว และ อ.เขาฉกรรจ์
วัน เดือน ปี | แผนการออกประเมิน |  | รายชื่อผู้ประเมิน
| เช้า (08.30 - 12.00 น.) | บ่าย (13.30 - 17.00 น.)
8 สิงหาคม 2559 | อ.เมืองสระแก้ว | อ.เมืองสระแก้ว | รายชื่อผู้ประเมิน 1. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย ประธาน 2. นายดาวรุ่ง สำราญผล 3. นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง 4. นางสาวนุชรี บวงสวง 5. นางสาวรำไพร คำฉัตร 6. นางสาวกัลยา ประสิทธิ์แสง 7. นายปิยะณัฐ วิเชียร เลขานุการ
| 1. รพ.สต.โคกสัมพันธ์ | 3. รพ.สต.เนินแสนสุข
| 2. รพ.สต.คลองบุหรี่ | 4. รพ.สต.ศาลาลำดวน
9 สิงหาคม 2559 | อ.เมืองสระแก้ว | อ.เมืองสระแก้ว
| 1. รพ.สต.ท่ากะบาก | 3. รพ.สต.คลองปลาโด
| 2. รพ.สต.คลองผักขม | 4. รพ.สต.ท่าแยก
10 สิงหาคม 2559 | อ.เมืองสระแก้ว | อ.เมืองสระแก้ว
| 1. รพ.สต.คลองมะละกอ | 3. รพ.สต.แก่งสีเสียด
| 2. รพ.สต.น้ำซับเจริญ | 4. รพ.สต.เขามะกา
11 สิงหาคม 2559 | อ.เมืองสระแก้ว | อ.เมืองสระแก้ว
| 1. รพ.สต.หนองไทร | 3. รพ.สต.เขาสิงโต
| 2. รพ.สต.บ้านแก้ง | 4. รพ.สต.คลองหมากนัด
15 สิงหาคม 2559 | อ.เมืองสระแก้ว | อ.เมืองสระแก้ว
| 1. รพ.สต.ลุงพลู | 3. รพ.สต.บะขมิ้น
| 2. รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง | 4. รพ.สต.คลองน้ำใส
16 สิงหาคม 2559 | อ.เขาฉกรรจ์ | อ.เมืองสระแก้ว/ อ.เขาฉกรรจ์
| 1. รพ.สต.เขาสามสิบ | 3. รพ.สต.ท่าเกษม
2. รพ.สต.คลองเจริญ
17 สิงหาคม 2559 | อ.เขาฉกรรจ์ | อ.เขาฉกรรจ์
| 1. รพ.สต.ซับมะนาว | 3. รพ.สต.หนองหว้า
| 2. รพ.สต.ไทรทอง | 4. รพ.สต.เขาฉกรรจ์
27

## 3
แผนการออกประเมินรพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2559
อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.วังน้ำเย็น และ อ.วังสมบูรณ์
วัน เดือน ปี | แผนการออกประเมิน |  | รายชื่อผู้ประเมิน
| เช้า (08.30 - 12.00 น.) | บ่าย (13.30 - 17.00 น.)
8 สิงหาคม 2559 | อ.ตาพระยา | อ.ตาพระยา
| 1. รพ.สต.หนองผักแว่น | 3. รพ.สต.บ้านโคกไพล | รายชื่อผู้ประเมิน 1. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ ประธาน 2. นายสุธี วรรณา 3. นางสาวสุลีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ 4. นายสาคิด ทัศพินิจ 5. นางสาววารุณี วงษา 6. นายณัฐกริช โกมลศรี เลขานุการ
| 2. รพ.สต.โคคลาน | 4. รพ.สต.หนองติม
9 สิงหาคม 2559 | อ.ตาพระยา | อ.ตาพระยา
| 1. รพ.สต.โคกแจง | 3. รพ.สต.โคกเพร็ก
| 2. รพ.สต.แสง์ | 4. รพ.สต.มะกอก
10 สิงหาคม 2559 | อ.ตาพระยา | อ.ตาพระยา
| 1. รพ.สต.ทับทิมสยาม 03 | 3. รพ.สต.นวมินทราชินี
| 2. รพ.สต.ทัพไทย | 4. รพ.สต.รัตนะ
11 สิงหาคม 2559 | อ.ตาพระยา | อ.ตาพระยา/อ.โคกสูง
| 1. รพ.สต.กุดเวียน | 3. รพ.สต.นางาม
2. รพ.สต.ทัพเซียม
15 สิงหาคม 2559 | อ.วังน้ำเย็น | อ.วังน้ำเย็น
| 1. รพ.สต.ท่าตาสี | 3. รพ.สต.คลองตะเคียนชัย
| 2. รพ.สต.ตาหลังใน | 4. รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ
16 สิงหาคม 2559 | อ.วังน้ำเย็น/ อ.วังสมบูรณ์ | อ.วังสมบูรณ์
| 1. รพ.สต.คลองจระเข้ | 3. รพ.สต.วังใหม่
| 2. รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ | 4. รพ.สต.บ้านถวาย เฉลิมพระเกียรติ
17 สิงหาคม 2559 | อ.วังสมบูรณ์ | อ.วังสมบูรณ์
| 1. รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ | 3. รพ.สต.คลองเจริญสุข
2. รพ.สต.ซับสิงห์โต
26

## 4
แผนการออกประเมินรพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2559
อ.วัฒนานคร และ อ.คลองหาด
วัน เดือน ปี | แผนการออกประเมิน |  | รายชื่อผู้ประเมิน
| เช้า (08.30 - 12.00 น.) | บ่าย (13.30 - 17.00 น.)
8 สิงหาคม 2559 | อ.วัฒนานคร | อ.วัฒนานคร | รายชื่อผู้ประเมิน 1. นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ ประธาน 2. นายสมบัติ พึ่งเกษม 3. นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ 4 นายสุรชัย เทียมพูล 5 นางสาวชญาภา กันพงษ์ 6 นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย เลขานุการ
| 1. รพ.สต.ทับใหม่ | 3. รพ.สต.คลองทราย
| 2. รพ.สต.หนองตะเคียนบอน | 4. รพ.สต.คลองคันโท
9 สิงหาคม 2559 | อ.วัฒนานคร | อ.วัฒนานคร
| 1. รพ.สต.ห้วยชัน | 3. รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา
| 2. รพ.สต.ท่าช้าง | 4. รพ.สต.ซับนกแก้ว
10 สิงหาคม 2559 | อ.วัฒนานคร | อ.วัฒนานคร
| 1. รพ.สต.ห้วยเดื่อ | 3. รพ.สต.หนองน้ำใส
| 2. รพ.สต.หนองหอย | 4. รพ.สต.หนองแวง
11 สิงหาคม 2559 | อ.วัฒนานคร | อ.วัฒนานคร
| 1. รพ.สต.เขาพรมสุวรรณ | 3. รพ.สต.ช่องกุ่ม
| 2. รพ.สต.แซร์ออ | 4. รพ.สต.หนองหมากฝ้าย
15 สิงหาคม 2559 | อ.วัฒนานคร | อ.วัฒนานคร
| 1. รพ.สต.หนองเทา | 3. รพ.สต.ห้วยโจด
| 2. รพ.สต.ท่าเกวียน | 4. รพ.สต.บ่อนางชิง
16 สิงหาคม 2559 | อ.คลองหาด | อ.คลองหาด
| 1. รพ.สต.ทับทิมสยาม05 | 3. รพ.สต.เขาตาง๊อก
| 2. รพ.สต.คลองไก่เถื่อน | 4. รพ.สต.ราชันย์
17 สิงหาคม 2559 | อ.คลองหาด | อ.คลองหาด
| 1. รพ.สต.ชุมทอง | 3. รพ.สต.น้ำคำ
| 2. รพ.สต.นาดี | 4. รพ.สต.หินกอง
28

## กำหนดการออกประเมิน
กำหนดการออกประเมิน คปสอ.ติดดาว ปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ช่วงเช้า | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
คปสอ. แห่งที่ 1
08.30 -08.40 น. | -กล่าวต้อนรับทีมประเมินคปสอ.ติดดาว และแนะนำทีม คปสอ. | ผู้บริหารของคปสอ.
08.40-08.50 น. | -คปสอ.นำเสนอคปสอ.Profileและผลการประเมินตนเองโดยย่อ (ไม่เกิน10นาที) | จนท.คปสอ.
08.50-09.00 น. | - ประธานของทีมประเมินคปสอ.ติดดาว แนะนำทีมประเมิน และวัตถุประสงค์การประเมิน | ประธาน
09.00-11.30 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน และสรุปคะแนนส่งเลขานุการ และรวบรวมทุกตัวชี้วัดส่งให้ประธาน | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
11.30-12.00 น. | -ประธานสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมให้คปสอ.ทราบ | ประธาน
12.00-13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางไป คปสอ.ที่ 2
ช่วงบ่าย | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
คปสอ. แห่งที่ 2
13.30-13.40 น. | -กล่าวต้อนรับทีมประเมินคปสอ.ติดดาว และแนะนำทีม คปสอ. | ผู้บริหารของคปสอ.
13.40-13.50 น. | -คปสอ.นำเสนอคปสอ.Profileและผลการประเมินตนเองโดยย่อ (ไม่เกิน10นาที) | จนท.คปสอ.
13.50-14.00 น. | -ประธานของทีมประเมินคปสอ.ติดดาว แนะนำทีมประเมิน และวัตถุประสงค์การประเมิน | ประธาน
14.00-16.30 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน และสรุปคะแนนส่งเลขานุการ และรวบรวมทุกตัวชี้วัดส่งให้ประธาน | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
16.30-17.00 น. | -ประธานสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมให้คปสอ.ทราบ | ประธาน
กำหนดการออกประเมิน คปสอ.ติดดาว ปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(เฉพาะคปสอ.วังน้ำเย็น-วังสมบูรณ์ และ คปสอ.อรัญฯ – โคกสูง)
ช่วงเช้า | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
คปสอ. แห่งที่ 1
08.30 -08.40 น. | -กล่าวต้อนรับทีมประเมินคปสอ.ติดดาว และแนะนำทีม คปสอ. | ผู้บริหารของคปสอ.
08.40-08.50 น. | -คปสอ.นำเสนอคปสอ.Profileและผลการประเมินตนเองโดยย่อ (ไม่เกิน10นาที) | จนท.คปสอ.
08.50-09.00 น. | - ประธานของทีมประเมินคปสอ.ติดดาว แนะนำทีมประเมิน และวัตถุประสงค์การประเมิน | ประธาน
09.00-12.00 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
12.00-13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.00 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน (ต่อ) | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
-ผู้ประเมินสรุปคะแนนส่งเลขานุการ และรวบรวมทุกตัวชี้วัดส่งให้ประธาน
16.00-16.30 น. | -ประธานสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมให้คปสอ.ทราบ | ประธาน
กำหนดการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2559
ช่วงเช้า | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต. แห่งที่ 1
08.30 -08.40 น. | -กล่าวต้อนรับทีมประเมินรพ.สต.ติดดาว และแนะนำทีม รพ.สต. | ผอ.รพ.สต.
08.40-08.50 น. | -รพ.สต.นำเสนอรพ.สต.Profile และผลการประเมินตนเองโดยย่อ (ไม่เกิน10นาที) | จนท.รพ.สต.
08.50-09.00 น. | - ประธานทีมย่อยรพ.สต.ติดดาว แนะนำทีมประเมิน และวัตถุประสงค์การประเมิน | ประธาน
09.00-09.50 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน และสรุปคะแนนส่งเลขานุการ และรวบรวมทุกตัวชี้วัดส่งให้ประธาน | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
09.50-10.00 น. | -ประธานสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมให้รพ.สต.ทราบ | ประธาน
ช่วงเช้า | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต. แห่งที่ 2
10.30-10.40 น. | -กล่าวต้อนรับทีมประเมินรพ.สต.ติดดาว และแนะนำทีม รพ.สต. | ผอ.รพ.สต.
10.40-10.50 น. | -รพ.สต.นำเสนอรพ.สต.Profile และผลการประเมินตนเองโดยย่อ (ไม่เกิน10นาที) | จนท.รพ.สต.
10.50-11.00 น. | - ประธานทีมย่อยรพ.สต.ติดดาว แนะนำทีมประเมิน และวัตถุประสงค์การประเมิน | ประธาน
11.00-11.50 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน และสรุปคะแนนส่งเลขานุการ และรวบรวมทุกตัวชี้วัดส่งให้ประธาน | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
11.50-12.00 น. | -ประธานสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมให้รพ.สต.ทราบ | ประธาน
12.00-13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางไป รพ.สต.แห่งที่ 3
ช่วงบ่าย | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต. แห่งที่ 3
13.30 -13.40 น. | -กล่าวต้อนรับทีมประเมินรพ.สต.ติดดาว และแนะนำทีม รพ.สต. | ผอ.รพ.สต.
13.40-13.50 น. | -รพ.สต.นำเสนอรพ.สต.Profile และผลการประเมินตนเองโดยย่อ(ไม่เกิน10นาที) | จนท.รพ.สต.
13.50-14.00 น. | - ประธานทีมย่อยรพ.สต.ติดดาว แนะนำทีมประเมิน และวัตถุประสงค์การประเมิน | ประธาน
14.00-14.50 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน และสรุปคะแนนส่งเลขานุการ และรวบรวมทุกตัวชี้วัดส่งให้ประธาน | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
14.50-15.00 น. | -ประธานสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมให้รพ.สต.ทราบ | ประธาน
ช่วงบ่าย | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต. แห่งที่ 4
15.30-15.40 น. | -กล่าวต้อนรับทีมประเมินรพ.สต.ติดดาว และแนะนำทีม รพ.สต. | ผอ.รพ.สต.
15.40-15.50 น. | -รพ.สต.นำเสนอรพ.สต.Profile และผลการประเมินตนเองโดยย่อ(ไม่เกิน10นาที) | จนท.รพ.สต.
15.50-16.00 น. | - ประธานทีมย่อยรพ.สต.ติดดาว แนะนำทีมประเมิน และวัตถุประสงค์การประเมิน | ประธาน
16.00-16.50 น. | -ผู้ประเมินแต่ละตัวชี้วัดตรวจประเมินหน้างาน และสรุปคะแนนส่งเลขานุการ และรวบรวมทุกตัวชี้วัดส่งให้ประธาน | ผู้ประเมินทุกท่านและเลขานุการ
16.50-17.00 น. | -ประธานสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมให้รพ.สต.ทราบ | ประธาน

## ประเด็นคปสอ.ติดดาว
ประเด็นและรายชื่อผู้ประเมินคปสอ.ติดดาว ปี 2559
ลำดับที่ | ประเด็นที่ประเมิน | ผู้ประเมิน | ผู้รับการประเมิน
1 | นโยบาย KPI ยุทธศาสตร์
1.1 | นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
| 1) สุขภาพแม่และเด็ก | นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ | งานเวชปฏิบัติ+ANC
| 2) ทีมหมอครอบครัว | นายสมบัติ สมบัติวงษ์ | งานเวชปฏิบัติ
3) ทีมอำนวยการ
| -สถานการณ์ทางการเงินของรพ. | นางจามจุรี สมบัติวงษ์ | งานบริหารรพ.+สสอ.
| -การพัฒนาคุณภาพบัญชี | นางจามจุรี สมบัติวงษ์ | งานบริหารรพ.+สสอ.
| -การควบคุมภายใน | นางจามจุรี สมบัติวงษ์ | งานบริหารรพ.+สสอ.
| 4) สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) | นายสมเกียรติ ทองเล็ก | งานเวชปฏิบัติ+
ควบคุมโรค (สสอ.)
| 5) MIS (43 แฟ้ม) | นางดารารัตน์ โห้วงศ์ | งาน IT
1.2 | KPI ยุทธศาสตร์สุขภาพ
| 1) Long Term Care | นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ | งานเวชปฏิบัติ
| 2) NCD | นางภัทรา ผาแก้ว | งานเวชปฏิบัติ+
งานNCD (สสอ.)
| 3) 4 ดีวิถีพอเพียง | นายมานัชย์ เวชบุญ | ผู้ช่วยสสอ.
| 4) ควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 | นางจามจุรี สมบัติวงษ์ | งานบริหารรพ.
| 5) ควบคุมภายใน | นางจามจุรี สมบัติวงษ์ | งานบริหาร+ผู้ช่วยสสอ.
| 6) Healthy Workplace | นายนพดล ทาทิตย์ | งานเวชปฏิบัติ+
งานENV(สสอ.)
1.3 | KPI กระทรวง
| 1) CKD Clinic ในรพ. | นางภัทรา ผาแก้ว | NCD/CKD
| 2) ERคุณภาพ,Fast track ER to OR | นางภัทรา ผาแก้ว | หัวหน้า ER
| 3) ร้อยละ 18 ได้รับบริการแพทย์แผนไทย | นางภัทรา ผาแก้ว | งานแผนไทย (รพ.+สสอ.)
| 4) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ | นายนพดล ทาทิตย์ | IC+ENV (รพ.)
2 | DHS/PCA | นายมานัชย์ เวชบุญ | สสอ.+งานเวชปฏิบัติ+
|  | นางอรพิน ภัทรกรสกุล | กลุ่มการพยาบาล+งานยุทธฯ
นายสมบัติ สมบัติวงษ์
3 | นวัตกรรม | นางอรพิน ภัทรกรสกุล | ผู้ช่วยสสอ.+หัวหน้าพยาบาล
งานยุทธฯรพ.

## ประเด็นรพ.สต.ติดดาว
ประเด็นและรายชื่อผู้ประเมินรพ.สต.ติดดาว ปี 2559
ลำดับ | ประเด็นที่ประเมิน | รายชื่อผู้ประเมิน
|  | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2
1 | DHF | นายประวิทย์ คำนึง | นายสุธี วรรณา
2 | พัฒนาการเด็ก | น.ส.นภาพร เนตรแสงศรี | น.ส.สุลีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ
3 | ตำบลจัดการสุขภาพ | นางกชพรรณ หาญชิงชัย | นายณัฐกริช โกมลศรี
4 | มาตรฐานแพทย์แผนไทย | น.ส.หทัยชนก บุญปก | น.ส.กัญญา เทพรัตนะ
5 | ระบบงานที่สำคัญ
(PCT/IC/ENV/ยา/RM/LAB)
6 | Data 43 แฟ้ม | นายเอกชัย หอมชื่น | นายสาคิด ทัศพินิจ
7 | FCT | นางกชพรรณ หาญชิงชัย | นายณัฐกริช โกมลศรี
8 | ควบคุมภายใน | น.ส.สุฑารัตน์ สัตตะวุธ | น.ส.วารุนี วงษา
ประเด็นและรายชื่อผู้ประเมินรพ.สต.ติดดาว ปี 2559 (ต่อ)
ลำดับ | ประเด็นที่ประเมิน | รายชื่อผู้ประเมิน
|  | ทีมที่ 3 | ทีมที่ 4
1 | DHF | นายสมบัติ พึ่งเกษม | นายดาวรุ่ง สำราญผล
2 | พัฒนาการเด็ก | น.ส.ปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ | นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
3 | ตำบลจัดการสุขภาพ | นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ | น.ส.รำไพร คำฉัตร
4 | มาตรฐานแพทย์แผนไทย | น.ส.ชญาภา กันพงษ์ | น.ส.นุชรี บวงสวง
5 | ระบบงานที่สำคัญ
(PCT/IC/ENV/ยา/RM/LAB)
6 | Data 43 แฟ้ม | น.ส.เปรมกมล ขวนขวาย | นายปิยะณัฐ วิเชียร
7 | FCT | นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ | น.ส.กัลยา ประสิทธิ์แสง
8 | ควบคุมภายใน | นายสุรชัย เทียมพูล | นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย