## แผนพัฒนา
ลำดับ | ประเด็น | สถานการณ์ที่เป็นอยู่ | เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2565 | กลุ่มงานผู้เกี่ยวข้อง | กิจกรรมการดำเนินงานตามระยะเวลาเพื่อการกำกับติดตาม (ระบุกิจกรรม)
[5 empty] | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
Quarlity
1 | 3 หมอ บูรณาการงาน แม่และเด็ก ,ทันตะ ,NCD, สุขภาพจิต | งานแม่และเด็ก บูรณาการการทำงานระหว่างคณะทำงาน ANC คุณภาพ กับ 3 หมอ โดยให้ อสม.ทำหน้าที่ดูแลแนะนำสุขภาพหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด และส่งต่อข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข งานทันตกรรม : กำหนดแผนดำเนินงานทันตกรรมในโรงเรียนเมื่อสถานการณ์โควิดที่ขึ้น และวางแนวทางที่จะให้ อสม. เข้ามามีหน้าที่ในการคัดกรองสุขภาพช่องปากเบื้องต้น พร้อมให้ทันตะสุขศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ งาน NCD : งานสุขภาพจิต : วางแนวทางให้ 3 หมอ เข้ามามีส่วนช่วยในการประเมินด้วย Mental health checkin | ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่จะให้ อสม.(หมอคนที่ี 1) เข้ามามีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนงานให้ชัดเจน ผ่านกระบวนการเพิ่มหลักสูตรการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน | พัฒนาคุณภาพฯ ส่งเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข งานสุขภาพจิตฯ
2 | พัฒนา Service plan สาขาที่สำคัญ และพร้อม | มีคำสั่ง Service plan รายสาขาของจังหวัดสระแก้ว และมีแผนในการจัดประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ | จัดประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดประเด็นการพัฒนา Service plan ที่สำคัญ (IMC) โดยให้พิจารณาจากระบบเดิมที่มีการดำเนินการได้ดี มาต่อยอดในการพัฒนา | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพฯ | ประชุมระบบส่งต่อลูกข่ายระหว่าง Node อรัญประเทศ ไปยัง รพร.สระแก้ว และวางระบบร่วมกันในจังหวัด
3 | ผลักดันคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน/แผนไทย | มีีแผนการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปี 2565 ที่ชัดเจน ณ ปัจจุบันยังไม่มาสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แผนไทย - รพ.9 แห่ง เปิดดำเนินการได้ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 - รพ.สต. 6 แห่ง เปิดดำเนินการ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 แผนปัจจุบัน ที่ รพร.สระแก้วแห่งเดียว | รพ. 9 แห่งสามารถเปิดดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ | แพทย์แผนไทย คุ้มครองผู้บริโภคฯ |  | รพ. จำนวน 3 แห่ง เปิดบริการคลีนิก กัญชาทางการแพทย์ แผนไทย | รพ.สต.ขนาด L จำนวน 4 แห่ง ส่งขออนุญาต ยส. 5 ครบ 100% รพช. | รพ. จำนวน 3 แห่ง เปิดบริการคลีนิก กัญชาทางการแพทย์แผนไทย | รพ.สต.ขนาด L จำนวน 4 แห่ง เปิดคลีนิกกัญชา ครบ 100 % | นิเทศกำกับการ ดำเนินงาน
4 | แผนไทยดูแลผู้ป่วย NCD, Stroke , IMC , Palliative care | IMC Stoke 1. มีคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ จังหวัดสระแก้ว 2. รพ.ทุกแห่งมีการดำเนินงานฟื้นฟูผู้ป่วย IMC Stroke ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครอบคลุมทุกแห่ง ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 51.51 Palliative care มีแผนจัดทำ Clinical Practice Guidelines การดูแลผู้ป่วย Palliative care โรคมะเร็ง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ จังหวัดสระแก้ว | 1. ผู้ป่วย IMC Stroke ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัด 2. มี Clinical Practice Guidelines การดูแลผู้ป่วย Palliative care โรคมะเร็ง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ จังหวัดสระแก้ว | แพทย์แผนไทย ควบคุมโรคไม่ติดต่อ พัฒนาคุณภาพฯ | จัดประชุมจัดทำ CPG การดูแลผู้ป่วย IMC Stroke ในชุมชน และจัดทำระบบส่งใน รพ.สต. | ขับเคลื่อนการดำเนินงาน IMC Stroke ในชุมชน/ ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานให้พื้นที่ | จัดประชุมและจัดทำแนวทาง การดูแลผู้ป่วย Palliative care ในโรงพยาบาลทุกแห่ง |  |  | นิเทศกำกับการ ดำเนินงาน
5 | การจัดบริการของ สสจ. | ได้เลขสถานบริการแล้ว แต่ยังไม่มีแผนการจัดบริการ | 1. ติดตั้งโปรแกรม JHCIS สถานพยาบาล สสจ.สระแก้ว | พัฒนาคุณภาพ บริหารทั่วไป พัฒนายุทธศาสตร์ฯ | แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
6 | พัฒนา referral system |  |  | พัฒนาคุณภาพฯ
7 | การปรับรูปแบบระบบบริการและบริหารจัดการโควิด เพื่อลดบทบาทการทำงานโควิด มาโฟกัสหน้างาน | กระทรวงสาธารณสุข จะกำหนดเป้าหมายให้โรคโควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อระบบบริการและการบริหารจัดการ | ปรับรูปแบบบริการและบริหารจัดการโควิดให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลง | ควบคุมโรคติดต่อ
Cost
8 | Data management | การนำร่องใช้ HosXP on web ในอำเภอเมือง เพื่อส่งข้อมูลการนัดและการบริการผู้ป่วยจาก รพร.สระแก้วให้ รพ.สต.ทราบ ซึ่งโปรแกรมยังไม่มีระบบแจ้งเตือน และยังไม่มีระบบติดตามตรวจสอบการเข้ามาใช้งานของ รพ.สต. | นำระบบ HosXP on web มานำร่องใช้ในคลินิก NCD ของ รพ.ทุกแห่ง สำหรับใช้ติดตามข้อมูลผู้มารับการรักษาตามนัด | ควบคุมโรคไม่ติดต่อ พัฒนายุทธศาสตร์ฯ | ประสานงาน กับ สสอ.เมือง เพื่อวางแผนกำหนดการดำเนินงาน Model ต้นแบบ
9 | Smart อสม. |  |  | พัฒนาคุณภาพฯ
10 | Fundus camera sharing | - อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อทุกหน่วยบริการ - พบปัญหาเครื่องพัง และการใช้งานในเครื่องขนาดเล็กค่อนข้างยาก |  | ควบคุมโรคไม่ติดต่อ พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
11 | ผลักดันรพ. ทำ master plan และจัดการที่ดิน | ขาดการทบทวนหรือจัดทำ Master Plan ที่สอดคล้องคล้องกับ Service plan ของหน่วยงาน | ประสานกองแบบแผน (อาจารย์วิโรจน์ อดีตข้าราชการกองแบบแผน) เพื่อออกแบบและจัดทำผังให้ รพ.ทุกแห่ง | บริหารทั่วไป พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
12 | วางระบบ Stroke Mobile |  |  | ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
13 | ปรับปรุงห้องทันตกรรม/ระบบระบายอากาศ | - รพ.สต.โคกสูง ขาดแคลนอุปกรณ์การทำหัตถการ - ห้องทันตกรรมต้องปรับปรุง ติดตั้งระบบระบายอากาศ ใน 18 รพ.สต. ยกเว้น รพ.สต.วังใหม่ กับ รพ.สต.ท่าแยก ติดตั้งแล้ว | หาแหล่งงบประมาณในการปรับปรุงห้องทันตกรรมและระบบระบายอากาศของ รพ.สต. โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญ .... แห่ง | ทันตสาธารณสุข พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
14 | ผลักดัน Telemedicine | มีเครื่องมือและเชื่อมต่อระบบใน รพ. 4 แห่ง คือ รพร.สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ รพ.ตาพระยา และ รพ.วังน้ำเย็น ซึ่งระบบการปรึกษามีหลายช่องทาง ประโยชน์การใช้งานอาจซ้ำซ้อน |  | พัฒนายุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพฯ
15 | แผนใช้คิวออนไลน์ | พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ประชุมครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2565 2. ประชุมครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 3. ประชุมครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2565 4. ทดสอบระบบ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 5. นำร่องการใช้งาน เดือนมิถุนายน 2565 | มีระบบจองคิวออนไลน์ นำร่องใช้งานใน รพ.อรัญประเทศ รพ.วัฒนานคร และ รพ.คลองหาด | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพฯ
16 | แผนการปรับคนตรง จ. ของจังหวัด | คปสอ.วางแผนบริหารตำแหน่งว่างภายใน และวางระบบคนให้ตรงตำแหน่ง โดยมี สสจ.ช่วยดูแลการปรับเกลี่ยในภาพรวมของจังหวัด |  | บริหารทรัพยากรบุคคล
17 | ผลักดันใช้ Hos office ที่สำคัญ | ยังไม่มีระบบที่ใช้งานระบบเชื่อมโยงทั้งจังหวัด | ใช้ระบบธุรการออนไลน์ และโปรแกรมแผน ในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วทุกแห่ง | บริหารทั่วไปฯ
18 | E-claim | รพ.สต.ยังขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบ E-claim |  | ประกันสุขภาพ
19 | วางเป้าหมายให้หน่วยบริการในการใช้เงินกองทุนตำบลมากขึ้น | กองทุนตำบลมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ แต่โครงการส่วนใหญ่ ของ รพ.สต.ไม่ได้มีการขอใช้เงินกองทุนตำบลมาดำเนินการ | นำประเด็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ไปให้ อปท. บรรจุเป็นกิจกรรม | ประกันสุขภาพ
20 | แผนเงินบำรุง สสจ. | ยัังไม่มีแผนเงินบำรุงของ สสจ. |  | บริหารทั่วไปฯ
21 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต. | ระบบไฟฟ้า รพ.สต. 2 เฟส จำนวน 58 แห่ง | แก้ปัญหาไฟฟ้ารายรพ.สต.ทั้ง 58 รพ.สต.ได้จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของ รพสต.แต่ละอำเภอ และ กฟภ.จะได้ออกประเมินเพื่อแก้ไขต่อไป | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ | ส่งหนังสือประสานความร่วมมือ กฟภ. และร่วมพูดคุยหาแนวทางการแก้ปัญหา | กฟภ.ออกประเมิน รพสต.
22 | นิเทศและเสริมพลัง Stake holder | การนิเทศ รพ.สต. โดย สสจ.สระแก้ว มีกระบวนการนิเทศระหว่างผู้นิเทศคือ สสจ. สระแก้ว และผู้รับนิเทศคือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และนำมาวางแผนสนับสนุนการทำงาน | ปรับรูปแบบการนิเทศและเสริมพลัง โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีบทบาทในการรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานมากขึ้น ในกระบวนการนิเทศงานของ รพ.สต. | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ |  |  |  | การนิเทศงานแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลังรอบ 2/2565